СЕРИЯ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ПРОГРАММЫ МВА

(Master of Business Administration)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ «СИНЕРГИЯ»

Ю. И. Попов,

О. В. Яковенко

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Учебное пособие

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для слушателей образовательных учреждений обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки управленческих кадров

МОСКВА

ИНФРА-М

2007

УДК 65.0(075.8)

ББК 65.290-2я73

П58

Научный редакционный совет:

Видяпин В.И. (председатель), Баринов В.А., Белянский В.П., Иоффе М.Я.

Попов Ю.И., Яковенко О.В.

П 58 Управление проектами: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 208 с. — (Учебники для программы МВА).

ISBN 5-16-002337-2

В учебном пособии обобщен мировой опыт в области управления проектами, отражены современные методы управления и подходы западных школ менеджмента. Рассматриваются основные задачи и процессы управления проектами на предприятии, включающие контроль и ведение отчетности, управление работами, материальными и людскими ресурсами, качеством продукции и др. Подробно описываются процедуры управления проектами, даются практические рекомендации по технологическим вопросам управления. Использование материала книги в учебном процессе позволит выработать у студентов практические навыки принятия решений, связанных с управлением проектами на предприятии.

Для студентов вузов, а также аспирантов, преподавателей и лиц, самостоятельно изучающих теорию управления.

УДК 65.0(075.8) ББК65.290-2я73

ISBN 5-16-002337-2	©Ю.И.Попов,

О.В. Яковенко,2005

ЛР № 070824 от 21.01.93

Сдано в набор 04.11.2004. Подписано в печать 25.02.2005. Формат 60x90/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 13,0. Уч.-изд. л. 13,28. Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 0611820.

Издательский Дом «ИНФРА-М»

127282, Москва, ул. Полярная, д. 31в.

Тел.: (495) 380-05-40, 380-05-43. Факс: (495) 363-92-182.

E-mail: books@infra-m.ru	http://www.infra-m.ru

Отдел «Книга — почтой»: (495) 363-42-60 (доб. 246, 247)

Отпечатано в полном соответствии

с качеством предоставленных диапозитивов

в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ЯПК

Дорогое друзья!

Важнейшей задачей в рыночной экономике России является удовлетворение потребностей экономики и социально-трудовой сферы в высококвалифицированных кадрах, формирование корпуса компетентных государственных служащих и контингента цивилизованных собственников, предпринимателей и менеджеров.

Работа в сложных условиях нестабильности экономической ситуации предъявляет повышенные требования к квалификации руководителей, уровню их профессиональных знаний, обеспечивающих предприятию реальный переход к стратегическому управлению компанией в постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре.

В проблеме формирования корпуса профессионально подготовленных менеджеров программа МВА занимает особое место. По зарубежным и российским стандартам эта программа предназначена для подготовки управленцев высшего звена управления компаний. Особенностью управленческой деятельности данной категории менеджеров является решение задач стратегического управления компанией. Разработка и реализация стратегии предполагает не только владение современным инструментарием анализа отрасли и внутренних сильных сторон организации. Важной составляющей стратегического мышления является умение видеть общие тенденции развития рынка, возникающие возможности и новые ниши для деятельности компании. Подобным подходом к решению стратегических задач развития компании вооружает система знаний, реализуемых программой МВА.

Обучение слушателей, имеющих управленческий опыт, для которых предназначена программа МВА, предполагает высокие требования к качеству учебного материала, организации учебного процесса и преподавательского состава. Работа по постоянному повышению качества методического обеспечения учебного процесса привела нас к необходимости системного улучшения учебно-методических материалов.

Подобное издание серии учебных пособий для программы МВА в российских условиях является одним из первых. Состав серии определен в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования — Master of Busness Administration (MBA)» (Приказ Минобразования РФ от 25.08.2003 № 3381).

Особенность содержания учебных материалов серии состоит в раскрытии теоретических вопросов управления на примерах реальных ситуаций, и прежде всего из российской практики, а также на зарубежном опыте. Здесь нашел отражение опыт преподавания программы МВА, наработанный в рамках совместной программы РЭА им Г.В. Плеханова и ИЭФ «Синергия», с самого начала эксперимента (1999), проводимого Министерством образования РФ по реализации данной программы.

Программа МВА РЭА им Г.В. Плеханова и ИЭФ «Синергия» — первая из российских программ подобной категории, аккредитованная Международной Ассоциацией программ МВА (АМВА). Помимо этого в учебных пособиях мы учитывали также общие требования к качеству, рекомендованные Европейским фондом развития менеджмента (EFMD), членами которого являются РЭА им Г.В. Плеханова и ИЭФ «Синергия».

В этой связи содержание и методы реализации программы осуществлены с учетом принятых в Европе стандартов качества, что соответствует духу и букве Болонской конвенции в области образования, к которой недавно присоединилась Россия.

Президент Российской		Ректор Института

экономической академии		экономики и финансов

им. Г.В. Плеханова		«Синергия»

В.И. Видяпин				М.Я. Иоффе

ВВЕДЕНИЕ

В литературе последних лет достаточно много источников, посвященных вопросам управления проектами (см. например [1—12]). Они рассматривают как теоретические, так и практические стороны этой сферы деятельности. Существует ряд определений понятия «проект». Специалисты по управлению проектами пользуются определениями, которые наиболее подходят к решаемой ими задаче.

Проект — это некоторое предприятие с изначально установленными целями, достижение которых определяет завершение проекта. Или проектом может быть отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов. Проект может трактоваться как предприятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется неповторимостью условий в их совокупности (например, задание цели, временные, финансовые, людские и другие ограничения, разграничения от других намерений, специфическая для проекта организация его осуществления). Понятие «проект» может обозначать комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения (в течение заданного периода времени и при установленном бюджете) поставленных задач с четко определенными целями.

Отличительными чертами выполняемых по проекту работ является ограниченность по времени и уникальность. Ограниченность по времени означает, что каждый проект имеет конечную точку, которая знаменует собой либо достижение целей проекта, либо прекращение проекта. Уникальность выражается в том, что у любого проекта есть специфические особенности, отличающие его от других проектов. На основании приведенных выше определений мы можем выделить общие признаки проекта:

- изменения — основное содержание проекта;

- ограниченная во времени цель;

- ограниченная временная продолжительность проекта;

- бюджет проекта;

- ограниченность требуемых ресурсов;

- новизна;

- комплексность;

- правовое и организационное обеспечение проекта;

- разграничение с другими намерениями и видами деятельности.

При выполнении работ по проекту выделяют два различных процесса — создание проектного продукта и управление процессом его создания, т.е. управление проектом. Управление проектами (project Management) — это относительно новая научная дисциплина, раздел теории управления социально-экономическими системами, изучающий методы, формы и средства наиболее эффективного и рационального управления изменениями. Это искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов управления и информационных технологий для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, их стоимости, срокам и качеству. Курс «Управление проектами» читается в вузах наряду с такими курсами, как «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Принятие управленческих решений» и т.п.

В настоящее время существует целый ряд стандартов и технологий управления проектами, например, стандарты PMI, IPMA, PRINCE II, AIPM и т.д., корпоративные технологии управления проектами RUP, PJM, NASA и др. Корпоративные технологии формируются на основе стандартов управления проектами. Они рассматривают вопросы управления проектами более подробно по сравнению со стандартами, отвечают на вопросы не только, что нужно делать при управлении проектами, но и как это делать. Как правило, они включают наборы шаблонов управленческих документов. Концепции управления проектами различных компаний во многом сходны. Для того чтобы получить общее представление о существующих технологиях, достаточно остановиться на одной из них.

В основу книги положена одна из корпоративных методик управления проектами, которую авторы используют в своей профессиональной деятельности, связанной с информационными технологиями. Project Management Method (PJM) — это методический подход фирмы Oracle к управлению проектами [13], который построен на основе стандарта PMI [14]. Данный подход широко используется для управления проектами в области информационных технологий при разработке и внедрении программного обеспечения, реинжиниринге бизнес-процессов, разработке стратегии развития информационных технологий и т.п. По мнению авторов, данная методика проявила себя с положительной стороны в условиях российского рынка, в том числе в консультационном бизнесе. Применение методики на этапе подготовки технико-коммерческого предложения позволяет, в чем не раз убеждались авторы, повысить рейтинг вашей организации среди предполагаемых заказчиков. Инвестируя свои средства в проект, заказчик стремится получить результат, который отвечает задачам его бизнеса. Когда он видит всестороннее обоснование затрат на подготовку и выполнение проекта со стороны исполнителя, а сотрудники вашей организации демонстрируют глубокие знания в области управления проектами, у него появляется большая уверенность в получении этого результата в срок и с требуемым качеством.

В ходе выполнения проекта применение специальной методики управления экономит время на постановку задач планирования, создание документов по проекту, контроль необходимых для выполнения проекта мероприятий, ведение отчетности. Для организации в целом внедрение методики позволяет обеспечить для всех подразделений стандартизацию терминов, инструментов, необходимых управленческих результатов, стандартные шаблоны отчетности, обучение персонала и менеджеров проектов. Целью данного издания является описание структуры управления, в рамках которой проекты можно было бы согласованно планировать, оценивать, контролировать и завершать. Необходимость в такой согласованности обусловлена тем, что в современных условиях для удовлетворения потребностей бизнеса реализация проектов обычно включает использование различных методов, средств и подходов.

В главе 1 книги дается введение в процессы управления проектами и затрагиваются организационные вопросы, связанные с персоналом команды проекта. В главе 2 рассматриваются группы интересов в проекте и приводятся «золотые правила» управления проектами, на которые целесообразно обращать внимание при организации работ по управлению проектом. В главах 3—7 проводится обзор этапов жизненного цикла управления проектом: планирование проекта, планирование этапа, контроль этапа, завершение этапа и завершение проекта. В данных главах подробно представлены управленческие цели этапов, риски, критические факторы успеха, графические зависимости между задачами и процедурами, ключевые результаты процессов, общая технология работы. Главы 8—10 посвящены практическому описанию процедур управления проектами. В приложениях приведены психологические тесты, полезные, в чем не раз убеждались авторы, при подборе команды проекта. В конце книги представлен глоссарий основных терминов, используемых в литературе по управлению проектами.

Часть I

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Глава 1. МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

1.1. ПРОЦЕССЫ

В основе метода управления проектом лежит процессоориентированная методология, которая может быть приспособлена под специфику того или иного проекта. Процесс — это набор или цепочка взаимосвязанных задач и подпроцессов, отвечающих цели проекта. Результатом процесса является один или несколько ключевых результатов.

1.1.1. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Представленные на рис. 1.1 пять процессов управления в совокупности образуют полный комплект задач, необходимых для управления проектом в области информационных технологий. Любой проект включает большинство (если не все) из этих процессов.

Рис. 1.1. Процессы управления проектом

Процессы перекрываются друг другом по времени и взаимоувязываются посредством общих выходных результатов.

Процесс «контроль и отчетность» включает задачи, цель выполнения которых подтвердить область применения проекта и подходы к его выполнению, организовать управление изменениями и контроль рисков. Также в рамках данного процесса рассматриваются вопросы, связанные с контролем планов проекта и подготовкой отчетности о состоянии проекта. Задачи процесса «управление работами» позволяют определять, отслеживать и направлять всю работу, выполняемую по проекту. К целям, реализуемым в данном процессе, относится также мониторинг финансовых аспектов проекта. Цель процесса «управление ресурсами» заключается в достижении нужного для проекта уровня подбора персонала и подготовки инфраструктуры проекта. Процесс «управление качеством» содержит описание системы мер по обеспечению качества, реализация которых позволит достичь целей и ожиданий заказчика в течение жизненного цикла проекта. Процесс «управление конфигурацией» включает задачи, регламентирующие хранение, организацию и контроль всех элементов конфигурации, т.е. результатов, полученных в рамках проекта и для использования в проекте.

1.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАДАЧ В ПРОЕКТЕ

В каждом процессе управления проектом все задачи и подпроцессы организованы в три группы (рис. 1.2). Такая организация предназначена для поддержки выполнения задач в тех процессах проекта, которые непосредственно отвечают за создание продуктов и услуг. Эти группы задач образуют модель жизненного цикла проекта, которая может быть использована для организации проектных работ фактически любого типа.

Рис. 1.2. Модель жизненного цикла проекта

Задачи планирования определяют рамки проекта с точки зрения области его применения, качества работ, их сроков и стоимости. Кроме того, в этих задачах рассматриваются вопросы, связанные с организацией ресурсов для выполнения проекта. Подпроцессы контроля выполняются параллельно с исполняемыми задачами. Контроль осуществляется, чтобы убедиться в соответствии предпринимаемых шагов целям проекта и в случае необходимости предпринять корректирующие действия. Подпроцессы контроля могут иметь как непрерывный характер, так и выполняться дискретно, по мере необходимости. Подпроцессы координируются друг с другом посредством обмена информацией и синхронизации действий. Задачи завершения проекта формализуют процедуру приемки его результатов и организуют завершение проекта. Завершение проекта означает достижение его удовлетворительных итогов и урегулирование всех нерешенных проблем до передачи результатов проекта заказчику.

1.1.3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Разделение проекта на этапы обеспечивает высокую степень контролируемости управления и снижает уровень неорганизованности. Окончание каждого этапа характеризуется подготовкой набора проектных результатов, которые передаются заказчику для анализа и приемки. Каждый переход от одного этапа к другому представляет собой стратегическую точку в ходе выполнения проекта, в которой подтверждается развитие проекта в направлении, соответствующем потребностям заказчика. Все вместе этапы проекта образуют жизненный цикл проекта.

Совмещение описанной выше модели жизненного цикла проекта и его этапов дает возможность продемонстрировать сроки выполнения тех или иных задач и подпроцессов управления проектом. Задачи планирования, контроля и завершения, входящие в каждый из процессов управления, применяются для двух различных уровней управления — для управления проектом и для управления этапом. В результате в жизненном цикле управления проектом задачи управления образуют пять подуровней (рис. 1.3).

Таким образом, выделяют следующие стадии жизненного цикла управления проектом: планирование проекта — задачи, относящиеся к данной стадии, определяют проект с точки зрения области его применения, качества работ, их сроков и стоимости.

Рис. 1.3. Процессы и жизненный цикл управления проектом

Также в этих задачах описываются организация работы с ресурсами и обязанности по ведению проекта;

- планирование этапа — в эту стадию объединены задачи, которые корректируют планы и процедуры проекта в зависимости от этапа;

- контроль этапа — задачи этой стадии выполняются параллельно с этапом создания продукта и предназначены для мониторинга и составления отчетности по ходу этапа;

- завершение этапа — задачи этой стадии обеспечивают окончание работ по этапу и приемку результатов этапа;

- завершение проекта — результатом выполнения задач, относящихся к данной стадии, является достижение удовлетворительных итогов проекта и урегулирование всех нерешенных проблем до его окончания.

1.1.4. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

На рис. 1.4. показано, как жизненный цикл управления проектом интегрируется с жизненным циклом проекта на уровне проекта и этапов. Задачи стадий «планирование проекта» и «завершение проекта» выполняются только один раз — в начале и конце проекта. Соответственно задачи уровня «управление этапом» (стадии «планирование этапа», «контроль этапа» и «завершение этапа») относятся к каждому из этапов проекта.

Рис. 1.4. Организация процессов управления в жизненном цикле проекта

Задачи уровня «управление этапом» не входят в критический путь проекта, за исключением начальной и конечной фаз проекта. Критический путь проекта образуют исполняемые задачи, отмеченные на рисунке как «исполнение», и задачи стадий «планирование проекта» и «завершение проекта».

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

1.2.1. ЗАТРАТЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Опыт показывает, что затраты труда и материальных ресурсов на управление проектом обычно составляют от 10 (для небольших проектов) до 25% (для крупных проектов) общих затрат по проекту. Рост данного показателя по мере увеличения масштаба проекта связан с тем, что сложнее становится контролировать этапы проекта и координировать действия между членами команды проекта. Кроме того, на этот показатель влияет продолжительность проекта, так как с увеличением длительности этапов соответственно увеличиваются затраты на управление этапом. В табл. 1.1 приводятся данные, в которых суммирован опыт корпорации Oracle при управлении проектами средних размеров. В графах таблицы указывается процент затрат на управление каким-либо процессом на каждой стадии жизненного цикла проекта. Итог по каждой графе представляет собой суммарные затраты по стадии жизненного цикла проекта, итог по строке — суммарные затраты по процессу управления. К примеру, из таблицы видно, что «контроль этапа» — наиболее затратная стадия в управлении проектом, а «управление работами» — наиболее затратный процесс.

Таблица 1.1

Распределение затрат по процессам управления проектом (в процентах)

| Процессы управления проектом | Планирование проекта | Планирование этапа | Контроль этапа | Завершение этапа | Завершение проекта | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль и отчетность | 2 | 4 | 24 | 1 | 0 | 31 |
| Управление работами | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 33 |
| Управление ресурсами | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| Управление качеством | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Управление конфигурацией | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 16 |
| Итого | 6 | 14 | 71 | 7 | 2 | 100 |

При оценке затрат на управление проектом можно воспользоваться методом оценки как «сверху вниз», так и «снизу вверх». Оценка «снизу вверх» может быть получена из структуры разбиения работ по задачам, содержащей оценочные показатели. Эти показатели используются в формулах оценки, по которым рассчитывается оценка для каждой задачи. Основными оценочными показателями для данного типа оценки являются сложность проекта и общие затраты по выполнению проекта. Те же самые показатели можно использовать для расчета оценки «сверху вниз». Например, анализ функциональных точек дает возможность оценить затраты по выполнению. Затем, как только будет выведен подходящий для проекта коэффициент (соотношение) «управление/выполнение», можно будет воспользоваться данными табл. 1.1 в качестве руководства по распределению затрат на управление проектом.

Отметим, что данные таблицы, касающиеся стадий «планирование этапа», «контроль этапа» и «завершение этапа», представляют собой обобщенную цифру по всем этапам проекта. Распределение затрат по каждому этапу различается в зависимости от длительности этапа и общих затрат на этап.

1.2.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «ИСПОЛНИТЕЛЬ-ЗАКАЗЧИК»

Персонал для выполнения проекта может набираться как из сотрудников самой организации, в которой осуществляется проект, так и из сотрудников какой-либо внешней организации. Также проект может выполняться командой из представителей исполнителя и заказчика проекта. При этом исполнитель и заказчик совместно формируют команду по управлению проектом, которая несет ответственность за его успех. Заказчик должен предоставить для выполнения проекта материальные ресурсы и персонал. Исполнитель, со своей стороны, также предоставляет персонал и субподрядчиков. Отметим, что задачи, связанные с выполнением договорных обязательств, не относятся к процессам управления проектом. Предполагается, что договор должен быть подписан до начала осуществления проекта. Также должно учитываться, что и у заказчика, и у исполнителя могут существовать свои внутренние процедуры управления проектом. Все эти аспекты взаимоотношений «исполнитель—заказчик» надо иметь в виду в процессе управления проектом.

1.2.3. КЛЮЧЕВЫЕ РОЛИ

Со стороны заказчика ключевые роли в управлении проектом играют спонсор проекта и менеджер проекта. Спонсор проекта — роль, в ведении которой находится бюджет проекта (это может быть отдельный человек или целый комитет). Спонсор проекта обеспечивает организационную сторону проекта и подтверждает правильность целей проекта. Менеджер проекта со стороны заказчика назначается в том случае, если осуществление проекта организацией-заказчиком требует ежедневного управления. В круг обязанностей данной роли входит предоставление ресурсов заказчика, разрешение проблем и отслеживание состояния проекта. Со стороны исполнителя ключевые роли в управлении проектом играют бизнес-менеджер и менеджер проекта. Бизнес-менеджер несет ответственность за успешное выполнение проекта. Кроме того, бизнес-менеджер представляет исполнителя в его договорных отношениях с заказчиком. Менеджер проекта — это роль, на которой в конечном счете лежит ответственность за успех или неудачу проекта. Менеджер проекта обязан управлять такими аспектами проекта, как сроки, стоимость, область применения и качество работ с целью удовлетворения ожиданий заказчика и достижения бизнес-целей исполнителя.

1.2.4. ПЕРСОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Представленная ниже схема иллюстрирует типичную организацию управления проектом с точки зрения распределения ролей (рис. 1.5). Для проектов среднего размера с ролями в команде поддержки управления проектом вполне могут справиться по одному сотруднику. Для крупных проектов к выполнению каждой из этих ролей могут быть привлечены по несколько человек, а сама команда поддержки может быть выделена в службу проекта со своим собственным менеджером. Если проект имеет малый размер, то менеджер проекта может принять на себя выполнение большинства ролей в команде поддержки управления проектом.

Рис. 1.5. Персонал, участвующий в управлении проектом

При увеличении масштаба проекта первая из ролей, требующая отдельного назначения, — это менеджер по конфигурации. Чаще всего на эту роль назначается сотрудник, выполняющий техническую поддержку (например, системный администратор). Менеджер по качеству — это роль, полная загрузка которой обеспечивается только в крупных проектах. Как показано на рис. 1.5, менеджер по качеству ответственен перед бизнес-менеджером исполнителя, что позволяет избежать конфликта интересов внутри проекта.

Для обеспечения взаимодействия в управлении также могут использоваться другие формы организации в крупных проектах, такие, как:

- комитет по управлению. Возглавляет комитет, как правило, спонсор проекта или представитель заказчика, ответственный за принятие решений. Цель деятельности данного комитета — определение стратегического направления проекта, рассмотрение запросов на изменение и спорных вопросов, воздействующих на область применения, а также утверждение изменений в договоре. Бизнес-менеджер исполнителя обычно тоже входит в состав комитета;

- комитет по контролю за изменениями. Этот комитет создается в рамках проекта с целью анализа и рассмотрения запросов на изменение. Председательствует в комитете менеджер проекта, в состав комитета входят менеджер проекта со стороны заказчика, администратор проекта, менеджер по конфигурации и руководители групп. Как правило, изменения, касающиеся области определения проекта, передаются в комитет по управлению;

•	комитет по анализу спорных вопросов. Этот комитет организуется для разрешения спорных вопросов и регулярного управления рисками. Состав комитета аналогичен предыдущему.

Проект, распределенный географически, требует более высокого уровня администрирования и контроля для координации выполнения задач и обмена общими результатами проекта. Если выполнение проекта сосредоточено в одном месте, то легче управлять взаимодействием и обменом информации без создания сложной инфраструктуры. Если проект осуществляется в нескольких местах, то в команде управления проектом должны быть выделены специальные люди для координации работ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие признаки характеризуют проект? Приведите примеры проектов, связанных с вашей производственной деятельностью.

- Какова цель применения процессоориентированной методики управления проектами? Какие процессы она включает?

- В какие три группы организованы задачи и подпроцессы управления проектами?

- Что понимается под стадией управления проектом? Какие задачи управления проектами выполняются на каждой стадии жизненного цикла проекта?

- Какие процессы управления и стадии неизменного цикла проекта наиболее трудоемки?

- Каковы ключевые роли управления проектом?

Глава 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Описание ключевых понятий управления проектами объединено в разделы «Менеджер проекта» и «"Золотые правила" управления проектами». Неотъемлемой чертой проектов в области информационных технологий является их подверженность рискам ввиду постоянных изменений в технологиях и потребностях бизнеса. Залогом успеха в таких проектах является наличие ясных и практичных методов ведения проектов, а также создание отношений партнерства между заказчиками и поставщиками услуг. На рис. 2.1 приводятся основные характеристики подхода к управлению проектами.

2.1. МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Менеджер проекта — это роль, критичная с точки зрения успеха проекта. Она ассоциируется с человеком, который несет основную ответственность за успех или неудачу проекта. В данном разделе рассматриваются обязанности, квалификация и полномочия менеджера проекта. Так как каждый проект имеет свою специфику, то в самом начале проекта необходимо установить обязанности и полномочия менеджера проекта, чтобы в дальнейшем не было разночтений относительно того, что находится в компетенции менеджера проекта, а что — нет. Кроме того, необходимо решить, какие обязанности и полномочия могут быть делегированы другим членам команды проекта (например, руководителям групп и координаторам проекта).

2.1.1. ОБЯЗАННОСТИ

Так как менеджер проекта представляет проект и перед заказчиком, и перед исполнителем, то он несет ответственность перед ними за результаты проекта. В связи с этим менеджер проекта должен четко определить бизнес-цели обеих сторон и сформировать ясное видение путей достижения этих целей. Кроме того, менеджер проекта несет ответственность за эффективное использование материальных ресурсов исполнителя и персонала, занятого в проекте.

Рис. 2.1. Основные характеристики подхода к управлению проектами

Безусловно, существует угроза столкновения целей заинтересованных в проекте сторон. Поэтому существенное место в обязанностях менеджера проекта занимают улаживание конфликтов и спорных вопросов и недопущение их воздействия на ход проекта. Область ответственности менеджера проекта: планирование проекта, обеспечение плана материальными и финансовыми ресурсами, мониторинг и подготовка отчетности о состоянии проекта. Менеджер проекта принимает участие в получении материальных ресурсов, наборе и увольнении персонала проекта, оценке качества проектных результатов. Менеджер проекта согласовывает с заказчиком область применения проекта и контролирует его осуществление именно в согласованных границах. Также менеджер проекта определяет или утверждает все стратегии, которые используются командой управления для достижения установленных проектных целей, участвует в обзорах всех ключевых результатов (особенно на начальных стадиях проекта).

2.1.2. МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА КАК ЛИЧНОСТЬ

Менеджер проекта сталкивается с двумя основными проблемами: 1) решать, что делать, когда есть неопределенность, риск и большой объем информации; 2) убеждать в необходимости сделать что-либо множество людей, не всегда находящихся под непосредственным контролем. Для решения этих проблем менеджер проекта должен обладать определенными персональными и межличностными характеристиками. К персональным характеристикам относятся демонстрация здравого смысла, организованность (демонстрация административных возможностей, управления большим числом одновременно решаемых взаимосвязанных задач), «концентрирация на будущем», объективность, беспристрастность, демонстрация прагматичного подхода к принятию решений, системный подход, высокий уровень образования и культуры.

Межличностные характеристики обычно включают лидерство в команде (умение сплотить людей в единую команду), умение пользоваться предоставленной властью (создавать атмосферу доверия и уважения в команде, применять власть, только когда это действительно необходимо), проявлять энергичность и твердость при оказании давления, менять стиль управления в зависимости от ситуации (по возможности использовать тактику переговоров и сглаживания конфликтов), демонстрировать различные стили общения с людьми.

2.1.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Описанные выше качества необходимы для управления в любой сфере. Навыки и умения из сферы общего управления, таким образом, создают основу для формирования навыков, необходимых для управления проектами. Эти навыки и умения включают инициативность, коммуникативность, навыки ведения переговоров, разрешения проблем, управления конфликтами, способность убеждать людей.

Так как управление означает достижение каких-либо результатов, инициатива должна быть направлена на выработку правильного направления, сплочения людей, поиска мотиваций для достижения результата. Инициативность не должна ограничиваться только уровнем менеджера проекта, инициатива должна поощряться на всех уровнях команды управления проектом. Коммуникативность включает обмен информацией и может принимать различные формы: письменную или устную, внутреннюю или внешнюю, формальную или неформальную, вертикальную или горизонтальную. Для эффективного общения могут применяться различные приемы и методы.

Ведение переговоров включено во многие задачи управления проектами. В ходе выполнения проекта обсуждению подлежат следующие вопросы: область применения, стоимость и график работ; изменения в области применения, стоимости и графике работ; договорные обязательства и условия; назначения на роли и распределение ресурсов.

Разрешение проблем — это двухходовая комбинация, включающая идентификацию проблемы и принятие решения. При идентификации проблемы следует различать причины возникновения проблемы и ее симптомы. Принятие решения включает анализ проблемы для установления возможных способов ее разрешения, выбор между альтернативами, реализацию выбранного решения. Решение также включает временной момент: правильное решение — это самое лучшее решение, сделанное в нужный момент.

Управление конфликтами предполагает, что менеджер должен быть арбитром при столкновении различных взглядов, приоритетов, позиций, точек зрения и направлений с целью принятия наиболее верного решения. От конфликтов нельзя уходить: это в конечном счете может привести к потере контроля над проектом. Существуют различные методы управления конфликтными ситуациями: сглаживание — принятие различных позиций, достижение взаимопонимания на основе общности целей и взглядов; достижение компромисса — поиск и принятие решений, приемлемых с обеих сторон; принуждение — использование власти в необходимых ситуациях; «отход назад» — последствия конфликта могут быть более серьезны, чем сам конфликт; конфронтация — преднамеренное обострение конфликта, «вскрытие нарыва».

Способность убеждать людей требует от менеджера проекта понимания структуры формальной и неформальной организации проекта. Необходимо проводить такую политику, чтобы у персонала не возникало сомнений в правильности и целесообразности выполняемых действий.

2.1.4. ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ В ПРОЕКТЕ

В проекте пересекаются три основные группы интересов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы гарантировать успех проекта. Это интересы заказчика, исполнителя и персонала проекта. Заказчик хочет иметь систему, которая отвечала бы его потребностям в бизнесе и интересам персонала, покупателей и поставщиков. Заказчик хочет убедиться, что его деньги потрачены не зря, а также что исполнитель — это тот партнер, с которым можно продолжать сотрудничество. Для исполнителя успешный проект означает, прежде всего, рост его репутации. Исполнитель заинтересован в прибыльности проекта, так как прибыльность — это необходимое условие возврата вложенных в проект инвестиций. Кроме того, успешное выполнение проекта — основа для совместной работы с заказчиком в дальнейшем. Каждый проект предоставляет для занятого в нем персонала возможности для профессионального роста, обучения, а также укрепления своего положения в организации.

2.1.5. РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА В КОМАНДЕ

Важным фактором в обеспечении успеха проекта являются взаимоотношения менеджера проекта со спонсором проекта, менеджером проекта со стороны заказчика, персоналом проекта и бизнес-менеджером исполнителя.

Взаимодействие со спонсором проекта включает информирование высшего управленческого звена о спорных вопросах и проблемах, которые носят критический характер, разработку рекомендаций по изменениям в организации и области применения проекта, реализация которых необходима для успешного выполнения проекта, составление запросов на дополнительное финансирование (с обоснованием), определение «препятствий», которые могут оказать влияние на критические факторы успеха. Отметим, что не стоит перегружать высшее управленческое звено подробностями. Так как время обычно ограничено, то следует сконцентрироваться на наиболее важных моментах, подготовив по каждому из них краткое сообщение.

Взаимодействие с менеджером проекта со стороны заказчика преподполагает обсуждение состояния проекта, включая соотношение запланированных и фактических затрат, корректировку финансового состояния и прогнозов, основанных на текущих данных и оценке затрат по завершению проекта, обсуждение спорных вопросов, касающихся бизнеса, области применения проекта, персонала. Отметим, что при общении с заказчиком важно настроиться на успех. Необходимо четко определить, что должно быть сделано, кто будет ответственным и т.д. Наиболее подходящими средствами взаимодействия являются совещания (встречи) и отчеты о состоянии работ по проекту.

Взаимодействие с персоналом проекта характеризуется тем, что подробную информацию о состоянии проекта персонал получает на периодически проводимых совещаниях, а также на неформальных встречах. На этих обсуждениях затрагиваются следующие вопросы: по конкретным задачам (подведение итогов, достигнутые результаты, планы и т.д.), определение ближайших целей и необходимых результатов, разрешение спорных вопросов и проблем. Отметим, что должна быть полная ясность относительно того, кто несет ответственность за выполнение конкретной задачи или какое-либо действие. Если при проведении совещания не все пункты повестки дня отработаны, то совещание необходимо отложить на более поздний срок. Необходимо убедиться, что в протоколе совещания четко расписана ответственность за выполнение установленных задач.

Взаимодействие с бизнес-менеджером исполнителя охватывает обсуждение запросов на выделение ресурсов, достижение единого понимания договорных обязательств, получение одобрения на изменения в договоре, планирование и обзор состояния работ по проекту, а также контроль финансового состояния, определение новых возможностей в предоставлении услуг заказчику со стороны исполнителя.

2.2. «ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА» УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Проекты, по определению, уникальны. Каждый проект организуется для достижения своей специфической цели. Тем не менее, существуют некоторые общие принципы, на основании которых строится управление успешными проектами. Их называют «золотыми правилами» управления проектами.

2.2.1.	ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРТ

Для практически любого начинания последствия неудачного старта бывает очень трудно возместить в дальнейшем. Проекты в этом смысле не являются исключением. Неудачные проекты, как правило, имеют такую печальную участь из-за несоблюдения в самом начале проекта ряда основополагающих принципов. При запуске проекта особенно важно установить порядок ведения проекта и те рамки, в которых проект будет осуществляться.

2.2.2.	РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Определяйте, кто наиболее заинтересован в успехе проекта и кто больше всего теряет в случае его неудачи. Необходимо установить, в чьих интересах выполнение проекта и, в частности, кто его финансирует. Как правило, это не одни и те же люди. Желательно выяснить сферы влияния этих людей, согласовать с ними, когда и как может быть востребована их поддержка. Менеджер проекта обречен на неудачу, если он не осознает цели, мотивы и направления деятельности всех вовлеченных в проект сторон. Один из наиболее эффективных способов добиться поддержки всех заинтересованных сторон — использовать такие организационные формы, как наблюдательный совет или комитет по управлению проектом. Так как покупают, создают и используют результаты проекта люди, поэтому если поддерживать цели, позиции и потребности этих людей, то можно добиться реальных выгод в бизнесе для заказчика и получить удовлетворение от хорошо выполненной работы.

2.2.3.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА

Достигайте соглашения с заказчиком о четком определении области работ и взятых обязательствах. Такое соглашение должно быть как можно более детальным, чтобы его в дальнейшем можно было использовать в качестве основы для контроля изменений. Надо понять, каким образом область, в которой работает исполнитель, связана с бизнес-целями заказчика и какие основные выгоды получит заказчик при их реализации.

2.2.4.	ПЛАН

Не пытайтесь составлять план того, чего не знаете. Лучше планировать на короткий срок, подробно описав циклы «план — выполнение —результаты». Это самый простой и, возможно, самый эффективный способ управления рисками. Должен быть микроплан на текущий этап, затем микроплан на будущие этапы, включающий ключевые показатели выполнения. Следует обратить внимание на сделанные при подготовке плана предположения и допущения (особенно связанные с более поздними этапами), представив их на утверждение заказчику. Но отметим, что только ближайшее будущее может быть предсказано с определенной степенью точности.

2.2.5.	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Определяйте основные риски, анализируйте их воздействие, разрабатывайте стратегии и планы их сдерживания. Риски должны контролироваться на каждой стадии проекта для того, чтобы вовремя привести в действие план по их сдерживанию. Любое изменение в требованиях к проекту, области его применения, подходе к проекту представляет собой риск, который должен быть обязательно оценен и включен в план. Если риски по проекту не отслеживаются, то, как правило, возникает ситуация, когда на первые 90% работ по проекту приходится 10% затрат, а последние 10% работ требуют 90% затрат. Необходима специальная методика для преодоления рисков, внесения соответствующих изменений и гарантии достижения критических факторов успеха.

2.2.6.	ПОДБОР КОМАНДЫ

Любой тренер знает, что наилучшие шансы победить имеет та команда, в которой обеспечен правильный подбор из имеющихся в наличии игроков. Проекты в этом смысле не являются исключением. Надо определить оптимальную конфигурацию команды и включить в нее тех, кто «вписывается» в состав или имеет большие потенциальные возможности. Важное значение имеет способность индивида к адаптации, его умение «вписываться» в коллектив. Один, но способный быстро обучаться, зачастую бывает лучше нескольких «всезнаек». Следовательно, при подборе людей необходимо руководствоваться их профессиональными качествами, умением быстро адаптироваться и умением работать в команде.

2.2.7.	ПОДДЕРЖКА КОМАНДНОГО ДУХА

Проводите больше времени вместе, чтобы у членов команды проекта возникало ощущение принадлежности к достижению целей проекта. Никогда не существует отдельного «я» в проекте — всегда есть «мы», как в случае успеха, так и в случае неудачи. Необходимо разъяснять цели проекта и как эти цели связаны с намерениями заказчика. Надо четко представлять, как эти цели будут достигнуты командой проекта. Это особенно важно для тех членов команды, кто «влился» в команду не с самого начала работ по проекту. Следует акцентировать внимание на персональной ответственности, но в то же время каждый член команды проекта должен четко знать, что от него ожидают и по каким показателям будет оцениваться выполненная работа. Необходимо создавать рабочую среду, наиболее подходящую для команды, находить время для того, чтобы поблагодарить людей, особенно, если это касается выполнения работы, выходящей за круг их обязанностей.

Признательность — один из основных мотивов, побуждающих к работе.

2.2.8.	ИСКРЕННОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В ОБЩЕНИИ

Договоритесь о стандартах и принципах общения и подготовки отчетности о состоянии проекта, твердо придерживайтесь этих принципов. Будьте искренними в общении. Старайтесь вести работу так, чтобы избегать неожиданных ситуаций. В связи с этим необходимо всегда быть «в гуще событий». Не стоит ограничиваться формальными отчетами, можно использовать и презентации, и специальные брифинги, и контрольные встречи. Желательно использовать стратегию, направленную на минимизацию конфликтов, но избежать полностью конфликтных ситуаций вряд ли удастся. Нужно быть готовыми к возникновению таких ситуаций и уметь их разрешать.

2.2.9.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНА КАЧЕСТВА
РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

В плане качества работ по проекту должно быть четко определено, каким образом будут исполняться обязательства по проекту. Важно, чтобы включенные в методологию проекта оценки, а также процессы планирования, контроля и управления изменениями, спорными вопросами, а также подготовка документации, подкреплялись реальным опытом практической деятельности. В плане качества работ по проекту должны быть описаны процедуры и стандарты, которые будут использованы в проекте и на основе которых будет проводиться аудит качества. Из этого следует, насколько важно утверждение данного документа со стороны заказчика.

2.2.10.	ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ

Любой опытный менеджер проекта скажет, что любые действия как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика должны быть согласованы в письменном виде. Необходимо документировать и сохранять все результаты, соглашения, решения, спорные вопросы, предпринимаемые действия (т.е. все, что может оказать влияние на ход выполнения проекта), а также всю переписку и протоколы совещаний. Все это необходимо хранить, так как никогда не знаешь, в какой момент это может понадобиться.

Письменные доказательства используются для того, чтобы избежать разногласий или урегулировать спорные моменты. Так, к примеру, хорошо проработанный контракт обеспечивает взаимную защиту как исполнителя, так и заказчика.

2.2.11. ПЛАН ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА

Умелое и эффективное завершение проекта может внести значительный вклад в его успех. Завершение проекта — заключительный этап процесса вносимых изменений. Планировать завершение проекта нужно заранее. Заключительное впечатление о проекте остается в памяти людей. Необходимо подготовить отчет об окончании проекта, в котором должно быть отражено: что было сделано хорошо, что было сделано плохо, что можно было бы сделать лучше. Такая самооценка необходима и тем, кто будет осуществлять будущие проекты, и как инструмент самосовершенствования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назовите основные характеристики процессоориентированного подхода к управлению проектами.

- Каковы обязанности и полномочия менеджера проекта? Какие требования предъявляются к менеджеру проекта?

- Какие группы интересов пересекаются в проекте?

- Охарактеризуйте «золотые правила» управления проектом.