Глава 10. ПРОЦЕДУРЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА

10.1. ПОДПИСАНИЕ АКТА ПРИЕМКИ

Для выполнения процедуры необходимо решить следующие задачи: 1) оценить выполнение обязательств; 2) подготовить отчет об окончании проекта; 3) подписать акт приемки выполненных работ.

Оценка выполнения обязательств. При выполнении данного шага задачи производится сбор информации по качеству управления проектом и маркетингу с точки зрения выполнения обязательств перед заказчиком. На этом шаге необходимо подготовить вопросы, отражающие цели проекта, достигнуть соглашения с заказчиком относительно списка респондентов, разослать анкеты или вопросники респондентам, провести анализ ответов, подготовить предварительный отчет о выполнении обязательств, организовать внутреннее обсуждение результатов проекта, провести их обсуждение с заказчиком. В принципе данный шаг задачи может быть выполнен в любое время, но обычно он выполняется при завершении проекта. Для проведения более объективного анализа можно привлечь внешнюю организацию.

Подготовка отчета об окончании проекта. Отчет об окончании проекта подготавливается при завершении работ. Отчет содержит следующие разделы: характеристики (затраты времени и стоимости по модулям и др.), сильные стороны проекта (области применения проекта, демонстрирующие его полезность и опыт для последующих разработок), слабые стороны проекта (области проекта, где не было достигнуто намеченное, и причины такой ситуации), другая информация (проблемы, связанные с персоналом, инструментальными средствами, технологические проблемы и т.д.), маркетинг (например, можно ли ссылаться на проект в качестве примера для подобных разработок или это уникальный проект).

Подписание акта приемки. На этом шаге достигается договоренность с заказчиком о завершении проекта. Заказчика представляют менеджер проекта со стороны заказчика, спонсор проекта и наблюдательный совет. Необходимо подготовить совещание, посвященное приемке результатов, довести встречи с заказчиком для согласования акта приемки. Важный момент — провести согласование критериев, по которым пройдет приемка результатов, необходимо в начале проекта. Процедура принятия результатов в ходе проекта должна быть организована таким образом, чтобы окончательная приемка результатов превратилась в чисто формальную процедуру.

10.2. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА

Для выполнения процедуры необходимо решить следующие задачи: 1) извещение менеджмента проекта, заказчика и персонала; 2) подготовка окончательных оценок работы персонала; 3) возвращение материальных ресурсов.

Извещение менеджмента проекта, заказчика и персонала. На данном шаге необходимо поставить в известность менеджеров исполнителя о планах высвобождения из проекта его персонала, информировать субподрядчиков об их освобождении от обязанностей по проекту и проверить исполнение договорных обязательств, известить заказчика о планах высвобождения его персонала и убедиться, что заказчик считает эти планы обоснованными, обсудить планы с персоналом, который высвобождается из проекта.

Подготовка окончательных оценок работы персонала. Для персонала исполнителя используются методики, принятые у исполнителя. Для другого персонала (не исполнителя) используются (если таковые существуют) процедуры заказчика или субподрядчика. На этом шаге необходимо проанализировать оценку работы персонала исполнителя, который высвобождается из проекта, провести обсуждение данной оценки с менеджером исполнителя.

Возвращение материальных ресурсов. Любое оборудование и материалы, предоставленные исполнителю в рамках проекта, должны быть возвращены заказчику. Необходимо провести инвентаризацию материальных ресурсов (например, компьютеров), предпринять действия по защите информации, относящейся к проекту (смена паролей, прекращение доступа к информации и т.д.).

10.3.	ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Для выполнения процедуры необходимо решить следующие задачи: 1) идентификация высвобождающегося оборудования; 2) координация работы с поставщиками; 3) сдача ресурсов.

Идентификация высвобождающегося оборудования. На данном шаге необходимо сравнить требования к рабочей среде с состоянием инфраструктуры проекта, провести анализ плана по персоналу для определения численности персонала, необходимой для поддержки работоспособности оборудования, составить список всех высвобождающихся ресурсов согласно регистрационным данным.

Координация работы с поставщиками. Для каждого ресурса следует определить требования по его высвобождению из проекта, установить, существуют ли какие-либо договорные обязательства, которые необходимо соблюсти, и согласовать график проведения работ.

Сдача ресурсов. Необходимо составить опись и провести инвентаризацию материальных ресурсов, которые должны быть возвращены, провести сдачу материальных ресурсов и оформить ее документально.

10.4.	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ

Отчет по качеству работ может быть подготовлен либо как отдельный документ, либо как составная часть отчета по окончании этапа (проекта). Это зависит от области применения и масштаба проекта, а также от того, какие документы должны быть переданы заказчику. Для выполнения процедуры необходимо решить следующие задачи: 1) оценить завершенность мероприятий по качеству работ; 2) зафиксировать выявленные замечания в отчете по качеству.

Оценка завершенности мероприятий по качеству работ. На основании собранных материалов необходимо провести следующие виды оценки: завершенности всех обзоров по результатам, завершенности всех мероприятий по проведению аудита и «закрытости» отчетов по проблемам.

Фиксация выявленных замечаний в отчете по качеству работ. Используя полученные оценки, необходимо подготовить отчет по качеству работ. Отчет должен быть проанализирован и утвержден менеджером проекта.

10.5.	АУДИТ КЛЮЧЕВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Для выполнения данной процедуры необходимо решить следующие задачи: I) согласовать базовый набор результатов проекта для проведения аудита; 2) провести аудит физической конфигурации; 3) провести аудит функциональной конфигурации.

Согласование базового набора для проведения аудита. На этом шаге необходимо определить ключевые результаты по согласованию с менеджером проекта и заказчиком, проанализировать с заказчиком процедуры проведения аудита, разрешить возникшие спорные вопросы.

Аудит физической конфигурации. Следует проверить наличие всех необходимых результатов в базовом наборе и их идентификацию в репозитарии управления конфигурацией в качестве элементов конфигурации. Используя отчет о результатах аудита, необходимо задокументировать полученные результаты.

Аудит функциональной конфигурации. На данном шаге проверяется наличие информации, подтверждающей, что результаты проекта удовлетворяют заданным требованиям. Следует проверить, чтобы изменения к требованиям были соответствующим образом задокументированы и чтобы изменения в конфигурации можно было проследить по утвержденным запросам на изменения. Используя отчет о результатах аудита, необходимо задокументировать полученные результаты.

10.6.	ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ

Для выполнения этой процедуры необходимо решить следующие задачи: 1) подготовить архив ключевых результатов проекта и необходимой информации; 2) организовать доставку заказчику репозитария управления конфигурацией; 3) обучить персонал заказчика стандартам и процедурам й1 работе с инструментальными средствами управления конфигурацией.

Подготовка архива ключевых результатов проекта. На данном шаге необходимо подготовить внутренний релиз, содержащий все ключевые результаты проекта, архив репозитария и другую необходимую информацию.

Доставка заказчику репозитария управления конфигурацией. Следует определить формат и содержание передаваемого репозитария, а если есть необходимость, извлечь какие-либо данные или отчеты из репозитария. Затем необходимо произвести установку (загрузку) репозитария у заказчика и подготовить окончательный релиз и справку о релизе (если необходимо).

Обучение персонала заказчика. Следует составить список персонала заказчика, для которого необходимо провести обучение стандартам и процедурам управления конфигурацией, оценить знания персонала и его квалификацию, подготовить планы обучения, организовать курсы по обучению персонала. Следует также оценить знания и квалификацию персонала заказчика, для которого необходимо провести обучение работе с инструментальными средствами управления конфигурацией, организовать курсы по обучению персонала, а в случае необходимости — передачу заказчику лицензий на использование инструментальных средств по управлению конфигурацией.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какова процедура подписания акта приемки?

- Какова процедура оценки персонала?

- Какова процедура оценки качества работ?