Глава 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭТАПА

4.1. ОБЗОР

В данной главе описывается стадия планирования этапа, входящая в жизненный цикл управления проектом. Основная цель планирования этапа — подготовиться к реализации задач этапа проекта.

Целями планирования этапа являются: 1) внесение корректировок в область применения проекта, которые отражали бы изменения в этой области, согласованные сторонами на предшествующем этапе; 2) составление подробного рабочего плана реализации этапа; 3) получение подтверждения от заказчика о выделении требуемых ресурсов и выполнении необходимых обязательств; 4) определение изменений в инфраструктуре проекта, которые нужно произвести для поддержки реализации этапа; 5) обеспечение необходимых ресурсов для реализации этапа.

Критическими факторами успеха при проведении планирования этапа являются следующие моменты: 1) изменения в области применения проекта в полном объеме рассмотрены и учтены в планах реализации этапа; 2) выявлены новые риски, определены ограничения и меры по сдерживанию рисков; 3) стандарты и процедуры, необходимые для реализации этапа и получения качественных результатов, должны быть четко разъяснены персоналу; 4) созданная в срок инфраструктура проекта; 5) и исполнитель, и заказчик обеспечивают непрерывное использование ключевого персонала проекта; 6) каждый член команды проекта осознает свою роль в выполнении рабочего плана и достижении необходимых результатов.

На рис. 4.1 представлены исходная информация, процессы и ключевые результаты стадии планирования этапа. Приведенная в табл. 4.1 информация является исходной для планирования этапа, т.е. для того, чтобы ею пользоваться, она должна иметься до начала выполнения работ по второму и каждому последующему этапу проекта.

Рис. 4.1. Схема реализации стадии планирования этапа

В табл. 4.2 приводится описание процессов, которые задействованы в планировании этапа, а в табл. 4.3 — описание ключевых результатов этой стадии.

Таблица 4.1

Исходная информация

| ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ |
| --- | --- |
| Область применения проекта, его цели и подход | Контроль и отчетность |
| План качества работ по проекту | Контроль и отчетность |
| Утвержденные изменения области применения проекта | Контроль и отчетность |
| Оценка рисков | Контроль и отчетность |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса «контроль и отчетность» | Контроль и отчетность |
| Рабочий план | Управление работами |
| Финансовый план | Управление работами |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления работами | Управление работами |
| План по персоналу и организационный план | Управление ресурсами |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления ресурсами | Управление ресурсами |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления качеством | Управление качеством |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления конфигурацией | Управление конфигурацией |

Таблица 4.2

Процессы

| Процесс | Описание процесса |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность | Подтверждение совместно с заказчиком области применения проекта и корректировка планов управления |
| Управление работами | Подготовка подробного плана работ по этапу и корректировка финансового плана |
| Управление ресурсами | Обучение персонала, занятого в реализации этапа, проведение организационной подготовки этапа, внесение необходимых изменений в инфраструктуру проекта |
| Управление качеством | Подготовка планов проведения аудита и обзоров качества работ на этапе |
| Управление конфигурацией | Подготовка подробного плана задания конфигурации и определение рабочей среды управления конфигурацией для этапа |

Таблица 4.3

Ключевые результаты

| Результат | Описание результата |
| --- | --- |
| План качества работ по проекту | Проведение ревизии описания способе управления и завершения этапа |
| Рабочий план | Представление подробного рабочего плана для задач контроля этапа и корректировка прогноза для оставшихся этапов проекта |
| Организационная подготовка | Организация и обучение участников проекта для выполнения задач этапа (с назначением ролей и ответственности) |

4.2. ПОДХОД

В этом разделе приводится описание подхода, который используется при планировании этапа. Данный подход включает описание задач и результатов, управление рисками, описание технологии работы, оценку трудоемкости и составление графика проекта.

4.2.1. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 4.4 приводится перечень задач и результатов планирования этапа. На рис. 4.2 показаны зависимости между задачами на стадии планирования этапа.

Таблица 4.4

Задачи и результаты стадии планирования этапа

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Контроль и отчётность |  |
| Сверить область применения проекта, его цели и подход | Область применения проекта, его цели и подход |
| Сверить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса «контроль и отчетность» |
| Сверить планы управления | План качества работ по проекту |
| Управление работами |  |
| Сверить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления работами |
| Сверить рабочий плен | Рабочий план |
| Сверить финансовый план | Финансовый плен |
| Управление ресурсами |  |
| Сверить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процессе управления ресурсами |
| Сверить план по персоналу и организационный план | План по персоналу и организационный план |
| Сверить организационную подготовку | Организационная подготовка |
| Сверить план по материальным ресурсам | План по материальным ресурсам |
| Сверить инфраструктуру проекта | Подготовка инфраструктуры проекта |
| Управление качеством |  |
| Сверить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления качеством |
| Управление конфигурацией |  |
| Сверить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления конфигурацией |

4.2.2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Среди наиболее вероятных областей риска на стадии планирования этапа можно отметить следующие: 1) область применения проекта корректируется без соответствующего управления изменениями; 2) выделенные время и ресурсы не достаточны для того, чтобы обеспечить этап персоналом необходимой численности и квалификации и обучить персонал, занятый на этапе; 3) выполнение графика проекта требует ресурсов персонала, ранее не планировавшихся для использования в проекте; 4) материальные ресурсы, необходимые на этапе, не предоставляются вовремя для поддержки реализации задач этапа; 5) оценка рисков проекта не корректируется до сверки планов реализации этапа проекта; 6) процедуры приемки результатов этапа проекта не согласованы с заказчиком.

Рис. 42. Зависимость между задачами на стадии планирования этапа

Для смягчения этих рисков можно использовать следующие пути:

- следует убедиться, что основные положения и результаты предыдущего этапа внесены в документ «Область применения проекта, его цели и подход», и обеспечить утверждение запросов на изменения в области применения проекта до завершений; сверки рабочего и финансового планов;

- необходимо как можно раньше, в ходе предшествующего этапа установить состав критичного для данного этапа персонала, определить потребности в обучении и затем согласовать эти вопросы с менеджментом исполнителя. Нужно назначить (из персонала поддержки управления проекта) ответственного за проведение сверки организационного плана и плана по персоналу;

- бизнес-менеджеры исполнителя, обеспечивающие этап необходимым персоналом, должны предоставить поименный утвержденный список;

- элементы конфигурации, требующие длительного времени ввода, должны быть идентифицированы и заказаны заранее. Новое программно-аппаратное обеспечение должно быть протестировано;

- следует провести оценку рисков с управленческим персоналом заказчика и исполнителя, внести в рабочий и финансовый планы меры по сдерживанию рисков;

- необходимо провести совместно с заказчиком анализ планируемых проектных результатов, а также провести сверку плана качества работ по проекту на предмет организации приемки результатов проекта.

4.2.3. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

В этом подразделе рассматривается технология проведения работ при планировании этапа. Подраздел включает ряд практических рекомендаций и комментариев по каждому из процессов управления проектом.

Контроль и отчетность. При реализации данного процесса в ходе планирования этапа акцент должен быть сделан на подтверждение бизнес-требований, на рассмотрение ожиданий, связанных с наступающим этапом, а также на внесение коррективов в ранее сделанные предположения и допущения. Команде проекта, работая в контакте с менеджером проекта со стороны заказчика, необходимо выполнить комплекс тех же задач, что и при планировании проекта, но с учетом новых наработок. Используемые в данном процессе методы — это оценка риска, переговоры и презентации. В начале каждого этапа менеджеры проекта (с обеих сторон) анализируют задачи этапа и методы их решения с целью установить, насколько полно и точно они будут отражать ожидания заказчика. В этот момент заказчик имеет возможность повлиять на выбор той или иной методики, внести изменения в подход и план проекта.

На совещании по запуску этапа необходимо представить планы на этап и сверить цели проекта с представителями заказчика. Но при этом следует проявлять гибкость, учитывая, что текущий этап еще не завершен. К примеру, если возникли разногласия, касающиеся приемки результатов текущего этапа, то имеет смысл не проводить совещание до тех пор, пока эти разногласия не будут урегулированы. Основная цель совещания — указать стратегическую направленность предстоящего этапа. Кроме того, для команды проекта также необходимо провести обзорную презентацию, в ходе которой персонал должен получить инструкции о том, как выполнять задачи этапа и достигать необходимых результатов. Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание на этих презентациях: 1) обзор процессов этапа; 2) задачи и их выполнение; 3) методы решения задач и получения результатов; 4) способы контроля и взаимодействия; 5) важные события; 6) промежуточные результаты; 7) изменения в графике и распределении ресурсов.

Управление работами. Как следует из табл. 4.5, где представлено распределение затрат по задачам, деятельность по планированию работ является центральным звеном планирования этапа. В ходе планирования этапа подготавливается детальный рабочий план выполнения этапа (при этом не следует упускать из виду план проекта в целом). Этот рабочий план, по сути, представляет собой модификацию существующего рабочего плана и служит основой для контроля, отслеживания и подготовки отчетности о состоянии проекта. Со стороны как заказчика, так и исполнителя должно быть четкое понимание целей и задач рабочего плана. Этот план должен отвечать требованиям к процедуре его разработки, а также соответствовать документу «Область применения проекта, его цели и подход». Очевидно, что заказчик также будет нести ответственность за использование ресурсов или выполнение задач рабочего плана, поэтому одобрение рабочего плана будет означать подтверждение со стороны заказчика готовности его выполнять.

Основными методами, используемыми при планировании этапа, являются планирование ресурсов и составление графиков.

Отметим, что следует избегать чрезмерной детализации рабочих планов. Если на корректировку и рассылку планов на данном этапе затрачивается более 25% рабочего времени, то это означает, что план перегружен деталями, которых никто не сможет понять. При составлении графиков выполнения задач необходимо учитывать загруженность персонала. С этой целью следует пересмотреть план по персоналу (с учетом ожидаемой или фактической загруженности персонала). Для составления календарных планов можно использовать комбинацию двух способов: зафиксировав начальные и конечные даты или же продолжительность задач. Отметим, что следует убедиться, что включенные в рабочий план этапа меры по сдерживанию рисков отвечают стратегии сдерживания рисков, разработанной компанией.

Управление ресурсами. В ходе процесса управления ресурсами при планировании этапа акцент делается на подготовке квалифицированных членов команды проекта для выполнения задач этапа. Кроме того, могут вноситься коррективы в инфраструктуру проекта, связанные с требованиями, предъявляемыми к персоналу и задачам данного этапа. Однако все же основное внимание в процессе управления ресурсами уделяется планированию и распределению персонала (для разных этапов требуется персонал различной квалификации, одних сотрудников надо привлечь к проекту, других — освободить от участия в нем и т.д.). Основные методы планирования, которые используются в этом процессе, — организационное планирование, оценка навыков, набор персонала и ведение переговоров. План по персоналу готовится на базе требований к ресурсам. Исходя из этих требований, и строится организация проекта на наступающем этапе. При этом учитываются такие факторы, как взаимодействие заказчика и исполнителя, структура команды и др.

Отметим, что решение задач планирования этапа подразумевает активное участие менеджеров проекта, как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика. Если это по каким-то причинам невозможно, то важно четко определить роли и обязанности персонала для обеспечения координации с участниками проекта со стороны заказчика. По мере возможности при планировании этапа желательно свести к минимуму «миграцию» персонала в течение этапа и соблюсти принцип преемственности (использование одного и того же персонала на различных этапах). Нужно согласовать с менеджером проекта со стороны заказчика позиции, которые занимает персонал заказчика, и определить его ответственность. Прежде всего к работе над проектом следует привлекать сотрудников из персонала исполнителя, чья работа была особо отмечена заказчиком. Отметим, что заказчик может высказать пожелания относительно участия в проекте того или иного конкретного представителя организации-исполнителя. Тем самым заказчик высказывает свое удовлетворение работой исполнителя и обеспечивает ему хорошие рекомендации. С другой стороны, ситуация, когда заказчик связывает успех проекта исключительно с конкретным лицом, нежелательна.

В идеальном варианте трудовые ресурсы проекта (с обеих сторон) должны быть представлены именно в требуемое время и именно с теми навыками, которые необходимы на начинающемся этапе. Однако в действительности часто происходят организационные и временные изменения, поэтому подбор, организация и обучение команды проекта может быть одной из самых значительных проблем проекта, не говоря уже о связанных с этим рисках. Должен быть подготовлен план обучения персонала, в котором представлены планы обучения для каждого члена команды проекта. Планы обучения составляются таким образом, чтобы обеспечить в полной мере исполнение членами команды своих ролей. Для небольших проектов план может быть представлен в виде таблицы и включен в рабочий план. Для крупных проектов обучение необходимо внести в рабочий план, чтобы учесть загруженность персонала и возможности привлечения его к работе над проектом. После того как были выявлены потребности в обучении членов команды проекта, существуют два пути: организовать учебные курсы в организации-исполнителе или воспользоваться услугами специализированных учебных центров.

Управление качеством. В ходе планирования этапа стандарты и процедуры проекта должны быть изменены таким образом, чтобы соответствовать задачам наступающего этапа. Также должно быть распланировано проведение ключевых обзоров и аудита. Планирование мер по обеспечению качества работ начинается с определения ключевых результатов и контрольных точек для данного этапа. Для каждого ключевого результата планируются обзоры качества. Дополнительно обзоры качества проводятся перед контрольными точками, когда заказчик принимает результаты проекта на стадиях исполнения и завершения этапа. Таким образом можно заранее перед процедурой приемки со стороны заказчика выявить проблемы и попытаться их решить. В календарный план необходимо включить проведение аудита качества. Также следует определить задачи, в рамках которых будут измеряться время, стоимость или показатели качества, и удостовериться, что процедуры проекта поддерживают этот набор характеристик.

Управление конфигурацией. В ходе планирования этапа особый упор делается на планирование рабочей среды процесса управления конфигурацией с целью поддержки реализации этапа. Рабочая среда управления конфигурацией включает аппаратное и программное обеспечение, инструментальные средства, а также стандарты и процедуры проекта. Менеджер по конфигурации анализирует те средства, которые будут использоваться в проекте для получения результатов этапа, и обеспечивает создание оптимальной рабочей среды. По результатам планирования делаются выводы о необходимости внесения изменений в инфраструктуру проекта. Кроме того, менеджер по конфигурации должен в соответствии с задачами этапа скорректировать стандарты и процедуры процесса управления конфигурацией.

4.2.4.	ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ

В табл. 4.5 приводится распределение затрат для выполнения каждой задачи. В выполнении задач управления принимают участия следующие роли: менеджер проекта со стороны заказчика, менеджер по конфигурации, бизнес-менеджер исполнителя, администратор проекта, координатор проекта, менеджер проекта, спонсор проекта, персонал проекта и менеджер по качеству. Как видно из таблицы, основная нагрузка на стадии планирования этапа ложится на координатора, менеджера проекта и менеджера проекта со стороны заказчика.

4.2.5.	ГРАФИК ПРОЕКТА

Задачи стадии планирования этапа выполняются в течение этапа, предшествующего планируемому. Начинать выполнение этих задач следует заблаговременно, чтобы они не оказались на критическом пути проекта. На начальном этапе задачи планирования этапа перекрываются задачами планирования проекта. Ниже приводится диаграмма Гантта для задач, относящихся к планированию этапа.

Таблица 4.5

ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ (В ПРОЦЕНТАХ)

| Распределение затрат участников проекта Задачи | Менеджер проекта со стороны заказчика | Менеджер по конфигурации |  |  |  | Бизнес-менеджер исполнителя |  | Администратор проекта |  | Координатор проекта | Менеджер проекта | Спонсор проекта |  | Персонал проекта |  | Менеджер по качеству | Доля в общих затратах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль и отчётность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |
| Установить область применения проекта, его цели и подход |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 70 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10,2 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| Разработать планы управления |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 70 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 11,1 |
| Управление работами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,0 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |
| Составить рабочий план |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 51,1 |
| Разработать финансовый план |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |
| Управление ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| Разработать план по персоналу и организационный план |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |
| Спланировать организационную подготовку |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |
| Разработать план по материальным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |
| Создать инфраструктуру проекта |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| Управление качеством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 70 |  | 1,7 |
| Управление конфигурацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры | … |  |  | 80 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |

Закрашенными прямоугольниками обозначаются задачи, образующие критический путь проекта на стадии планирования этапа (рис. 4.3).

Рис. 4.3. График реализации стадии планирования этапа: масштаб = 1 неделя

Параллельное исполнение ряда задач позволяет сжать график реализации стадии планирования этапа. Например, в процессе управления ресурсами задача сверки плана по материальным ресурсам может перекрываться (до 50%) задачами сверки стратегии, стандартов и процедур управления ресурсами и сверки финансового плана.

Контроль и отчетность. Проведение совещания по запуску этапа необходимо запланировать заранее, чтобы избежать конфликтов, связанных с несогласованностью графиков заказчика и исполнителя.

Управление работами. Сначала надо подготовить предварительный вариант графика (календарного плана) проекта, оставив запас времени для достижения приемлемых пропорций между временем, ресурсами и затратами.

Управление ресурсами. К критичным мероприятиям планирования этапа относятся поставки материальных ресурсов и подготовка персонала. Выполнение этапа может быть начато, когда не завершено распределение персонала по позициям. Однако в этом случае сохраняется риск, связанный с тем, что в нужный момент не весь необходимый персонал может приступить к выполнению проекта. Для проектов, которые распределены по ряду объектов, расположенных в разных местах или по многим рабочим местам, работа с персоналом требует значительных материальных затрат и затрат времени. Поэтому планирование этой деятельности следует проводить заранее.

Управление качеством. С планированием процессов управления качеством на данной стадии каких-либо существенных проблем не возникает.

Управление конфигурацией. Для этапов, связанных с подготовкой документации, процедура планирования данного процесса относительно несложная и фокусируется в основном на библиотеке проекта. Однако для этапов, на которых обеспечиваются результаты, связанные с использованием программного обеспечения, подход к планированию должен быть более осторожным. На этих этапах необходимо предусмотреть определенный запас времени для планирования данного процесса.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каковы цели и критические факторы успеха на стадии планирования этапа?

- Опишите процессы и ключевые результаты стадии планирования этапа.

- Каковы наиболее вероятные риски при планировании этапа и действия для их уменьшения?

- На что необходимо обратить внимание при организации процессов планирования этапа? Опишите технологию работы на стадии планирования этапа.

- Какие задачи лежат на критическом пути проекта на стадии планирования этапа?

Глава 5. КОНТРОЛЬ ЭТАПА

5.1. ОБЗОР

В данной главе описывается стадия контроля этапа, входящая в жизненный цикл управления проектом. На этой стадии проводятся мониторинг, оценка, контроль и получение отчетности на этапе проекта.

Целями контроля этапа являются: 1) осуществление контроля за областью применения проекта, качеством, стоимостью и графиком работ и результатами этапа; 2) мониторинг состояния выполнения этапа, выявление расхождений и корректировка планов с целью устранения выявленных расхождений; 3) готовность к возможным рискам, принятие превентивных мер для их сдерживания; 4) обеспечение гарантий согласованности результатов этапа с целями проекта; 5) эффективное разрешение спорных вопросов и проблем, определение их основополагающих причин и принятие действий по исправлению; 6) проведение кадровой политики в целях обеспечения эффективной работы и рациональной организации.

Критическими факторами успеха при осуществлении контроля этапа являются следующие моменты: а) область применения проекта и его цели согласованы и однозначно трактуются заказчиком и исполнителем; б) поддержание соответствия между интересами сторон и целями проекта; в) изменения в области применения проекта и основные спорные вопросы эффективно решаются на соответствующем уровне компетенции; г) регулярные обзоры состояния работ и активные действия, предпринимаемые для устранения расхождений с рабочим планом; д) управление проектом предусматривает систему мер по обеспечению качества работ; е) результаты проекта защищены от несанкционированных изменений, основные положения проекта полностью отвечают требованиям проекта.

На рис. 5.1 представлена исходная информация, процессы и ключевые результаты стадии контроля этапа.

Рис. 5.1. Схема реализации стадии контроля этапа

Приведенная в табл. 5.1 информация является исходной для стадии контроля этапа. Эти документы по управлению, подготовленные при планировании этапа, определяют порядок исполнения и контроля этапа. В табл. 5.2 приводится описание процессов, которые задействованы в контроле этапа. В табл. 5.3 приводится описание ключевых результатов стадии контроля этапа.

Таблица 5.1

Исходная информация

| Исходная информация | Источник информации |
| --- | --- |
| Область применения проекта, его цели и подход | Контроль и отчетность |
| План качества | Контроль и отчетность |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса «контроль и отчетность» | Контроль и отчетность |
| Рабочий план | Управление работами |
| Финансовый план | Управление работами |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления работами | Управление работами |
| План по персоналу и организационный план | Управление ресурсами |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления ресурсами | Управление ресурсами |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления качеством | Управление качеством |
| Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления конфигурацией | Управление конфигурацией |

Таблица 5.2

Процессы

| Процесс | Оптант процесса |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность | Контроль и подготовка отчетности по рискам, спорным вопросам, проблемам и изменениям. Мониторинг состояния этапа |
| Управление работами | Контроль выполнения рабочего и финансового планов. Приведение рабочего плана в соответствие с изменениями в материальных ресурсах, графике работ, области применения проекта и мерах по сдерживанию рисков |
| Управление ресурсами | Поддержка на соответствующем уровне персонала проекта, поддержка инфраструктуры проекта |
| Управление качеством | Обзор результатов, аудит процессов, контроль выполнения показателей качества |
| Управление конфигурацией | Сопровождение документов, управление элементами конфигурации, доставка релизов |

Таблица 5.3

Ключевые результаты

| Результат | Оптант результата |
| --- | --- |
| Изменения в области применения проекта | Документированные и утвержденные изменения в области применения проекта |
| Отчеты о состоянии работ | Описание состояния этапа и проекта в целом (взгляд на проект «изнутри» и «извне») с точки зрения степени выполнения задач, достигнутых ключевых показателей, оценки рисков, обзора спорных вопросов и проблем |
| Скорректированный рабочий план | Последовательные изменения рабочего плана, включающие описание состояния текущей работы и текущий план завершения этапа и проекта |
| Скорректированный финансовый план | Последовательные изменения финансового плана, включающие описание текущего финансового состояния и финансовую оценку завершения этапа и проекта |
| Отчеты по аудиту | Задокументированные данные о результатах аудита проекта |
| Релиз | Базовый набор результатов этапа, подготовленный для использования на этапе или для доставки заказчику |

5.2. ПОДХОД

В этом разделе приводится описание подхода, который используется при контроле этапа. Данный подход включает описание задач и результатов, управление рисками, описание технологии работы, оценку трудоемкости и составление графика проекта.

5.2.1. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 5.4 приводится перечень задач и результатов стадии контроля этапа. На рис. 5.2 показаны зависимости между задачами на стадии контроля этапа.

Таблица 5.4

Задачи и результаты контроля этапа

| Подпроцесс | Результат |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Управление рисками /спорными вопросами | Решенные спорные вопросы, меры по сдерживанию рисков, запросы на изменение |
| Управление проблемами | Решенные проблемы, спорные вопросы /риски, запросы на изменение |
| Контроль изменений | Изменения в области применения проекта, утвержденные запросы на изменение |
| Мониторинг и отчетность состояния проекта | Отчеты о состоянии работ (для заказчика и исполнителя), пункты действий |
| Управление работами* |  |
| Контроль рабочего плана | Скорректированный рабочий план, бюллетени о состоянии работ |
| Контроль финансового плана | Скорректированный финансовый план, бюллетени о финансовом состоянии "' |
| Управление ресурсами |  |
| Контроль персонала | Оценка работы персонала, организационные изменения, скорректированная система назначений |
| Контроль материальных ресурсов | Запросы на оборудование, отчеты об установке и списании оборудования, отчеты о неисправности оборудования |
| Управление качеством |  |
| Обзор качества | Решения по комментариям к обзору |
| Аудит качества | Формы с описанием проведения аудита, отчеты по аудиту |
| Система качества | Отчет по показателям качества |
| Управление конфигурацией |  |
| Контроль документов | Контролируемые документы, неконтролируемые документы |
| Управление конфигурацией | Элементы конфигурации, версии, базовые наборы, изменения в конфигурации |
| Управление релизами | Релизы, комментарии к релизам |
| Учет состояния конфигурации | Информация по управлению конфигурацией, бюллетени о состоянии ее элементов |

Рис. 52. Зависимости между задачами на стадии контроля этапа

Управление рисками. В рамках подпроцесса управления рисками идентифицируются, оцениваются и предпринимаются действия по контролю за рисками и спорными вопросами. Спорные вопросы часто связаны с рисками, изначально идентифицированными для проекта, и по ходу проекта требуют обсуждения, отслеживания и разрешения. В процессе выполнения проекта могут выявиться новые риски, которые также требуют обсуждения, принятия мер по их сдерживанию и отслеживанию. Риски и спорные вопросы имеют сходные характеристики. Риски — это то, что может произойти и повлиять на проект, если не будут предприняты меры по их сдерживанию. Спорные вопросы — это нечто более определенное; спорные вопросы могут оказать влияние на проект, если не будут предприняты меры по их разрешению. Разница между этими понятиями не столь существенна, важным является лишь то, что данный подпроцесс — это управление тем, что может угрожать успеху проекта. Спорные вопросы могут способствовать появлению новых рисков и изменений, управление которыми должно проводиться в рамках соответствующих подпроцессов. Меры по сдерживанию рисков могут повлиять на распределение работ по проекту и их стоимость, что повлечет внесение коррективов в рабочий и финансовый планы проекта.

Управление проблемами. В рамках подпроцесса управления проблемами идентифицируются и контролируются проблемы, возникающие при выполнении проекта. Проблемы появляются в том случае, когда результаты не оправдывают ожиданий. Проблемы должны подвергаться изучению, чтобы убедиться, что они не влекут каких-либо существенных изменений (в этом случае инициируется подпроцесс «контроль изменений») или выявления спорных вопросов, требующих решения (в этом случае запускается подпроцесс «управление рисками/спорными вопросами»). По ходу проекта проблемы необходимо регистрировать и отслеживать их разрешение. Один из способов — заполнение форм и журнала отчетов по проблемам. Использование этих отчетов помогает квалифицировать проблемы, располагать их по приоритетам, отслеживать их разрешение. Вопросы о ходе разрешения проблем включаются в отчетность о состоянии проекта.

Контроль изменений. В рамках подпроцесса «контроль изменений» ведется контроль за базовыми изменениями в проекте, включая изменения в области применения проекта. Запросы на изменения могут формироваться в команде проекта или поступать от заказчика. Исходным материалом для запросов служит принятие к разрешению проблемы или спорного вопроса. Заказчик может вносить изменения, например, в связи с изменившимися условиями бизнеса или в связи с обстоятельствами, которые могут положительным образом повлиять на ход выполнения проекта. Ключевым моментом этого подпроцесса является определение области изменений и подтверждение того факта, что эти изменения согласованы, утверждены и включены в рабочий план. Согласование вопроса относительно того, как рассчитывать время, затрачиваемое на исследование воздействия изменений, должно быть достигнуто на ранних стадиях проекта и отражено в плане качества работ по проекту.

Мониторинг состояния и отчетность. В рамках подпроцесса «мониторинг состояния и отчетность» ведется контроль за состоянием проекта. Отчеты о состоянии проекта подготавливаются в рамках каждого из процессов управления проектом.* Например, в рамках процесса управления работами отслеживаются изменения, связанные с информацией о фактических затратах и текущем состоянии выполнения индивидуальных задач. Подпроцесс «мониторинг состояния и отчетность» объединяет данные по каждому из процессов в общий отчет. Периодичность составления отчетов (ежедневно, еженедельно и т.д.), их формат, порядок рассылки согласовываются с заказчиком и документально закрепляются в плане качества работ по проекту. В плане качества должны быть определены различные уровни отчетности о состоянии проекта. Каждый уровень имеет свою степень детализации и различный акцент. Примерами распределения по уровням могут служить команда проекта исполнителя, команда проекта заказчика, спонсор проекта, бизнес-менеджер исполнителя, наблюдательный совет и др.

Контроль рабочего плана. В рамках данного подпроцесса на регулярной основе производится оценка состояния проекта относительно запланированного в рабочем плане, предпринимаются корректирующие действия, подготавливается отчетность для заказчика и исполнителя.

Контроль финансового плана. В рамках данного подпроцесса контролируется исполнение финансового плана проекта и подготавливается информация о финансовом состоянии работ для отчета перед заказчиком и исполнителем.

Контроль персонала. В рамках данного подпроцесса рассматриваются вопросы, связанные с управлением персоналом в ходе выполнения проекта.

Контроль материальных ресурсов. В ходе выполнения проекта может возникнуть необходимость внесения изменений и дополнений в инфраструктуру проекта. В рамках данного подпроцесса все эти корректировки будут фиксироваться и рассматриваться с точки зрения обеспечения материальными ресурсами, уровня сервисного обслуживания и т.д.

Обзор качества. В рамках этого подпроцесса проводится анализ результатов работ по проекту на предмет соответствия стандартам и требованиям проекта (непротиворечивость, полнота, точность). В соответствии с планом качества работ по проекту обзоры качества подготавливаются регулярно в ходе проекта вместе с соответствующими комментариями к обзору. Обзоры качества могут подготавливаться с участием заказчика или только командой проекта исполнителя (это зависит от степени доверия между участниками проекта и их готовности к взаимодействию).

Лудит качества. В рамках данного подпроцесса проводится аудит проекта с целью оценить, насколько ход выполнения проекта соответствует планам проекта, а также установленным стандартам и процедурам. Целью подпроцесса является подтверждение того факта, что установленные процедуры выполняются и что они соответствуют требованиям проекта. Аудит проекта проводится в соответствии с планом качества работ по проекту (составляется отчет по аудиту и форма «Проведение аудита»).

Система качества. В рамках данного подпроцесса анализируются показатели материальных затрат, затрат времени и качества работ по проекту в целях контроля и совершенствования как хода самого проекта, так и процесса управления проектом. Примерами специфических показателей могут служить число проблем, обнаруженных на каждом из уровней тестирования, перечень открытых и закрытых рисков и спорных вопросов за какой-то определенный промежуток времени. Как минимум должно отслеживаться несоответствие между оценкой затрат времени, которые планируются на выполнение той или иной задачи, и реально затраченным временем (данные о несоответствии затем могут быть переданы для анализа тем, кто эти оценки выполнял).

Контроль документов. Данный подпроцесс предусматривает создание и ведение документации по проекту. Документы используются для хранения различной информации, связанной с проектом. Целью данного подпроцесса является обеспечение гарантий того, что: документы доступны для ознакомления и защищены от несанкционированного доступа; ведение формальных документов строго контролируется; получатели документов осведомлены о статусе документов; до выпуска документы проходят необходимую процедуру обзора и утверждения.

Контроль конфигурации. Данный подпроцесс предназначен для управления элементами конфигурации. В ходе выполнения проекта должна быть предусмотрена возможность модификации элементов конфигурации (например, в связи с новыми результатами по проекту или реализацией каких-либо внесенных в проект изменений). Новый результат по проекту, как правило, означает создание нового элемента конфигурации. Внесение изменений в элемент конфигурации влечет за собой создание новой версии данного элемента. В какой степени будет осуществляться контроль за изменениями в элементе конфигурации, зависит от состояния этого элемента. В ходе выполнения проекта может оказаться необходимым зафиксировать состояние конфигурации в какой-либо момент времени путем создания именованной версии для каждого элемента конфигурации. Как только такой базовый набор формируется, он логически «замораживается», т.е. версии элементов конфигурации в этом наборе остаются неизменными.

Управление релизами. В рамках данного подпроцесса готовятся релизы и обеспечивается их доставка определенным адресатам, в том числе и заказчику. Релизы представляют в разнообразных формах и форматах такие элементы из репозитария управления конфигурацией, как документация, исходный код, исполняемые модули и файлы с данными. Релизы могут быть получены из репозитария, когда это необходимо для выполнения проектных задач или по требованию заказчика. Для релизов, имеющих сложную структуру или требующих повторяющегося выполнения, процедура подготовки должна быть задокументирована. Если процедура создания релизов сложна и может быть автоматизирована, то следует рассмотреть возможность использования инструментальных средств для поддержки этой процедуры. Кроме того, автоматическая поддержка релизов целесообразна в случае, если: рассылка производится одновременно во многие места; релизы выпускаются часто; установка релизов сложна. Выпуск релиза для заказчика должен быть подтвержден в справке о релизе. Запись в справке не означает приемку релиза заказчиком, это лишь подтверждение факта получения релиза.

Учет состояния конфигурации. В рамках данного подпроцесса отслеживается состояние элементов конфигурации и конфигурации в целом. Цель подпроцесса «учет состояния конфигурации» — предоставлять актуальную информацию о состоянии всех элементов конфигурации из репозитария управления конфигурацией. Такая информация включает: 1) описание элементов конфигурации; 2) описание конфигурации, которую представляют базовые наборы; 3) момент времени, в который были зафиксированы базовые наборы; 4) историю конфигурации (версия и изменения) для каждого базового набора; 5) состояние элемента конфигурации; 6) причина изменения элемента конфигурации. Несмотря на то что информация о состоянии обычно подготавливается для обзоров по управлению, она должна быть доступна для всего персонала проекта. Для этого используются стандартные отчеты, подготавливаемые при помощи инструментальных средств автоматизации репозитария управления конфигурацией.

5.2.2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Среди наиболее вероятных областей риска при контроле этапа можно отметить следующие:, 1) изменения не управляются, в результате происходит «сползание» области применения проекта; 2) влияние спорных вопросов, изменений и проблем оценивается неадекватно; 3) обзоры состояния работ проводятся поверхностно и нерегулярно; 4) стратегии по сдерживанию рисков не исследуются на предмет их эффективности; 5) в ходе управления проектом спорные вопросы часто не находят разрешения; 6) получение результатов проектных работ не контролируется* 7) не проводятся обзоры качества работ, связанных с получением ключевых результатов. Для смягчения этих рисков рекомендуется:

- использовать процедуру контроля изменений, передачу изменений, влияющих на проект, в ведение спонсора проекта;

- систематически оценивать последствия рисков;

- регулярно проводить обзоры проекта и обзоры рисков с представителями проекта с обеих сторон;

- регулярно проводить совещания по неурегулированным спорным вопросам в проекте. Вести список спорных вопросов «горячая десятка», требующих первоочередного разрешения;

- вести репозитарий управления конфигурацией и использовать процедуру управления конфигурацией;

- составить план обзоров качества работ, связанных с получением ключевых результатов, и обучить персонал эффективно проводить такие обзоры.

5.3.3. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

В этом подразделе рассматривается технология проведения работ при контроле этапа. Подраздел включает ряд практических рекомендаций и комментариев по каждому из процессов управления проектом.

Контроль и отчетность. Управление подпроцессами в рамках данного процесса предполагает поддержание партнерских отношений между участниками проекта, а также контроль хода выполнения проекта. Основными используемыми методами являются твердое руководство, взаимодействие участников проекта, управление конфликтами, анализ и разрешение проблем. Наиболее критичным подпроцессом в рамках контроля этапа является «мониторинг и отчетность состояния проекта». Подготовка регулярных отчетов и обзоров о состоянии проекта могут обеспечить основу эффективного управления проектом. В этих обзорах предоставляется большой объем информации, при помощи которой можно выявить проблемы до того, как они выйдут из-под контроля. Рекомендуемые типы обзоров приведены ниже. Отметим, что следует различать обзоры состояния управления проектом и технические обзоры проекта.

Обзоры состояния команды проекта проводятся еженедельно с целью оценки деятельности команды и составления планов на предстоящую неделю (недели). В эти обзоры включается также обсуждение спорных вопросов и проблем. При подготовке обзоров используется информация из отчетов о работе персонала, на основании которой вносятся изменения в рабочие планы. За подготовку таких обзоров отвечает менеджер проекта. Обзоры состояния проекта проводятся, как правило, ежемесячно. Отчет, в котором обобщается информация по состоянию проекта, проблемам, рискам, спорным вопросам, предлагаемым изменениям, предоставляется менеджером проекта как заказчику, так и исполнителю. Отправной точкой для проведения совещания является анализ текущего состояния проекта, подготавливаемый менеджером проекта. На совещаниях наблюдательного совета (периодичность проведения совещаний определяется, как правило, спонсором проекта) обсуждаются обзоры о состоянии проекта и спорные вопросы бизнеса, имеющие отношение к проекту. Проект на данных совещаниях представляют менеджеры проекта, а также бизнес-менеджер. Отметим, что не следует настаивать на изменениях в оценке или выборе направления непосредственно в ходе совещания.

Лучше тщательно продумать эти вопросы, проверить факты, взвесить варианты перед тем, как вынести подобные решения.

Успех проекта во многом зависит от уровня взаимодействия между членами команды проекта. Налаживание и поддержка такого взаимодействия должны быть предметом постоянной заботы менеджмента. Никакие формальные отчеты не могут заменить неформального общения членов команды проекта друг с другом. Такое общение может дать неоценимую информацию о личных и профессиональных качествах членов команды, помочь разрешить различного рода проблемы.

Управление работами. Подпроцессы «контроль рабочего плана» и «контроль финансового плана» обычно осуществляются синхронно с подпроцессом «мониторинг и отчетность состояния проекта». Применяемая в данном процессе технология представляет собой комбинацию методов, которые использовались при планировании этапа, плюс оценка и анализ выполнения плана. Контроль исполнения рабочего плана проводится регулярно, его результатом является сопоставление плановых и фактических данных. Затем, если в этом есть необходимость, проводится корректировка плана с целью приведения его в соответствие с действительностью.

Отметим, что нужно постараться избежать следующих «ловушек» при контроле рабочего плана: 1) увлечение корректировкой плана, попытка сделать «совершенный» рабочий план; 2) рабочий план противоречит процедуре контроля проекта; 3) рабочий план слишком общий или излишне подробный; 4) -наличие задач управления на критическом пути проекта. Эффективный контроль выполнения рабочего плана предполагает прежде всего проверку адекватности самого плана требованиям проекта. Согласно рабочему плану члены команды проекта могут точно планировать свою загрузку. Каждый член команды проекта один раз в неделю должен представить отчет о затраченном рабочем времени. Отметим, что для удобства информацию о затраченном рабочем времени лучше учитывать не в один день, а по мере того, как она поступает.

Управление ресурсами. Цель управления персоналом и инфраструктурой проекта на стадии контроля этапа заключается в том, чтобы организовать эффективную реализацию задач проекта. Большинство используемых методик касается работы с персоналом проекта. Кроме методов, используемых в планировании, существуют методики, которые связаны с такими аспектами, как контроль исполнения, формирование команды, проблемы мотивации, лидерства и управления конфликтами. Необходимо провести проверку рабочего плана на предмет определения потребностей в материальных ресурсах на конкретном этапе. Так как в ходе проекта информация обобщается и детализируется, то можно более определенно идентифицировать потребности в критических ресурсах. В первую очередь это относится к задачам, ресурсы для которых предоставляют заказчик или поставщики. Действовать следует решительно и оперативно, чтобы проблемы с материальными ресурсами (их нехватка или отсутствие) не явились причиной невыполнения задачи в срок. Отметим, что необходимо определить, кто будет нести ответственность за ресурсы. Этот человек должен реально представлять потребности в ресурсах и быть в состоянии обеспечить необходимые услуги и продукты. Учитывая возможность возникновения бюрократических проволочек, он должен обладать упорством и навыками умелого ведения переговоров.

Надо иметь в виду, что методы, которые используются при работе с персоналом проекта, оказывают значительное воздействие на проект, а также влияют на профессиональное развитие персонала. Для разъяснения целей проекта роли и ответственность членов команды следует представить в виде документов. Регулярно проводимые совещания по работе персонала позволяют концентрировать усилия персонала на целях проекта, а также обеспечивают обратную связь членов проектной команды с менеджментом компании.

Управление качеством. Подпроцесс управления качеством в рамках стадии контроля этапа строго координируется с выполняемыми задачами. Методы, используемые при контроле этапа для обеспечения качества продукта, включают сквозной контроль, инспекции, технические обзоры, тестирование и обзоры результатов. К процессам обеспечения качества относят аудит, анализ и оценку показателей качества. В той или иной форме показатели качества должны быть определены для каждой задачи. Для всех результатов проекта устанавливаются свои критерии качества. Для мониторинга ключевых результатов этапа планируется проведение обзоров качества работ.

Отметим, что план качества работ по проекту должен соблюдаться на всех уровнях, даже если проект имеет достаточно плотный график. Стоит один раз «срезать углы», и последствия могут быть непредсказуемыми. Поэтому компромиссов в этом вопросе следует избегать. Также важно, чтобы меры по обеспечению качества, которые фиксируются в плане качества, соответствовали требованиям проекта. Меры по обеспечению качества должны оцениваться. Оценка может быть положительной или отрицательной. В любом случае такая обратная связь должна быть конструктивной и информативной, а не простой констатацией наличия проблем. Желательно, чтобы были представлены предложения, подходы и методы совершенствования процесса управления качеством. План качества оказывается конструктивным, только если меры по обеспечению качества применяются для конкретных результатов данного проекта.

Управление конфигурацией. Подпроцессы управления конфигурацией используются для того, чтобы обеспечить сохранность базовых результатов предыдущего этапа и результатов текущего этапа. Управление конфигурацией является элементом системы управления проектом, так как в нем реализуется стратегия, предназначенная для защиты создаваемых продуктов. Например, в проектах, связанных с информационными технологиями, на стоимость программного обеспечения обычно приходится значительная доля общей стоимости проекта. В связи с этим важную роль для менеджеров проекта играет управление конфигурацией программного обеспечения (SCM), позволяющее обеспечить контроль создаваемого программного обеспечения. Средства SCMзащищают не только результаты проектных работ от внесения нежелательных изменений. Иногда стандарты и процедуры SCM защищают членов проектной команды от них самих. Часто разработчики программного обеспечения «грешат» тем, что предлагают «еще одно небольшое изменение», не задумываясь обо всех последствиях такого изменения. Использование SCM позволяет строго координировать деятельность команды проекта при разработке программного обеспечения.

5.3.4. ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ

В табл. 5.5 приводится распределение затрат для выполнения каждой задачи. В выполнении задач управления принимают участие следующие роли: менеджер проекта со стороны заказчика, менеджер по конфигурации, бизнес-менеджер исполнителя, администратор проекта, координатор проекта, менеджер проекта, спонсор проекта, персонал проекта, аудитор качества, менеджер по качеству и рецензент. Как видно из таблицы, основная нагрузка на стадии контроля этапа ложится на администратора проекта, координатора, менеджера проекта, персонал проекта и менеджера проекта со стороны заказчика.

Талица 5.5

Оценка трудоемкости (в процентах)

| Распределение затрет участников проекта Задача |  | Менеджер проекта со стороны заказчика |  |  | Менеджер по конфигурации |  |  |  |  |  | Бизнес-менеджер Исполнителя |  |  |  |  | Администратор проекта |  |  |  |  | Координатор проекта |  |  |  |  | Менеджер проекта |  |  |  |  | Спонсор проекта |  |  |  | Персонал проекта |  |  |  | Аудитор качества |  |  |  |  | Менеджер по качеству |  |  |  | Рецензент | Доля в общих затратах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,5 |  |
| Управление рисками |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |
| Управление проблемами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Контроль изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | ... |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |
| Мониторинг состояния и отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | ... |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,9 |  |
| Управление работами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,6 |  |
| Контроль рабочего плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |
| Составить рабочий план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |
| Управление ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |
| Контроль персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |
| Контроль материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Управление качеством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |
| Обзор качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 30 |  | 5,1 |  |
| Аудит качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 1.9 |  |
| Система качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |
| Управление конфигурацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 |  |  |
| Контроль документов |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |
| Контроль конфигурации |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |
| Управление релизами |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |
| Учет состояния конфигурации |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |

5.3.5. ГРАФИК ПРОЕКТА

Подпроцессы контроля этапа осуществляются параллельно с выполняемыми задачами. Ниже приводится диаграмма Гантта для задач, относящихся к контролю этапа (рис. 5.3). Подпроцессы контроля этапа на 100% перекрывают друг друга и длятся в течение всего этапа проекта. Эти подпроцессы выполняются, когда в этом есть необходимость. Поэтому включать конкретные подпроцессы в рабочий план проекта в общем случае нецелесообразно. Единственная задача контроля этапа, которая может быть включена в рабочий план, а это задача, связанная с назначением ресурсов. Кроме того, в случае необходимости в рабочий план могут быть включены совещания комитета по управлению, аудит проекта или обзоры для заказчика.

Рис. 5.3. График реализации стадии контроля этапа: масштаб = 1 неделя

5.3. РОЛЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В данном разделе приводится перечень ролей участников управления и задач контроля этапа, в выполнении которых данная роль принимает участие. Общие функции участников команды управления рассмотрены в главе 3. В табл. 5.6—5.13 представлены специфические задачи, характерные для стадии контроля этапа проекта.

Таблица 5.6

Функции менеджера проекта со стороны заказчика

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Управление рисками/спорными вопросами (результаты подпроцесса «управление спорными вопросами и рисками») | Выявление рисков и спорных вопросов, согласование решений по спорным вопросам и мер по сдерживанию рисков |
| Управление проблемами (результаты подпроцесса «управление проблемами») | Утверждение принятых решений по проблемам |
| Контроль изменений (результаты подпроцесса «контроль изменений») | Утверждение требований к изменениям, согласование запросов на изменения |
| Мониторинг и отчетность состояния проекта (результаты подпроцесса «мониторинг и отчетность состояния проекта») | Анализ отчетов, участие в совещаниях |
| Управление работами |  |
| Контроль рабочего плана (результаты подпроцесса «контроль рабочего плана») | Контроль выполнения работ, разрешение проблем, связанных с выполнением заказчиком своих обязательств |
| Контроль финансового плана (результаты подпроцесса «контроль финансового плана») | Контроль выполнения финансового плана, разрешение проблем, связанных с выполнением заказчиком своих обязательств |
| Управление ресурсами |  |
| Контроль материальных ресурсов (результаты подпроцесса «контроль материальных ресурсов») | Контроль организации поставок материальных ресурсов заказчика в соответствии с соглашениями |
| Управление конфигурацией |  |
| Контроль документов (результаты подпроцесса «контроль документов») | Утверждение всех контролируемых документов, которые должны быть утверждены заказчиком |
| Контроль конфигурации (результаты подпроцесса «контроль конфигурации») | Выполнение необходимых действий, делегированных менеджером по конфигурации, участие в принятии решений |
| Управление релизами (результаты подпроцесса «управление релизами») | Подтверждение получения релизов заказчиком |
| Учет состояния конфигурации (результаты подпроцесса «учет состояния конфигурации») | Получение учетной информации из репозитария управления конфигурацией |

Таблица 5.7

Функции менеджера по конфигурации

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Управление конфигурацией |  |
| Контроль документов (результаты подпроцесса «контроль документов») | Контроль за выполнением стандартов и процедур подпроцесса «контроль документов» |
| Контроль конфигурации [результаты подпроцесса «контроль конфигурации») | Выполнение всех шагов в соответствии с процедурой «контроль конфигурации» |
| Управление релизами (результаты подпроцесса «управление релизами») | Создание и выполнение процедур подготовки релизов. Определение содержания релизов и подготовка справок о релизе |
| Учет состояния конфигурации (результаты подпроцесса «учет состояния конфигурации») | Обзор отчетов (совместно с руководителями проекта). Анализ информации, использующейся при подготовке бюллетеней о состоянии элементов конфигурации |

Таблица 5.8

Пункции администратора проекта

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Управление рисками/спорными вопросами (результаты подпроцесса «управление спорными вопросами и рисками») | Контроль за размещением документации по рискам и спорным вопросам в библиотеке проекта. Рассылка документации в соответствии с установленной процедурой |
| Управление проблемами (результаты подпроцесса «управление проблемами») | Регистрация проблем и контроль за состоянием отчетов |
| Контроль изменений (результаты подпроцесса «контроль изменений») | Регистрация запросов в журнале, отслеживание запросов в соответствии с процедурой контроля изменений |
| Мониторинг и отчетность состояния проекта (результаты подпроцесса «мониторинг и отчетность состояния проекта») | Подготовка предварительных вариантов отчета |
| Управление конфигурацией |  |
| Контроль документов (результаты подпроцесса «контроль документов») | Ведение библиотеки проекта. Выпуск новых и измененных документов, подготовка справок об изменениях в документе |
| Учет состояния конфигурации (результаты подпроцесса «учет состояния конфигурации») | Подготовка и рассылка бюллетеней о состоянии элементов конфигурации |

Таблица 5.9

Функции координатора проекта

| Подпроцесс (результат) |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| Управление работами |  |  |
| Контроль рабочего плана (результаты подпроцесса «контроль рабочего плана») | Управление изменениями в рабочем плане и подготовка бюллетеня о состоянии работ |  |
| Контроль финансового плана (результаты подпроцесса «контроль финансового плана») | Управление изменениями в финансовом плене и подготовка бюллетеня о состоянии бюджета проекта |  |
| Управление ресурсами |  |  |
| Контроль материальных ресурсов (результаты подпроцесса «контроль материальных ресурсов») | Организация сопровождения инфраструктуры проекта |  |

Таблица 5.10

Функция менеджера проекта

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Управление рисками/спорными вопросами (результаты подпроцесса «управление спорными вопросами и рисками») | Организация процедуры управления рисками и разрешение спорных вопросов |
| Управление проблемами (результаты подпроцесса «управление проблемами») | Организация процедуры проведения анализа и разрешения проблем |
| Контроль изменений (результаты подпроцесса «контроль изменений») | Оценка запросов на изменение. Согласование с заказчиком необходимости изменений |
| Мониторинг и отчетность состояния проекта (результаты подпроцесса «мониторинг и отчетность состояния проекта») | Управление мониторингом и отчетностью |
| Управление работами |  |
| Контроль рабочего плана (результаты подпроцесса «контроль рабочего плана») | Обзор состояния проекта, управление корректировкой плана и утверждение бюллетеня о состоянии работ. Утверждение отчетов о состоянии работ, участие в обзорах рабочего плана |
| Контроль финансового плана (результаты подпроцесса «контроль финансового плана») | Обзор состояния проекта, управление корректировкой плана и утверждение бюллетеня о состоянии бюджета проекта |
| Управление ресурсами |  |
| Контроль персонала (результаты подпроцесса «контроль персонала») | Управление персоналом проекта |
| Контроль материальных ресурсов (результаты подпроцесса «контроль материальных ресурсов») | Гарантия предоставления материальных ресурсов |
| Управление качеством |  |
| Обзор качества (результаты подпроцесса «обзор качества») | Организация обзора результатов проекта и согласование выявленных замечаний |
| Аудит качества (результаты подпроцесса «аудит качества») | Организация аудита качества работ и согласование выявленных замечаний |
| Показатели качества (результаты подпроцесса «показатели качества») | Организация работы по сбору информации по показателям качества работ |
| Управление конфигурацией |  |
| Контроль документов (результаты подпроцесса «контроль документов») | Определение ключевых результатов, для которых требуются контролируемые документы. Утверждение контролируемых документов |
| Контроль конфигурации (результаты подпроцесса •контроль конфигурации») | Выполнение необходимых действий, делегированных менеджером по конфигурации, участие в принятии решений |
| Управление релизами (результаты подпроцесса «управление релизами») | Принятие решений по доставке релизов заказчику |
| Учет состояния конфигурации (результаты подпроцесса «учет состояния конфигурации») | Получение учетной информации из репозитария управления конфигурацией |

Таблица 5.11

Функции спонсора проекта

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Контроль изменений (результаты подпроцесса «контроль изменений») | Утверждение изменений в области применения проекта и последствий этих изменений |
| Мониторинг и отчетность состояния проекта (результаты подпроцесса «мониторинг и отчетность состояния проекта») | Анализ отчетов, участие в совещаниях |

Таблица 5.12

Функции персонала проекта

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Управление рисками/спорными вопросами (результаты подпроцесса «управление спорными вопросами и рисками») | Выявление и исследование рисков и спорных вопросов |
| Управление проблемами (результаты подпроцесса «управление проблемами») | Анализ и разрешение проблем |
| Контроль изменений (результаты подпроцесса «контроль изменений») | Исследование последствий запросов на изменение |
| Мониторинг и отчетность состояния проекта (результаты подпроцесса «мониторинг и отчетность состояния проекта») | Анализ отчетов, участие в совещаниях |
| Управление ресурсами |  |
| Контроль персонала (результаты подпроцесса «контроль персонала») | Выявление спорных вопросов, которые могут повлиять на выполнение проекта |
| Управление качеством |  |
| Обзор качества (результаты подпроцесса «обзор качества») | Участие в обзорах результатов проекта |
| Аудит качества (результаты подпроцесса «аудит качества») | Участие в проведении аудита качества работ, выполнении согласованных мероприятий |
| Показатели качества (результаты подпроцесса «показатели качества») | Участие в сборе информации по показателям качества работ |

Таблица 5.13

Функции менеджера по качеству

| Подпроцессы (результат) | Функция |  |
| --- | --- | --- |
| Управление качеством |  |  |
| Обзор качества (результаты подпроцесса «обзор качества») | Анализ и согласование выявленных замечаний |  |
| Аудит качества (результаты подпроцесса «аудит качества») | Анализ и утверждение результатов аудита |  |
| Показатели качества (результаты подпроцесса «показатели качества») | Анализ показателей качества |  |

Аудитор качества несет ответственность за проведение аудита качества работ по проекту. Эта роль предоставляется лицу, независимому от персонала проекта в организации-исполнителе. Аудитор ведет отчетность о проводимом аудите качества работ, а также отслеживает любые действия, предпринимаемые по результатам проведенных проверок.

Рецензент планирует, проводит и документирует результаты обзоров качества. Он следит за тем, чтобы выполнялись рекомендации по обзорам.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каковы цели и критические факторы успеха на стадии контроля этапа?

- Опишите процессы и ключевые результаты стадии контроля этапа.

- Какие зависимости существуют между задачами при планировании проекта? Опишите последовательность задач, которые будут выполнены на стадии контроля этапа после появления информации о новом риске проекта.

- Каковы наиболее вероятные риски при контроле этапа и действия для их уменьшения?

- На что необходимо обратить внимание при организации процессов управления проектом на стадии контроля этапа? Опишите технологию работы на стадии контроля этапа.

- Каковы ролевые обязательства на стадии контроля этапа?