Глава 6. ЗАВЕРШЕНИЕ ЭТАПА

6.1. ОБЗОР

В данной главе рассматривается стадия завершения этапа, входящая в жизненный цикл управления проектом. На этой стадии проводится работа по обеспечению процесса утверждения заказчиком ключевых результатов этапа.

Целями завершения этапа являются: 1) проверка соответствия результатов этапа установленным критериям качества и стандартам; 2) обеспечение мер для приемки заказчиком результатов этапа; 3) высвобождение из проекта персонала и материальных ресурсов, не задействованных более в проекте.

Критическими факторами успеха на стадии завершения этапа выступают следующие моменты: а) процедура приемки этапа точно соответствует плану качества работ по проекту; б) нерешенные спорные вопросы и проблемы, которые влияют на результаты этапа, находят разрешение до приемки результатов; в) информация, касающаяся контроля изменений, контроля конфигурации проекта и качества работ, является полной и точной и свидетельствует о их соответствии стандартам проекта.

На рис. 6.1 представлена исходная информация, процессы и ключевые результаты стадии завершения этапа. Приведенная в табл. 6.1 информация является исходной для стадии завершения этапа. Это документы, которые подготавливаются и корректируются в начале данного этапа. В табл. 6.2 приводится описание процессов, которые задействованы в завершении этапа. В табл. 6.3 приводится описание ключевых результатов стадии завершения этапа.

Рис. 6.1. Схема реализации стадии завершения этапа

Таблица 6.1

Исходная информация

| Исходная информация | Источник информации |
| --- | --- |
| Область применения проекта, его цели и подход | Контроль и отчетность |
| Рабочий план | Управление работами |
| Отчеты о состоянии работ | Контроль и отчетность |
| Журнал рисков и спорных вопросов | Контроль и отчетность |
| Журнал отчетов по проблемам | Контроль и отчетность |
| Журнал запросов на изменение | Контроль и отчетность |
| Регистрационные записи о персонале | Управление ресурсами |
| Регистрационные записи об оборудовании | Управление ресурсами |
| Отчеты по аудиту | Управление качеством |
| Комментарии к обзору качества | Управление качеством |
| Репозитарий управления конфигурацией | Управление конфигурацией |
| Регистрационные записи от управления конфигурацией | Управление конфигурацией |

Таблица 6.2

Процессы

| Процесс | Описание процесса |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность | Утверждение результатов этапа заказчиком |
| Управление ресурсами | Высвобождение из проекта персонала и материальных ресурсов, не задействованных далее в работах по проекту |
| Управление качеством | Оценка контроля качества работ |
| Управление конфигурацией | Проверке соответствия ключевых результатов требованиям к проекту |

Таблица 6.3

Ключевые результаты

| Результат | Описание результата |
| --- | --- |
| Приемка результатов этапа | Утвержденные заказчиком результаты и выполненные задачи этапа |
| Отчеты по качеству работ | Оценка показателей качества работ |
| Аудит базовой версии | Утверждение ключевых результатов этапа |

6.2. ПОДХОД

В этом разделе приводится описание подхода, который используется на стадии завершения этапа. Данный подход включает описание задач и результатов, управление рисками, описание технологии работы, оценку трудоемкости и составление графика проекта.

6.2.1. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 6.4. приводится перечень задач и результатов стадии завершения этапа. На рис. 6.2. показаны зависимости между задачами при завершении этапа.

Таблица 6.4

Задачи и результаты стадии завершения этапа

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Подписать акт приемки | Приемка результатов этапа |
| Управление ресурсами |  |
| Оценить работу персонала | Высвобождение персонала |
| Оценить материальные ресурсы | Высвобождение материальных ресурсов |
| Управление качеством |  |
| Провести оценку качества работ | Отчет по качеству работ |
| Управление конфигурацией |  |
| Провести аудит ключевых результатов | Аудит базовой версии |

Рис. 62. Зависимости между задачами на стадии завершения этапа

6.2.2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Среди наиболее вероятных областей риска на стадии завершения этапа можно отметить следующие: 1) заказчик не подготовлен к участию в приемке результатов; 2) затягивание решения спорны) вопросов и проблем препятствует началу процесса приемки результатов; 3) вопросы, связанные с контролем изменений, контролем конфигурации проекта, обеспечением качества работ, недостаточно документированы, в результате чего могут возникнут проблемы с достижением запланированных результатов этапа. Для смягчения этих рисков можно использовать следующие пути:

- рассмотрение процедуры приемки с менеджером проекта со стороны заказчика и членами команды проекта заказчика, участвующими в приемке;

- проведение совещаний, посвященных разрешению спорных вопросов/проблем, до начала стадии завершения этапа;

- проведение в ходе контроля этапа аудита качества, подтверждающего достоверность регистрируемой информации;

- информирование спонсора проекта о состоянии работ на этапе; выявление, обсуждение и решение проблем, вновь возникающих у заказчика.

6.2.3. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

В этом подразделе рассматривается технология проведения работ на стадии завершения этапа. Подраздел включает ряд практических рекомендаций и комментариев по каждому из процессов управления проектом.

Контроль и отчетность. Центральное место в данном процессе занимает утверждение заказчиком результатов этапа. Используемые методы — проведение переговоров и консультации. Используемый документ — «Приемка результатов». Наилучший способ подготовки к приемке результатов этапа — использование документа «Обзор качества работ» для идентификации и разрешения вопросов, которые могут возникнуть у заказчика. Для небольших проектов наиболее эффективно завершить выполнение задач по достижению ключевых результатов этапа в одно время и «собрать» всю информацию в одном документе. Наиболее применимый для этого путь — подготовить отчет об окончании этапа с описанием ключевых результатов. Отчет об окончании этапа включает основную часть (стандартный титульный лист, резюме по управлению, соответствующее конкретному этапу содержание — видение, решения, рекомендации и т.д.) и приложения (копии ключевых документов, подготовленных на этапе).

Управление ресурсами. При высвобождении персонала и материальных ресурсов предполагается, что для последующего этапа уже разработаны план по персоналу и организационный план, а также план по материальным ресурсам. Нормальной является ситуация, когда планирование следующего этапа завершается до выполнения данной задачи, а окончательная оценка работы персонала проводится до того, как персонал будет высвобожден из данного проекта и приступит к повседневной деятельности.

Управление качеством. Отчет по качеству предоставляет возможность показать заказчику, что все его замечания по проекту были учтены. Задача по оценке качества работ может быть выполнена либо кем-то из персонала проекта, либо внешним консультантом по качеству.

Управление конфигурацией. Релиз об окончании этапа может быть использован как составная часть отчета об окончании этапа или вместо этого отчета. Этот релиз включает ключевые результаты этапа и представляется заказчику в согласованном обеими сторонами виде.

6.2.4. ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ

В табл. 6.5 приводится распределение затрат для выполнения каждой задачи. В выполнении задач управления принимают участие следующие роли: менеджер проекта со стороны заказчика, менеджер по конфигурации, администратор проекта, координатор проекта, менеджер проекта, спонсор проекта, персонал проекта и аудитор качества. Как видно из таблицы, основная нагрузка на стадии завершения этапа ложится на администратора и менеджера проекта.

Таблица 6.5

Оценка трудоемкости (в процентах)

| Распределение затрет участников проекта Задача | Менеджер проекта со стороны заказчика | Менеджер по конфигурации | Администратор проекта | Координатор проекта | Менеджер проекта | Спонсор проекта | Персонал проекта | Аудитор качества | Доля в общих затратах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,8 |
| Подписать акт приемки |  |  | 20 | 5 | 75 |  |  |  | 21,6 |
| Управление ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,8 |
| Оценить работу персонала |  |  |  | 10 | 70 |  | 20 |  | 16,3 |
| Оценить материальные ресурсы |  |  |  | 90 | 10 |  |  |  | 6,3 |
| Управление качеством |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,8 |
| Провести оценку качества работ |  |  |  |  | 5 |  |  | 95 | 30,6 |
| Управление конфигурацией |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,2 |
| Провести аудит ключевых результатов |  | 20 | 70 |  | 10 |  |  |  | 25,2 |

Примечание:... — нет данных (затраты не оцениваются).

6.2.5. ГРАФИК ПРОЕКТА

Задачи стадии завершения этапа обычно выполняются в ходе последующего этапа. Однако документ «Область применения проекта, его цели и подход» может устанавливать такой порядок, согласно которому завершение этапа обязательно предшествует наступлению следующего. Для заключительного этапа задачи завершения этапа заменяются на задачи завершения проекта. Ниже приводится диаграмма Гантта для задач, относящихся к стадии завершения этапа. Закрашенными прямоугольниками обозначаются задачи, образующие критический путь проекта (рис. 6.3).

Рис. 6.3. График реализации стадии завершения этапа: масштаб = 1 неделя

Параллельное выполнение ряда задач позволяет сжать график реализации стадии завершения этапа. Например, в процессе управления ресурсами задача оценки материальных ресурсов может перекрываться (до 75%) задачами оценки работы персонала и подписания акта приемки. В задачах, которые перекрываются задачей подписания акта приемки, дается оценка того, насколько удовлетворен заказчик полученными результатами и насколько разрешимы остающиеся спорные вопросы и проблемы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каковы цели и критические факторы успеха на стадии завершения этапа?

- Опишите процессы и ключевые результаты стадии завершения этапа.

- Каковы наиболее вероятные риски при завершении этапа и каковы действия по их уменьшению?

- На что необходимо обратить внимание при организации процессов завершения этапа? Опишите технологию работы на стадии завершения этапа.

- Какие задачи лежат на критическом пути проекта на стадии завершения этапа?