Глава 7. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

7.1. ОБЗОР

В данной главе рассматривается стадия завершения проекта, входящая в жизненный цикл управления проектом. Цель завершения проекта — обеспечить приемку заказчиком результатов проекта. При эффективном управлении на стадии завершения проекта должно быть продемонстрировано, что потребности заказчика удовлетворены и проект близится к успешному завершению.

Целями стадии завершения проекта являются: 1) утверждение заказчиком результатов проекта; 2) закрытие всех договорных соглашений с заказчиком; 3) передача дел (результаты проекта, аппаратное обеспечение и др.) команде сопровождения (если такая имеется); 4) высвобождение из проекта персонала и материальных ресурсов; 5) подготовка документации (в том числе в архивном виде) с описанием результатов проекта.

Критическими факторами успеха на стадии завершения проекта выступают следующие моменты: а) проработка вопросов, касающихся планирования приемки результатов и определения критериев приемки, производится на ранних стадиях проекта; б) активное взаимодействие с заказчиком; в) наличие запаса времени для возможных доработок при проведении приемки; г) все возникающие проблемы и спорные вопросы решаются до того, как начата процедура приемки.

На рис. 7.1 представлены исходная информация, процессы и ключевые результаты стадии завершения проекта. Приведенная в табл. 7.1 информация является исходной для завершения проекта. Это документы, которые подготавливаются и корректируются на ранних стадиях проекта. В табл. 7.2 приводится описание процессов, которые задействованы на стадии (завершения проекта.

Рис. 7.1. Схема реализации стадии завершения проекта

В табл. 7.3 приводится описание ключевых результатов стадии завершения проекта.

7.2. ПОДХОД

В этом разделе приводится описание подхода, который используется на стадии завершения проекта. Данный подход включает описание задач и результатов, управление рисками, описание технологии работы, оценку трудоемкости и составление графика проекта.

Таблица 7.1

Исходная информация

| Исходная информация | Источник информации |
| --- | --- |
| Область применения проекта, его цели и подход | Контроль и отчетность |
| Рабочий план | Управление работами |
| Отчеты о состоянии работ | Контроль и отчетность |
| Журнал спорных рисков и вопросов | Контроль и отчетность |
| Журнал отчетов по проблемам | Контроль и отчетность |
| Журнал запросов на изменение | Контроль и отчетность |
| Регистрационные записи о персонале | Управление ресурсами |
| Регистрационные записи об оборудовании | Управление ресурсами |
| Отчеты по аудиту | Управление качеством |
| Комментарии к обзору качества | Управление качеством |
| Репозитарий управления конфигурацией | Управление конфигурацией |
| Регистрационные записи об управлении конфигурацией | Управление конфигурацией |

Таблица 7.2

Процессы

| Процесс | Описание процесса |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность | Утверждение результатов проекта, оценка степени удовлетворенности заказчика, архивирование результатов проекта |
| Управление ресурсами | Высвобождение из проекта персонала и материальных ресурсов |
| Управление качеством | Оценка мер по обеспечению качества |
| Управление конфигурацией | Проверка соответствия ключевых результатов требованиям проекта и передача инструментальных средств управления конфигурацией (если есть необходимость) |

Таблица 7.3

Ключевые результаты

| Результат | Описание результата |
| --- | --- |
| Приемка результатов проекта | Утвержденные заказчиком результаты проекта (в соответствии с договором) |
| Эксплуатационная готовность управления конфигурацией | Способность заказчика управлять конфигурацией при использовании результатов проекта |

7.2.1. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 7.4 приводится перечень задач и результатов стадии завершения проекта. На рис. 7.2 показаны зависимости между задачами на стадии завершения проекта. Сформулируем основные задачи этой стадии.

Подписать акт приемки. Выполнение данной задачи означает приемку результатов проекта на основе взаимных договоренностей между его исполнителем и заказчиком. Приемка результатов означает выполнение всех требований заказчика к проекту, а при условии принятия всех результатов — успешное завершение проекта в целом.

Таблица 7.4

Задачи и результаты стадии завершения проекта

| Задачи |  | Результаты |
| --- | --- | --- |
|  | Контроль и отчетность |  |
| Подписать акт приемки |  | Приемка результатов проекта |
|  | Управление ресурсам |  |
| Оценить работу персонала |  | Высвобождение персонала |
| Оценить материальные ресурсы |  | Высвобождение материальных ресурсов |
|  | Управление качеством |  |
| Провести оценку качества работ |  | Отчет по качеству работ |
|  | Управление конфигурацией |  |
| Провести аудит ключевых результатов |  | Аудит базовой версии |
| Завершить управление конфигурацией |  | Эксплуатационная готовность управления конфигурацией |

Оценить работу персонала. Данная задача описывает, как производится высвобождение персонала, который завершил работу по проекту. Освобождение члена команды персонала от обязанностей по проекту — это событие, которое оказывает влияние как на организационный план проекта, так и на данного конкретного человека и даже на заказчика. Результаты оценки работы персонала необходимо выражать достаточно ясно и убедительно, чтобы предотвратить недопонимание и учесть данный опыт в дальнейшем.

Оценить материальные ресурсы. Данная задача описывает, как производится высвобождение материальных ресурсов, не задействованных более для выполнения проекта.

Провести оценку качества. Данная задача предназначена для того, чтобы оценить организацию контроля качества проектных работ (состояние обзоров, аудита, тестов, стадии разрешения проблем). Ее основная цель — дать оценку степени завершенности проекта на конкретную дату. Оценка качества работ по проекту может быть выполнена кем-то из состава команды проекта либо внешним консультантом по качеству.

Провести аудит ключевых результатов. В рамках данного подпроцесса менеджеру проекта и заказчику демонстрируется соответствие полученных и планируемых результатов и наличие адекватного контроля результатов. Результаты выполнения данной задачи, как правило, используются менеджером проекта в процессе «контроль и отчетность» при подписании заказчиком акта по приемке ключевых результатов проекта. Однако данная задача может быть применима к любому ключевому результату или релизу для заказчика. Аудит физической конфигурации проверяет позиционирование всех необходимых ключевых результатов в качестве элементов конфигурации. Аудит функциональной конфигурации должен продемонстрировать возможность отследить соответствие элементов конфигурации предъявляемым требованиям.

Завершить процесс управления конфигурацией. Результат выполнения данной задачи — передача заказчику ответственности за процесс управления конфигурацией, а также подготовка архива с материалами проекта. Передача заказчику используемых в процессе управления конфигурацией приложений, методик и инструментальных средств должна носить организованный характер. Объем передаваемых материалов зависит как от характера проекта, так и от самого заказчика. Заказчик может запросить, к при* меру, все материалы из репозйтария управления конфигурацией или только часть необходимых материалов, или последний релиз (с целью дальнейшего самостоятельного ведения процесса управления конфигурацией). Если же заказчик не планирует самостоятельно вести этот процесс, то передачи в этом случае может и не потребоваться.

7.2.2.	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Среди наиболее вероятных областей риска на стадии завершения проекта можно отметить следующие: 1) критерии и процедуры приемки не согласованы с заказчиком; 2) остаются нерешенными вопросы, касающиеся качества результатов проекта; 3) не определены лица, ответственные за приемку и утверждение результатов в организации-заказчике. Для смягчения этих рисков можно использовать следующие пути:

- использование при планировании проекта документов «План качества работ по проекту» и «Область применения проекта, его цели и подход» для согласования процедур приемки результатов, подтверждение этих процедур при планировании заключительного этапа;

- оперативное решение спорных вопросов и проблем при заключительном тестировании результатов проекта;

- обсуждение бизнес-менеджером исполнителя и спонсором проекта вопросов об ответственности заказчика за проведение приемки.

7.2.3.	ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

В этом подразделе рассматривается технология проведения работ на стадии завершения проекта. Подраздел включает ряд практических рекомендаций и комментариев по каждому из процессов управления проектом на этой стадии.

Контроль и отчетность. Данный процесс связан с управлением завершением проекта (с административной точки зрения и с точки зрения договорных обязательств) со стороны как исполнителя, так и заказчика. Наиболее эффективными методами работы здесь являются взаимодействие участников проекта, ведение переговоров и разрешение конфликтов. Общий подход, рекомендуемый для стадии завершения проекта, состоит в том, чтобы переложить на заказчика ответственность за выполнение ряда задач по приемке, например задач по тестированию. В ходе завершения проекта при проведении приемки его результатов не следует забывать об управлении изменениями, спорными вопросами и проблемами. Возникающие в самый последний момент спорные вопросы и проблемы могут носить достаточно общий характер, но при этом необходимо иметь в виду, что остается мало времени для внесения изменений в результаты проекта. Спонсор проекта и менеджер проекта должны контролировать возникновение новых замечаний со стороны заказчика. При завершении проекта основное внимание, как правило, сосредоточивается на вопросах, связанных с прекращением договорных обязательств и высвобождением ресурсов. Однако не следует забывать, что каждый новый проект расширяет возможности практической деятельности исполнителя и позволяет использовать накопленный опыт в будущих проектах (с этой целью подготавливается отчет об окончании проекта с описанием результатов проекта).

Управление ресурсами. Необходима тесная координация взаимодействия бизнес-менеджера исполнителя и менеджера проекта по распределению ресурсов, потребность в которых сохранится и после закрытия проекта. Могут быть не полностью решены вопросы, связанные с поддержкой и сопровождением проекта, которые потребуют отвлечения части персонала. Как только постпроектные обязательства будут определены, персонал может быть перераспределен. В ходе проекта часто возникают ситуации, когда материальные ресурсы утрачиваются или в рамках проектной инфраструктуры находятся в совместном использовании с заказчиком. Если регистрационные записи об используемых материальных ресурсах велись регулярно, то нетрудно рассортировать оборудование, лицензии и материалы на остающиеся у заказчика и у исполнителя. В ином случае возможны договорные разногласия с заказчиком.

Управление качеством. На данной стадии проекта проводившаяся на предыдущих этапах приемка результатов проекта должна быть точно выверена с точки зрения обеспечения качества работ. Окончательный вариант отчета по качеству работ может быть полезен в процессе приемки результатов проекта, а также при возникновении спорных вопросов, связанных с обеспечением качества проектных решений.

Управление конфигурацией. Передача заказчику результатов процесса управления конфигурацией должна быть скоординирована с передачей других результатов проекта, связанных с его разработкой, сопровождением и тестированием. Объем передаваемых данных зависит от проекта и в общем случае должен оговариваться заранее (желательно в договоре). Кроме того, должны передаваться архивные копии результатов проекта исполнителю в соответствии с принятыми у него процедурами. В связи с этим необходимо ответить на следующие вопросы:

- можно ли удалять из библиотеки проекта полученные результаты? Указание на возможность такого удаления должно содержаться в договоре. Кроме того, если даже у исполнителя имеются законные основания для таких действий, ему следует уведомить заказчика о своих намерениях;

- обладает ли заказчик юридическим правом использовать свое имя в материалах проекта;

- требуется ли дополнительная информация для того, чтобы применить на практике полученные результаты? Если да, то необходимо подготовить соответствующее «предисловие» к использованию результатов проекта.

Отметим, что важно учитывать юридические моменты. Заказчик может обладать конфиденциальной информацией, опубликование которой может повредить его положению на рынке. Исполнитель должен взять обязательства по защите информации о своих заказчиках. Раскрытие информации о заказчике относится к категории юридического и финансового риска.

7.2.4. ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ

В табл. 7.5 приводится распределение затрат для выполнения каждой задачи. В выполнении задач управления принимают участие следующие роли: менеджер проекта со стороны заказчика, менеджер по конфигурации, администратор проекта, координатор проекта, менеджер проекта, спонсор проекта, персонал проекта и аудитор качества. Как видно из таблицы, основная нагрузка на стадии завершения проекта ложится на координатора, менеджера проекта и менеджера по конфигурации.

Таблица 7.5

Оценка трудоемкости (в процентах)

Примечание:... — нет данных (затраты не оцениваются).

7.2.5. ГРАФИК ПРОЕКТА

Задачи стадии завершения проекта выполняются по окончании заключительного этапа проекта. Завершение заключительного этапа включается в область применения задач стадии завершения проекта. Ниже приводится диаграмма Гантта для задач, относящихся к стадии завершению проекта. Закрашенными прямоугольниками обозначаются задачи, образующие критический путь проекта (рис. 7.3).

Рис. 7.3. График реализации стадии завершения проекта: масштаб = 1 неделя .

Параллельное выполнение ряда задач позволяет сжать график, реализации стадии завершения проекта. Например, задача подписания акта приемки может перекрываться (до 75%) задачами оценки материальных ресурсов, оценки качества работ, завершения процесса управления конфигурацией. Продолжительности задач завершения проекта зависит от договорных обязательств и степени продвижения процесса приемки результатов. К примеру объем затрат времени по передаче инструментальных средств управления конфигурацией заказчику в большой степени зависит от специфики проекта. В ходе завершения проекта может возникнуть ситуация, при которой для получения окончательных результатов проекта требуется доработка, которая может затянуться на неопределенное время. Тогда не исключен вариант, когда в целях разрешения данной ситуации может потребоваться заключение отдельного соглашения на выполнение вновь возникших задач.

7.3. РОЛЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В данном разделе приводится перечень ролей управления проектом и тех задач стадии завершения проекта, в выполнении которых данная роль принимает участие. Общие функции участников команды управления проектом были рассмотрены в главе 3. В табл. 7.6—7.10 представлены специфические задачи, характерные для стадии завершения проекта.

Таблица 7.6

Функции менеджера проекта со стороны заказчика

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Подписать акт приемки (приемка результатов) | Координация работы подразделений организации-заказчика по оценке выполнения проекта. Обсуждение и подготовка материалов по отчету о завершении проекта |
| Управление ресурсами |  |
| Оценить работу персонала (резюме по персоналу) | Участие в планировании и подготовке оценки работы персонала для заказчика |
| Управление конфигурациями |  |
| Завершить процесс управления конфигурацией (завершение процесса управления конфигурацией) | Выработка требований к завершению процесса управления конфигурацией |

Таблица 7.7

Функции менеджера по конфигурации

| Задача (результат) | Функции |
| --- | --- |
| Управление конфигурациями |  |
| Провести аудит ключевых результатов (аудит ключевых результатов) | Согласование требований к аудиту и ключевым результатам. Проведение аудита |
| Завершить процесс управления конфигурацией (завершение процесса управления конфигурацией) | Управление передачей заказчику информации по управлению конфигурацией. Архивирование информации по управлению конфигурацией |

Таблица 7.8

Функции администратора проекта

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Подписать акт приемки (приемка результатов) | Подготовка документов (журналов, статистических данных и т.д.). Подготовка отчета о выполнении обязательств и других отчетных материалов, связанных с завершением проекта |
| Управление конфигурацией |  |
| Провести аудит ключевых результатов (аудит ключевых результатов) | Помощь менеджеру по конфигурации в подготовке отчетов о состоянии конфигурации, необходимых для проведения аудита |

Таблица 7.9

Функции координатора проекта

| Подпроцесс (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Подписать акт приемки (приемка результатов) | Подготовка акта приемки |
| Управление ресурсами |  |
| Оценить работу персонала (резюме по персоналу) | Контроль за возвратом материальных ресурсов, предоставленных исполнителю в рамках проекта |
| Оценить материальные ресурсы (резюме по материальным ресурсам) | Выполнение всех шагов задачи |

Таблица 7.10

Функции менеджера проекта

| Задача (результат) | Функция |  |
| --- | --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |  |
| Подписать акт приемки (приемка результатов) | Анализ выполнения обязательств перед заказчиком, подготовка отчета о завершении проекта, обеспечение утверждения акта приемки |  |
| Управление ресурсами |  |  |
| Оценить работу персонала (резюме по персоналу) | Координация работ и оценка их выполнения |  |
| Оценить материальные ресурсы (резюме по материальным ресурсам) | Анализ и утверждение планов по выполнению данной задачи |  |
| Управление качеством |  |  |
| Провести оценку качестве работ (отчет по качеству работ) |  | Утверждение отчета по качеству работ |
| Управление конфигурацией |  |  |
| Провести аудит ключевых результатов (аудит ключевых результатов) |  | Анализ и утверждение результатов аудита |
| Завершить процесс управления конфигурацией (завершение процесса управления конфигурацией) |  | Согласование с заказчиком шагов по передаче инструментальных средств управления конфигурацией |

В функции менеджера по качеству входят подготовка отчета по качеству работ, анализ и согласование замечаний по обзорам качества. Спонсор проекта подписывает акт приемки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каковы цели и критические факторы успеха на стадии завершения проекта?

- Опишите процессы и ключевые результаты стадии завершения проекта.

- Каковы наиболее вероятные риски при завершении проекта и действия по их уменьшению?

- На что необходимо обратить внимание при организации процессов на стадии завершения проекта? Опишите технологию работы на стадии завершения проекта.

- Какие задачи лежат на критическом пути проекта на стадии его завершения?