Глава 9. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ

Ниже представлено описание некоторых основных процедур управления проектом, которые целесообразно использовать на стадии контроля этапа проекта.

9.1. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СПОРНЫМИ ВОПРОСАМИ

Процедура

Для управления рисками и спорными вопросами, возникающими в процессе выполнения проекта, предусмотрена процедура управления рисками и спорными вопросами. Основная цель этой процедуры — установить, как поднимаются и решаются спорные вопросы и сдерживаются риски. Данная процедура обеспечивает отслеживание состояние управления этими вопросами и поддерживает «прозрачность» управленческих решений. Другая цель процедуры состоит в том, чтобы структурировать и направить управленческие воздействия на своевременное решение спорных вопросов (сдерживание рисков) и гарантировать принятие решений командой проекта. В результате число нерешенных вопросов должно быть уменьшено до такой степени, чтобы минимизировать их практическое воздействие на проект.

По ходу проекта могут возникать проблемы, с которыми команда проекта может не справиться. Процедура, описанная ниже, должна использоваться для решения подобных проблем и обеспечения условий для продолжения процесса разработки. Управление рисками и спорными вопросами ведется с использованием формы «Риски и спорные вопросы» и отслеживается в соответствующем журнале. Эти документы обсуждаются на совещаниях по проекту. Менеджер проекта назначает ответственного за выполнение процедурных требований. Организация процедуры обеспечивается? менеджером проекта.

Администратор проекта ведет учет рисков и спорных вопросов в соответствующих форме и журнале. Информация по этим вопросам предоставляется специально назначенным членом команды проекта. Форма «Риски и спорные вопросы» возвращается администратору проекта для сохранения в виде файла в библиотеке проекта после того, как спорный вопрос решен или, наоборот, никаких действий не предпринималось, а в журнале «Риски и спорные вопросы» указывается окончательное состояние спорного вопроса. Информация о рисках и спорных вопросах представляется в следующем виде:

- источник — фамилия, имя и отчество автора, функциональная область или часть проекта (этап/процесс), тип (риск/спорный вопрос), дата поступления, учетный номер, описание (полное описание и любая базовая информация);

- текущее состояние (корректируется в случае необходимости) — кому поручено, приоритет (критичный/высокий/средний/низкий), статус (табл. 9.1);

- исследование — возможное действие (описание действий, способных привести к решению вопроса, включая влияние этих действий на затраты, сроки, сбои в работе, качество управления проектом и др.), оценка воздействия (на бизнес и/или техническая оценка воздействия); решение — рекомендации (окончательные рекомендации по разрешению вопроса); утверждение — «принят» (исполнитель) с указанием даты, «принят» (заказчик) с указанием даты, номер соответствующей формы «Запрос на изменение» (в случае, если для реализации утвержденного решения спорного вопроса необходим запрос на изменение с соответствующей санкцией), дата постановки изменений на контроль.

Таблица 9.1

Статус рисков и спорных вопросов

| Статус | Описание |
| --- | --- |
| Открыт | Вопрос не поручен для исследования |
| Поручен | Вопрос поручен для исследования |
| Исследован | Вопрос исследован |
| Принят к решению | Вопрос рекомендован к решению |
| Утвержден | Решение вопроса утверждено. Утвержденное решение — это почти всегда результат какого-либо действия или формирование запроса на изменение |
| Задержан | Решение вопроса задерживается до особо оговоренной даты |
| Нет действий, | Никаких действий не предпринималось в отношении денного вопроса |

Последовательность шагов выполнения процедуры Появление нового спорного вопроса. Любой член команды проекта (автор) может представить на рассмотрение спорный вопрос, заполнив форму «Риски и спорные вопросы». Внесенная информация о спорном вопросе должна включать описание потенциального воздействия на проект в случае, если данный вопрос не будет решен. Администратор проекта направляет форму «Риски и спорные вопросы» менеджеру проекта для проведения обзора. После консультаций с заказчиком (если есть необходимость в таких консультациях) менеджер проекта поручает члену команды проекта исследовать вопрос. Менеджер проекта также устанавливает приоритет для рассмотрения вопроса и предполагаемую дату решения, а также изменяет статус вопроса на «поручен».

Изучение спорного вопроса и поручение его к исполнению. Менеджер проекта изучает спорный вопрос и в случае необходимости вносит коррективы в форму «Риски и спорные вопросы», дополнив ее информацией о месте данного спорного вопроса в перспективе. Результатом изучения спорного вопроса может быть один из следующих вариантов:

- решение, что постановка спорного вопроса уже разрешает существующий вопрос. Это может включать модификацию существующего вопроса для отражения новой информации;

- дальнейшая дискуссия с автором и другими членами команды проекта, чтобы выяснить, может ли быть достигнуто удовлетворительное решение вопроса до того, как вопрос будет включен в журнал «Риски и спорные вопросы» (или решение о том, что вопрос вообще не нуждается в документировании);

- решение, что спорный вопрос попадает в сферу управления. Менеджер проекта опытным путем определяет этап/процесс, к которому относится данный вопрос, функциональную область и приоритет (критичный, высокий, средний или низкий). Администратор проекта включает вопрос в журнал со статусом «открыт» и присваивает ему последовательный номер. Каждый открытый спорный вопрос поручается члену команды проекта для исследования. Поручение может быть сделано совместно менеджером проекта и менеджером проекта со стороны заказчика после обзора результатов изучения данного вопроса. После этого статус вопроса меняется на «поручен». Исследователю вопроса устанавливается срок подготовки отчета по результатам исследования (как правило, не более 2 недель).

Исследование спорного вопроса. Исследователь анализирует обстоятельства, сопровождающие спорный вопрос с автором и другими членами команды проекта. Цель исследования — определить один или несколько возможных путей решения. Там, где это возможно, такое исследование следует выполнять совместно с заказчиком, так как могут существовать альтернативные решения данного вопроса, исходя из стратегии бизнеса и практической деятельности заказчика. Отчет по исследованиям должен быть представлен к назначенной дате. Может быть признано необходимым провести дополнительное исследование после каждого обзора с целью получения законченных результатов или изучения других альтернатив. В качестве результата исследования в форме «Риски и спорные вопросы» записывается следующая информация:

- статус — устанавливается «исследован»;

- описание — связанные спорные вопросы (любые другие спорные вопросы, имеющие отношение к данному, — идентификатор); базовая информация (включает информацию, достаточную для того, чтобы ее мог понять любой индивид, вновь изучающий этот вопрос); потенциальное воздействие (что может случиться, если вопрос не будет решен — и для бизнеса, и для проекта); история действий (хронология событий, включая имена тех, кто принимал участие в обсуждении — в обратном хронологическом порядке);

- возможные действия — описывается один или более вариантов действий для решения спорного вопроса или мер по сдерживанию риска;

- оценка воздействия на бизнес — обсуждение воздействия спорного вопроса на бизнес. Приводится описание процессов, функций, стратегий или процедур, которые могут оказаться под воздействием;

- рекомендации — исследователь может рекомендовать какие-то особые действия для решения или определить шаги, которые необходимо предпринять перед тем, как будет принято окончательное решение.

Рекомендации к решению. Альтернативные решения или рассмотрение шагов, которые необходимо предпринять перед тем, как будет принято окончательное решение, должны быть обсуждены и отражены в форме «Риски и спорные вопросы» на совещаниях, посвященных обзору спорных вопросов. Менеджер проекта принимает рекомендуемое решение и изменяет статус спорного вопроса на «принят к решению».

Утверждение решения. Рекомендуемое решение обсуждается с заказчиком. Если заказчик соглашается с ним, это означает изменение статуса спорного вопроса на «утвержден». Если спорный вопрос требует изменений в сфере применения проекта или основных положениях проекта, то заполняется форма «Запрос на изменение». В этом случае спорный вопрос представляется как базовая информация для создаваемой формы. Иначе соответствующему члену команды проекта поручается реализовать утвержденное решение. Состояние решения далее отслеживается в обзорах, посвященных управлению проектом. Если решение не может быть согласовано до какой-то более поздней даты, то согласуется дата задержки, спорному вопросу устанавливается статус «задержан» и предпринимаются какие-либо промежуточные действия для продвижения данного вопроса. Если никаких действий не предпринимается, в форме «Риски и спорные вопросы» это отражается как изменение статуса на «нет действий».

Передача спорного вопроса для утверждения (в случае необходимости). Если решение требует утверждения/координации со стороны других представителей заказчика, то спорный вопрос передается на следующий уровень утверждения, как это описано ниже. Такая передача (эскалация) должна быть четко отражена в истории обзора и форме «Риски и спорные вопросы» (табл. 9.2). Если соответствующий руководитель утверждает решение, то спорный вопрос возвращается к менеджеру проекта для реализации.

Таблица 9.2

Уровни эскалации решения спорных вопросов

| Уровень эскалации | Роли или организация | Критерии эскалации на данный уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель группы | Необходимость изменения плана работ члена группы |
| 2 | Менеджер проекта | Необходимость изменения плана работ группы |
| 3 | Комитет по контролю за изменениями | Необходимость изменения плана работ в рамках договора |
| 4 | Комитет по управлению | Необходимость изменения договора |

Периодические обзоры рисков. Все риски и сдерживающие меры должны периодически подвергаться обзору, чтобы удостовериться в правильности выбранной стратегии. Администратор проекта несет ответственность за планирование на регулярной основе обзоров рисков.

9.2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАМИ

Процедура

Для разрешения проблем, возникающих в процессе выполнения проекта, предусмотрена процедура управления проблемами. Любая проблема обычно нуждается в отслеживании, которое дает возможность контролировать состояние проблемы и определять, решена она или нет. Это относится к проблемам, связанным с документацией, программным обеспечением и тестированием. Проблемы отличаются от спорных вопросов тем, что они связаны с существенными недостатками в получении результатов по данному проекту. Процедура управления проблемами представляет собой механизм, при помощи которого каждая из сторон, участвующих в договоре, может вынести на обсуждение любые вопросы, возникающие в процессе выполнения проекта.

Цель процедуры управления проблемами — установить, как решаются проблемы, связанные с результатами проекта. Данная процедура структурирует и направляет действия менеджмента на своевременное решение таких проблем. Вопросы, возникающие при посещении специалистами рабочих мест, сначала документируются в отчете о посещении рабочих мест и обсуждаются в обзорах о состоянии проекта. Затем они могут быть отнесены командой проекта к категории спорных вопросов или проблем. Персонал проекта идентифицирует проблемы в ходе выполнения задач по качеству управления проектом, например в ходе обзоров качества. Заказчик может идентифицировать проблемы с результатами в технических обзорах и при приемке результатов. Организация процедуры обеспечивается менеджером проекта.

Администратор проекта ведет учет проблем в соответствующих форме и журнале. Информация по этим вопросам предоставляется специально назначенным членам команды проекта. Форма «Отчет по проблемам» возвращается администратору проекта для сохранения в виде файла в библиотеке проекта после того, как проблема решена или, наоборот, никаких действий не предпринималось, а в журнале отчетов по проблемам указывается окончательное состояние проблемы. Информация о проблеме представляется в следующем виде:

• источник — фамилия, имя и отчество автора, дата поступления, учетный номер, детали проблемы (включая воздействие на элементы);

- текущее состояние (корректируется в случае необходимости) — приоритет (немедленный/ срочный/ обычный), фамилия, имя и отчество исследователя, статус (табл. 9.3); исследование — кому поручено, когда должно быть завершено (конкретная дата), связанные запросы, на что воздействует, что обнаружено и рекомендации, связанные спорные вопросы, связанные документы, воздействие на бизнес, воздействие на аппаратные средства, предложенные/фактические действия, оценка требуемых работ;

- решение — утверждение (исполнителем) с указанием даты, утверждение (заказчиком) с указанием даты;

- исполнение — кто проводит анализ изменения, дата анализа, документ, подтверждающий исполнение (на конкретную дату), связанная форма «Запрос на изменение».

Таблица 9.3

Статус проблем

| Статус | Описание |
| --- | --- |
| Открыта | Проблема не поручена для исследования |
| Поручена | Проблема поручена для исследования |
| Исследована | Проблема исследована |
| Принята к решению | Проблема рекомендована к решению |
| Закрыта | Решение проблемы реализовано и проверено |
| Нет действий | Никаких действий не предпринималось в отношении данной проблемы |

Последовательность шагов выполнения процедуры

Регистрация проблемы. При возникновении проблем с каким-либо проектным результатом персоналом проекта заполняется отчет по проблемам, который затем представляется на рассмотрение администратору проекта. Администратор проекта включает проблему со статусом «открыта» в журнал отчетов по проблемам и присваивает ей учетный номер. Администратор проекта передает отчет по проблемам менеджеру проекта для обзора.

Исследование проблемы. Менеджер проекта делает обзор и определяет, представляет ли зарегистрированная проблема реальную проблему. Если выясняется, что это спорный вопрос, требующий решения заказчика, или изменение в области применения, то поднимается спорный вопрос или запрос на изменение. Проблема закрывается со статусом «нет действий» со ссылкой на учетный номер спорного вопроса или запроса на изменение. В ином случае менеджер проекта поручает члену команды проекта исследовать проблему. Менеджер проекта также устанавливает приоритет для проблемы и изменяет ее статус на «поручена».

Исследователь идентифицирует подвергаемые воздействию элементы конфигурации. Также дается оценка того, что может произойти, если проблема не будет зафиксирована. Исследователь предлагает одно или несколько решений проблемы и дает оценку затрат по каждому из решений. Результаты исследования записываются в отчет по проблемам и представляются менеджеру проекта для обзора. Может быть признано необходимым выполнить дополнительные исследования и обзоры для получения результатов, удовлетворяющих менеджера проекта.

Решение проблемы. Менеджер проекта предпринимает одно из следующих действий, основанных на результатах исследования:

- рекомендует не предпринимать никаких действий. В этом случае в отчет по проблемам заносится объяснение и менеджер проекта должен подписать отчет со статусом проблемы «нет действий»;

- утверждает рекомендуемое решение. Это утверждение должно быть отражено в отчете по проблемам, статус проблемы при этом меняется на «принята к решению». Менеджер проекта должен обсудить решение с заказчиком, даже если это решение не влияет на затраты, и для отчета по проблемам не требуется утверждения заказчика. В случае необходимости заказчик также подписывает отчет по проблемам.

Передача проблемы для утверждения. Если решение требует утверждения/координации со стороны других представителей заказчика, то проблема передается на следующий уровень утверждения, как это описано ниже. Такая передача (эскалация) должна быть четко отражена в истории обзора и отчете по проблемам (табл. 9.4). Если соответствующий руководитель утверждает проблему, то она возвращается к менеджеру проекта для реализации.

Таблица 9.4

Уровни эскалации решения проблем

| Уровень эскалации | Роли или организация | Критерии эскалации на данный уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель группы | Необходимость изменения плана работ члена группы |
| 2 | Менеджер проекта | Необходимость изменения плана работ группы , |
| 3 | Комитет по контролю as изменениями | Необходимость изменения плана работ в рамках договора |
| 4 | Комитет по управлению | Необходимость изменения договора |

Уточнение проблемы. Как только отчет по проблемам утверждается, начинается реализация решения. Отчет передается соответствующему члену команды проекта для проведения корректирующих действий. По завершении этих действий отчет тестируется (или проверяется) членом команды или организацией, обозначенными в разделе «Организация, роли и ответственность» этого документа, после чего в отчете фиксируется завершение корректирующих действий. Затем отчет передается администратору проекта. Администратор проекта меняет статус проблемы в журнале отчетов по проблемам на «закрыта» и сохраняет отчет в виде файла в библиотеке проекта. На совещаниях по проекту журнал проверяется на предмет отслеживания еще не закрытых проблем.

9.3. КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Процедура

Для контроля за изменениями, возникающими в процессе выполнения проекта в области применения проекта и базовых установках, предусмотрена процедура контроля изменений. Цель процедуры контроля изменений — установить, как контролируются изменения в основных положениях проекта, включая изменения в области применения. Эта процедура структурирует и направляет действия менеджмента на своевременное решение вопросов по таким изменениям. Кроме того, данная процедура предоставляет исполнителю и заказчику возможность анализа и согласования изменений, которые обе стороны считают важными для успеха проекта. Существенным для проекта является то, что исполнитель и заказчик вместе осознают выгоду и затраты, связанные с каждым изменением, — это поможет принять наиболее рациональное решение.

Предметом рассмотрения данной процедуры являются любые модификации или отклонения от согласованной функциональности или изменения во времени и стоимости по сравнению с указанными в договоре. Запросы на изменение могут инициировать исполнитель и заказчик в любое время, когда возникла такая потребность. Достижение соглашения по запросу на изменение означает соглашение на изменение общей стоимости, функциональности или временных рамок проекта. Исполнитель информирует заказчика, когда, по его мнению, запрос на изменение, требующий внесения правок в договорные обязательства, должен быть реализован. В таких случаях исполнитель представляет на рассмотрение формальное предложение об изменении для принятия его заказчиком и, если предложение принимается, инициирует изменение в договоре. Организация процедуры обеспечивается менеджером проекта.

Администратор проекта ведет учет запросов на изменение в соответствующих форме и журнале. Информация по этим вопросам предоставляется специально назначенным членам команды проекта. Форма «Запрос на изменение» возвращается администратору проекта для сохранения в виде файла в библиотеке проекта после того, как изменение утверждено или, наоборот, никаких действий не предпринималось, а в журнале запросов на изменение указывается окончательное состояние запроса. Информация о запросе на изменение представляется в следующем виде:

- источник — фамилия, имя и отчество автора, дата, учетный номер, функциональная область, этап проекта, инициатор изменения (запрос заказчика или нет), подробное описание изменения (описание причин возникновения изменений, влияние предлагаемых изменений, к чему может привести невыполнение предлагаемых изменений);

- текущее состояние (корректируется в случае необходимости) — приоритет (критичный/высокий/средний/низкий), категория (специфическая для проекта классификация запросов на изменение), кому поручено, требуемая дата решения, статус (табл. 9.5);

- исследование — когда должно быть завершено исследование (конкретная дата), связанные запросы, на что воздействует, что обнаружено и рекомендации, связанные спорные вопросы, связанные документы, воздействие на бизнес, воздействие на аппаратные средства, общая оценка воздействия (затраты времени, стоимость и план) и (необязательно) для каждой задачи, которую затрагивает изменение (затраты времени, стоимость и график);

- решение — возможные действия (список изменений, где перечисляются изменения элементов конфигурации — процессов, функций, сущности, таблиц/просмотров, модулей, документации и т.д., — необходимые для реализации рекомендуемого решения), общее фактическое воздействие (затраты времени, стоимость и план) и (необязательно) для каждой задачи, которую затрагивает изменение (затраты времени, стоимость и график);

- утверждение — «принято» (исполнителем) с указанием даты, «принято» (заказчиком) с указанием даты, кем проверено завершение, дата завершения.

Таблица 9.5

Статус забросов

| Статус | Описание |
| --- | --- |
| Открыт | Запрос не поручен для исследования |
| Поручен | Запрос поручен для исследования |
| Исследован | Запрос исследован |
| Принят к решению | Запрос рекомендован к решению, которое включает полную идентификацию необходимых действий и оценку воздействия с точки зрения затрат времени, стоимости и плана |
| Утвержден | Рекомендуемое решение утверждено для реализации |
| Задержан | Решение запроса задерживается до особо оговоренной даты |
| Нет действий | Никаких действий не предпринималось в отношении данного запроса |

Последовательность шагов выполнения процедуры

Инициирование запроса на изменение. Необходимость в запросе на изменение может возникнуть как у исполнителя, так и у заказчика в результате решения спорного вопроса, проблемы, переговоров и т.п. Соответствующие данные заносятся в новую форму «Запрос на изменение», и форма представляется на рассмотрение администратору проекта. Администратор проекта включает запрос на изменение со статусом «открыт» в журнал запросов на изменение и присваивает ему учетный номер. Администратор проекта затем передает запрос менеджеру проекта для обзора. Менеджер проекта делает обзор и в случае необходимости оспаривает представленный запрос, поскольку запрос может быть результатом неправильного понимания или может требовать внесения изменений в действия заказчика, которые находятся за рамками области применения данного проекта.

Если менеджер проекта считает, что нет необходимости предпринимать какие-либо действия, запрос закрывается путем изменения статуса на «нет действий» с соответствующей аннотацией относительно причины такого изменения. Автор запроса на изменение должен быть проинформирован относительно данного решения. В ином случае менеджер проекта поручает исследовать запрос члену команды проекта, предварительно проведя (в случае необходимости) консультации с заказчиком. Менеджер проекта также устанавливает приоритет, требуемую дату решения по данному запросу, а также изменяет статус запроса на «поручен».

Исследование запроса на изменение. Исследователь определяет подвергаемые изменению элементы конфигурации и необходимые задачи для реализации изменений. Также дается оценка последствий невыполнения предлагаемых изменений. Исследователь должен дать оценку того, как изменения влияют на проект с точки зрения распределения ресурсов, получения результатов, стоимости. Исследователь должен координировать свои действия с заказчиком, который ведет исследование влияния предлагаемых изменений на свою деятельность и планы. Результаты исследования заносятся в запрос на изменение и представляются менеджеру проекта для обзора к назначенной дате. Может возникнуть необходимость в дополнительных исследованиях и обзорах для оценки потенциального воздействия изменений.

Принятие к решению запроса на изменение. Менеджер проекта предпринимает одно из следующих действий, основанное на результатах исследования: 1) рекомендует не предпринимать никаких действий; 2) устанавливает, что запрос на изменение не влияет на основополагающие принципы проекта и область применения проекта, и утверждает изменения для реализации; 3) заносит в запрос подробную оценку фактического воздействия на стоимость и план; 4) подготавливает предложение о внесении изменений в договор и передает его для рассмотрения заказчику. Если данные о фактической стоимости или предложение о внесении изменений в договор подготовлены, оценки и воздействие изменений утверждаются исполнителем при помощи локальной процедуры подготовки обзора. В случае, когда исследование занимает много времени, может быть сделан запрос на внесение изменений в рабочий план проекта для того, чтобы выполнить исследование полностью. После завершения одного из описанных выше действий менеджер проекта заносит в запрос на изменение информацию о рекомендуемом решении и меняет статус запроса на «принят к решению».

Утверждение решения по запросу на изменение. Рекомендуемое решение представляется заказчику менеджером проекта. Заказчик ставится в известность о решении, даже если нет изменений в стоимости и не требуется формального утверждения запроса заказчиком. Если заказчик соглашается с решением, то он подписывает запрос, и статус запроса меняется на «утвержден». Если заказчик не соглашается с предлагаемым решением, менеджер проекта обсуждает и документирует совместно с заказчиком возникшие возражения. Предлагаемые изменения вновь согласуются или признаются несущественными. Окончательное решение регистрируется в запрос на изменение. Если решение не может быть согласовано до указанной даты, то согласуется дата отсрочки, и запрос получает статус «задержан». Если никаких действий не предпринимается, то запрос получает статус «нет действий».

Передача запроса на изменение для утверждения. Если решение требует утверждения/координации со стороны других представителей заказчика, то проблема передается на следующий уровень утверждения, как это описано ниже. Такая передача (эскалация) должна быть отражена в истории обзора и запросе на изменение (табл. 9.6). Если соответствующий руководитель утверждает запрос, то он возвращается к менеджеру проекта для реализации.

Таблица 9.6

Уровни эскалации запросов на изменение

| Уровень эскалации | Роли или организация | Критерии эскалации на данный уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель группы | Необходимость изменения плана работ члена группы |
| 2 | Менеджер проекте | Необходимость изменения плана работ группы |
| 3 | Комитет по контролю за изменениями | Необходимость изменения плана работ в рамках договора |
| 4 | Комитет по управлению | Необходимость изменения договора |

Инициация и мониторинг реализации изменений. Как только запрос на изменение утверждается, начинается реализация решения. В рабочий план проекта включаются соответствующие задачи и результаты. И заказчик, и исполнитель должны подписать запрос, как только завершаются все изменения. Состояние журнала запросов на изменение рассматривается на совещаниях по проекту для контроля изменений, выполнение которых еще не завершено. Затем администратор проекта сохраняет запрос в виде файла в библиотеке проекта и указывает дату завершения в журнале.

9.4. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА

Процедура

Состояние проекта отслеживается и документируется через процедуру «мониторинг и отчетность состояния проекта». Цель этой процедуры — установить, как собирается, оценивается и документируется информация о состоянии проекта. Данная процедура применима ко всем проектам, в которых исполнитель несет ответственность перед заказчиком за управление проектом и получение необходимых результатов и услуг. Организация процедуры обеспечивается менеджером проекта.

Обзоры состояния работы команды проекта проводятся еженедельно с целью ее оценки и планирования работ на следующую неделю (недели). В обзор включается также обсуждение каких-либо спорных вопросов и проблем. Рабочие планы корректируются еженедельно в процессе подготовки к обзору на основе отчетов о работе персонала. Совещания проводятся под председательством менеджера проекта со стороны исполнителя. Обзоры состояния проекта проводятся ежемесячно. Менеджер проекта со стороны исполнителя предоставляет обеим сторонам отчет, в котором излагаются состояние проекта, проблемы, риски, спорные вопросы и какие-либо предлагаемые изменения. Комитет по управлению проектом собирается ежемесячно для обзора состояния работы и других вопросов, связанных с проектом. Менеджер проекта (со стороны исполнителя) представляет на этих совещаниях необходимую информацию о проекте.

Отслеживание информации по мониторингу и отчетности состояния проекта

Ниже приводится описание информации, которая необходима в качестве вводной для процедуры «мониторинг и отчетность состояния проекта» или которая формируется в качестве результата проведения данной процедуры.

Менеджер проекта со стороны исполнителя ежемесячно подготавливает отчет о состоянии проекта для совещаний и внутренний отчет о состоянии проекта для исполнителя, включающий также описание финансовых аспектов. Бюллетень о состоянии работ представляет собой набор количественных характеристик, подготавливаемый по какому-либо аспекту проекта. Этот бюллетень формируется на основании данных рабочего или финансового планов. Отчеты о посещении рабочих мест формируются на регулярной основе всеми специалистами, посещающими рабочие места, и представляются менеджеру проекта или координатору. Затем отчеты объединяются, а нерешенные спорные вопросы обсуждаются на совещаниях, проводимых на соответствующих рабочих местах, и сохраняются в журнале спорных вопросов (если в этом есть необходимость).

Все совещания по проекту протоколируются в обязательном порядке. В протоколе совещания должна быть представлена в письменном виде краткая информация о месте встречи, присутствующих, обсуждаемых вопросах, пунктах действий и решениях, принятых на совещании. В протоколах всех описанных выше совещаний должны быть зафиксированы пункты действий, которые необходимо реализовать. На последующих совещаниях администратор проекта контролирует выполнение данных пунктов. Выполнение пунктов действий регистрируется в библиотеке проекта. При проведении обзоров по проекту выявляются риски и спорные вопросы. Администратор проекта регистрирует каждый новый риск и спорный вопрос в форме «Риски и спорные вопросы», и затем запускается процедура управления рисками и спорными вопросами. Обсуждение открытых спорных вопросов и рисков в обзорах фиксируется в соответствующих форме и журнале администратором проекта или кем-либо из присутствующих на совещании.

СОВЕЩАНИЯ: ПОВЕСТКА ДНЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ, ВХОДНАЯ И ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Результатом совещаний (выходной информацией) являются протоколы, распространяемые среди всех присутствующих лиц. В ряде случаев (как отмечено ниже) дополнительные копии рассылаются лицам, которые на совещании не присутствовали.

Обзор состояния работы команды проекта. В повестке дня данного совещания следующие вопросы: 1) состояние рабочего плана; 2) спорные вопросы; 3) журнал запросов на изменение; 4) журнал отчетов по проблемам; 5) пункты действий; 6) другие вопросы. Входной информацией для этого совещания являются еженедельные отчеты о состоянии проекта, подготавливаемые командой проекта. Председательствует на совещаниях менеджер проекта со стороны исполнителя. Протокол ведется администратором проекта и распространяется среди руководителей команды проекта. На обзорах состояния работы команды проекта присутствуют члены комитета по контролю за изменениями.

Обзор состояния проекта. Повестка дня данного совещания включает такой круг вопросов:!) состояние рабочего плана; 2) ключевые показатели выполнения и результаты проекта; 3) состояние бизнеса (основные ключевые показатели выполнения проекта и даты, изменения в бизнес-процессах или политике фирмы и изменения в требованиях); 4) планирование ресурсов проекта на следующий месяц; 5) спорные вопросы; 6) журнал запросов на изменение; 7) пункты действий; 8) другие вопросы. Входной информацией для этого совещания является отчет о состоянии проекта, подготовленный координатором проекта. Такие совещания проводятся ежемесячно. Протокол совещания распространяется среди присутствующих и поступает также в комитет по управлению проектом. На обзорах состояния проекта присутствуют координатор проекта, бизнес-менеджер, менеджер по качеству, менеджер проекта, администратор проекта и руководители групп.

Внутренний отчет о состоянии проекта (для исполнителя). В повестке дня данного совещания следующие вопросы: 1) резюме о состоянии проекта; 2) состояние рабочего плана; 3) финансовое состояние; 4) внутренние спорные вопросы; 5) пункты действий; 6) другие вопросы. Входной информацией для этого совещания являются внутренние отчеты о состоянии проекта, подготавливаемые координатором проекта. Такие совещания проводятся ежемесячно. Председательствует на совещаниях бизнес-менеджер проекта со стороны исполнителя, обязательно присутствует менеджер проекта. На внутренних обзорах состояния проекта присутствуют бизнес-менеджер, менеджер проекта, администратор проекта и руководители групп.

Совещание комитета по управлению проектом. Повестка дня данного совещания охватывает такие вопросы: 1) состояние проекта относительно запланированного; 2) неотложные спорные вопросы; 3) резюме по запросам на изменение; 4) пункты действий; 5) другие вопросы. Входной информацией для этого совещания является протокол ежемесячного совещания с участием обеих сторон, посвященного состоянию проекта. Выходная информация совещания — протокол, распространяемый среди присутствующих и менеджеров проекта с обеих сторон. На совещаниях комитета по управлению проектом присутствуют спонсор проекта, координатор проекта со стороны заказчика, бизнес-менеджер, менеджер по качеству и менеджер проекта.

9.5. КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ПЛАНА

Процедура

Процедура контроля рабочего плана определяет требования для поддержки рабочего плана и формирования бюллетеня о состоянии работ. К целям данной процедуры можно отнести: 1) сопровождение рабочего плана; 2) ввод текущей (актуальной) информации; 3) ввод данных об оценке завершения задач; 4) подготовку отчетности о состоянии проекта. Эта процедура, прежде всего, находится в компетенции координатора проекта, но также имеет отношение к менеджеру проекта, руководителям групп и членам команды проекта, ответственным за планирование и текущий контроль состояния проекта. Организация процедуры обеспечивается менеджером проекта.

Бюллетень о состоянии работ состоит из ряда компонентов, которые представляют собой взгляд на состояние работ с разных точек зрения. Бюллетень о состоянии работ включает перечень всех задач по проекту с указанием для каждой задачи следующих данных: утвержденное число дней по плану, общее число дней в плане, фактическое число затраченных дней, оценка менеджера проекта процента готовности, оценка числа дней для завершения, прогнозируемые даты завершения (самая ранняя и самая поздняя). Кроме этого, указывается в целом по проекту утвержденное число дней, плановое число дней, фактическое число дней и оценка числа дней для завершения. Эта информация рассылается менеджерам проекта (с обеих сторон) и используется для обзора задач и статуса проекта.

Бюллетень о состоянии работ исполнителя предоставляет ту же информацию, что и бюллетень о состоянии работ. Кроме того, он содержит перечень задач, касающихся ресурсов исполнителя. Эта информация рассылается менеджеру по качеству и бизнес-менеджеру исполнителя и используется для обзора состояния задач, выполняемых исполнителем. Статистические данные о состоянии работ исполнителя содержат ту же информацию, что и бюллетень о состоянии работ исполнителя, а также прогноз по состоянию работ, оценку проделанной работы, утвержденный бюджет (для завершения), оценку затрат времени (для завершения) и варианты завершения работ. Эта информация рассылается менеджеру проекта, менеджеру по качеству и бизнес-менеджеру исполнителя и включается в качестве составной части во внутренний отчет о состоянии проекта. Данные о состоянии этапа проекта содержат информацию по этапу и проекту в целом на дату начала/конца этапа (плановую и фактическую), оценку затрат времени для завершения работ и т.д. Эта информация рассылается менеджерам проекта и используется для обзора общего состояния работы на данном этапе.

Последовательность шагов выполнения процедуры Данная процедура охватывает отдельные этапы управления проектом.

Планирование проекта. Начальный вариант рабочего плана проекта подготавливается на стадии запуска проекта и представляет собой набор начальных базовых данных, которые включают все задачи, результаты, промежуточные итоги, зависимости, роли, а также даты начала и окончания выполнения задач, установленные, исходя из объема ресурсов для каждой роли. В рабочем плане должно быть указано распределение ресурсов с детализацией количества человеко-часов или человеко-дней, запланированных по первому этапу.

Контроль этапа. По ходу проекта информация о задачах и ресурсах должна регулярно корректироваться. Должны быть указаны: реальное время, затраченное на выполнение задач, реальные ресурсы, которые были задействованы, оценка по ресурсам для завершения выполнения задач. Дополнительные, незапланированные задачи вносятся в рабочий план в любой момент времени или в те моменты, когда производится ввод фактических данных. Значительные изменения рабочего плана могут утверждаться заказчиком. К значительным изменениям относят изменения в договоре, оплате или графике проекта. Любое утверждение изменений в рабочем плане означает изменение в базовых данных проекта.

Ввод фактических данных и постановка задач. Регистрация фактических данных происходит еженедельно с использованием формы «Отчет о работе». Затем эти данные помещаются в рабочий план. Регистрация времени производится как для плановых задач, так и для внеплановых. Плановая задача — это задача из рабочего плана с установленными ресурсами. Внеплановая задача — это задача, которая или отсутствует в рабочем плане, или для выполнения которой не установлены ресурсы. Плановые задачи фиксируются для каждого члена команды проекта в форме «Отчет о работе» с кодами, соответствующими этим задачам. Менеджер проекта ответственен за уникальность и соответствие кодов задачам из рабочего плана. Внеплановые задачи заносятся в отчеты о работе с указанием или без указания кода задачи.

Если код не указан, то это означает, что такой задачи в рабочем плане нет. Для того чтобы включить новую задачу в рабочий план, менеджер проекта должен присвоить ей код и установить объем ресурсов, необходимых для выполнения задачи. Если код указан, то в рабочий план вносятся изменения в соответствии с указанными ресурсами и введенными фактическими данными. Все внеплановые задачи по проекту, собранные за неделю, менеджер проекта включает в список дополнительных задач (с указанием кода). Затем этот список или новая копия текущего рабочего плана рассылаются руководителям проекта. После этой процедуры внеплановые задачи могут включаться в отчеты о работе, подготавливаемые на следующую неделю.

Оценка затрат и отчетность о состоянии работ. Оценка затрат времени по выполнению отдельных задач регистрируется еженедельно каждым членом команды проекта в отчете о работе. Оценка ресурсов, необходимых для выполнения задач заносится в рабочий план. Менеджер проекта, координатор проекта и руководители групп рассматривают эти оценки, а также соответствующие даты начала/окончания выполнения задач и в случае необходимости вносят в них коррективы. Состояние работ документируется и обсуждается на совещаниях, посвященных состоянию проекта. Еженедельно подготавливается бюллетень о состоянии работ для включения в отчет о состоянии проекта, как это предусмотрено процессом «контроль и отчетность».

9.6. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Процедура

Процедура контроля финансового плана определяет требования для поддержки финансового плана и планов финансового контроля с целью формирования бюллетеня о финансовом состоянии. К целям данной процедуры можно отнести: 1) сопровождение финансового плана; 2) ввод фактических данных (трудовые затраты и расходы); 3) ввод данных о финансовой оценке завершения задач; 4) подготовка бюллетеня о финансовом состоянии. Эта процедура находится, прежде всего, в компетенции координатора проекта, но также имеет отношение к менеджеру проекта, руководителям групп и членам команды, ответственным за планирование и текущий контроль финансового состояния проекта. Организация процедуры обеспечивается менеджером проекта.

В рамках данной процедуры должны быть представлены отчеты о трудовых затратах и расходах по всем ресурсам проекта за указанный промежуток времени. Дополнительно должна быть представлена такого рода информация обо всей деятельности, имеющей отношение к проекту. Для каждого ресурса исполнителя в рабочем плане указываются фактические данные о затратах рабочего времени и оценка предстоящих затрат. Эта оценка представляется в человеко-днях (обзор по месяцам) либо в человеко-часах (обзор по неделям).

Последовательность шагов выполнения процедуры

Данная процедура охватывает отдельные этапы управления проектом.

Планирование проекта. Начальный вариант финансового плана проекта подготавливается как часть технико-коммерческого предложения и пересматривается при запуске проекта. Этот план включает распределение затрат времени по работам, оценку предстоящих затрат, анализ рентабельности, график оплаты и расценки. График оплаты представляет собой бюджет заказчика и включается в договор, являясь единственным разделом финансового плана, данные которого открыты для заказчика. Информация по всем остальным разделам является конфиденциальной. Если в график оплаты при запуске проекта вносились изменения по сравнению с договором, то этот график должен быть пересмотрен со стороны бизнес-менеджера исполнителя и представителей заказчика. Планы финансового контроля (в рамках финансового плана) «привязываются» к финансовым периодам и информации о расценках. Эти планы предназначены для отслеживания финансового состояния с обеих сторон.

Планирование этапа. Перед окончанием текущего этапа проекта финансовый план должен пересматриваться. Снимается копия текущего плана, и в эту копию вносятся соответствующие изменения в распределение затрат рабочего времени, оценку расходов и анализ рентабельности. Это влечет за собой изменения, касающиеся последующих периодов в графике оплаты (даты, расходы и т.д.), которые требуют утверждения со стороны заказчика. Расценки в текущем и/или последующих периодах также подвергаются корректировке, чтобы отразить изменения в договоре (графике оплаты) или любые недоговорные изменения (в распределении затрат рабочего времени, оценке расходов и анализе рентабельности). Если изменения в графике оплаты одобрены заказчиком, то теперь два плана отражают бюджет проекта: начальный план (для предыдущих периодов), новый план — для текущего и последующих периодов. Если изменений в графике оплаты не было, то новый план становится текущим, а предыдущий — остается бюджетным. В соответствии с изменениями в расценках корректируются и другие показатели плана, «привязанные» к данным расценкам. Плановые показатели предыдущих периодов остаются «привязанными» к прежнему финансовому плану. Каждый измененный финансовый план будет являться базовым для последующих этапов, а предыдущий базовый план должен быть сохранен в архиве.

Контроль. По ходу проекта еженедельно проводится сбор данных о фактических трудовых затратах и расходах ресурсов для ввода этих данных в финансовый план. Эти данные используются для вычисления расценок на текущий (и предыдущий) отчетный финансовый период. После ввода данных о затратах рабочего времени и расходах на текущий период производится финансовая оценка предстоящих затрат исполнителя, а также вводятся (или рассчитываются) другие показатели в рамках контроля финансового плана. Менеджер проекта указывает процент выполнения работ по проекту, фактические результаты за текущий период и запланированные результаты на предстоящий период.

Оценка затрат и отчетность о финансовом состоянии. Общая сумма затрат всех ресурсов исполнителя для каждого из отчетных финансовых периодов заносится в план расценок на текущий и последующие периоды в рамках финансового плана. Изменения в плане расценок в рамках текущего финансового плана влекут за собой корректировку контрольных показателей. Информация о финансовом состоянии работ документируется и обсуждается на совещаниях, посвященных состоянию проекта. Ежемесячно подготавливается бюллетень о финансовом состоянии для включения в отчет о состоянии проекта, как это предусмотрено процессом «контроль и отчетность». Для внутренних целей исполнителя бюллетень о финансовом состоянии включается во внутренний отчет о состоянии проекта. Если приводимые в бюллетене данные отражают негативные тенденции или, например, фактическая рентабельность оказалась меньше запланированной, то причины данных расхождений должны быть отражены во внутреннем отчете.

9.7. ОБЗОР КАЧЕСТВА

Процедура

Цель данной процедуры — выявить как можно больше ошибок во всех результатах проекта. В рамках этой процедуры проводится анализ получаемых результатов на предмет соответствия стандартам и удовлетворения потребностей проекта (непротиворечивость, полнота, точность). Обзоры качества подготавливаются регулярно в ходе проекта вместе с соответствующими комментариями к обзору. Обзоры качества могут готовиться как с участием заказчика, так и без его участия, т.е. полностью формироваться исполнителем (это зависит от степени доверия и готовности сторон к взаимодействию).

Технический обзор сосредоточивает внимание не только на поиске ошибок и неточностей (что является целью любого обзора), но и оценивает технические аспекты получаемого результата, например функциональные возможности и др. Технический обзор обычно является частью пошагового обзора или инспекции. Пошаговый обзор (индивидуальный или групповой) — это разновидность обзора, проводимого посредством пошагового контроля ошибок, несоответствий, недоделок и т.д. Выявленные в результате пошагового обзора ошибки и действия документируются. Если пошаговый обзор носит групповой характер, то должен быть назначен руководитель обзора.

Инспекция преследует те же цели, но при этом является более формализованной версией пошагового обзора. Инспекторам присваиваются формальные роли: председатель (возглавляет обзор), автор (анализируемого результата), рецензент (рецензирует обзор), протоколист (документирует обзор) и дополнительные участники, которым могут быть назначены роли (например, отражать точку зрения заказчика, технического персонала исполнителя, менеджера проекта со стороны исполнителя и т.д.). Обзоры этого типа носят обстоятельный характер, поскольку распределение ролей обеспечивает оценку результатов с различных точек зрения, а непосредственно самой инспекции предшествует основательная подготовка. Как следствие, это наиболее дорогостоящий тип обзоров и должен использоваться не во всех ситуациях, а только там, где это действительно необходимо (например, для этапных результатов или результатов, критичных для достижения цели проекта).

Организацией процедуры обзора результатов проекта занимается менеджер по качеству. Организацией процедуры обзора результатов работы групп занимаются руководители групп. Для планирования и проведения обзора качества используются показатели рабочего плана. Возможный статус обзора качества представлен в табл. 9.7.

Таблица 9.7

Статус обзора качества управления проектом

| Статус | Оптант |
| --- | --- |
| Открыт | Обзор не поручен для исследования |
| Поручен | Обзор поручен для исследования |
| Исследован | Обзор исследован |
| Принят к решению | Комментарии к обзору приняты к выполнению |
| Отложен | Комментарии к обзору отложены для включения в отчет по проблемам |
| Нет действий | Никаких действий в отношении данного обзора не предпринималось |

Последовательность шагов выполнения процедуры

План обзора. На данном шаге необходимо: определить тип обзора, отразить в плане качества работ, какой тип обзора будет применяться для каждого результата, кто несет ответственность за обзор, указать даты обзора в рабочем плане проекта.

Подготовка обзора. Необходимо убедиться, что подготовлена тема обзора, определить контрольный список, соответствующий обзору, определить стандарты проекта, соответствующие темам обзора, задать базовую информацию по темам обзора, назначить ответственных лиц и направить им документ для подготовки, а в случае необходимости заполнить комментарии к обзору.

Руководство по обзору. Необходимо проверить, есть ли в обзоре ошибки, неточности, а также соответствует ли обзор стандартам, контрольному списку, а также проблемам, изложенным в комментариях к обзору. Следует перечислить какие-либо внутренние проблемы (т.е. те, которые не рассматриваются в обзоре).

Заполнение форм. Необходимо определить серьезность и приоритетность зафиксированных ошибок/упущений/проблем, заполнить основную форму обзора, передать заполненные формы тем членам команды проекта, которые должны решать те или иные проблемы. Отметим, что минимальный комплект документации по обзору — это заполненные список проблем обзора и основная форма обзора.

Мониторинг. Необходимо убедиться, что все проблемы обзора либо решаются, либо по взаимному соглашению никаких действий не предпринимается. Следует внести изменения в формы, чтобы показать достигнутые результаты, и сохранить формы в библиотеке проекта в качестве записей о развитии обзора.

9.8. АУДИТ КАЧЕСТВА РАБОТ

Процедура

Цель процедуры «аудит качества работ» — установить, осуществляются ли процессы проекта в соответствии с заданными планами и процедурами. Аудит качества управления проектом осуществляется менеджером по качеству. Для планирования и проведения аудита и мониторинга качества управления проектом используются показатели плана качества работ по проекту. Возможный статус аудита качества представлен в табл. 9.8.

Таблица 9.8

Статус аудита качества управления проектом

| Статус | Описание |
| --- | --- |
| Открыт | Результаты аудита не поручены для исследования |
| Поручен | Результаты аудита поручены для исследования |
| Исследован | Отчет по аудиту исследован |
| Принят к решению | Рекомендации по результатам аудита приняты к выполнению |
| Нет действий | Никаких действий по проведению аудита не предпринималось |

Последовательность шагов выполнения процедуры

План аудита. При подготовке плана качества работ по проекту необходимо включить в него раздел по аудиту проекта. В плане аудита следует определить потребность в ресурсах (обучение аудиторов).

Подготовка аудита. Необходимо определить область приложения и масштаб аудита, собрать результаты/отчеты предыдущих внутренних/внешних аудиторских проверок, определить специальный контрольный список для аудита, подобрать любые другие материалы (планы, отчеты), связанные с областью аудита, анализом проблем, списком рисков и т.д.

Проведение аудита. Следует протестировать процессы и обсудить планы с персоналом проекта, заполнить формы «Проведение аудита» по каждому необходимому разделу плана аудита (согласованному с группой аудита), включая описание предполагаемых (корректирующих) действий. Все разделы плана проведения аудита должны быть согласованы.

Подготовка отчетов. Необходимо подготовить отчет о результатах аудита, используя формы «Проведение аудита» и суммируя итоговые результаты. Отчет распространяется среди персонала, занятого в аудите. Менеджер по качеству включается в список рассылки, если отчет содержит более шести разделов, относящихся к «неосновным», или же хотя бы один «основной» раздел.

Мониторинг. Необходимо отследить, чтобы все предполагаемые (корректирующие) действия были выполнены.

9.9. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Процедура

Цель данной процедуры — оценить ход развития проекта. Совокупность параметров, значения которых будут фиксироваться в ходе выполнения проекта, может быть использована как в данном проекте, так и для совершенствования процессов в будущих проектах. Организацией процедуры занимается менеджер проекта.

По ходу проекта производится сбор следующей информации: 1) процент затрат на составление обзоров; 2) процент затрат на доработку проекта; 3) эффективность обзоров; 4) процент зафиксированных ошибок при сборе данных; 5) разница между планируемыми и фактическими показателями (материальные и финансовые затраты и время). Доработка проекта проводится из-за неточных данных, принятия неверных решений, системных ошибок (нет резервной копии), ошибочных процедур, проблем с реализацией, а также в связи с изменениями в процедурах. Возможный статус обзора показателей качества представлен в табл. 9.9.

Таблица 9.9

Статус обзора показателей качества

| Статус | Оптант |
| --- | --- |
| Открыт | Обзор не поручен для исследования |
| Поручен | Обзор поручен для исследования |
| Исследован | Обзор исследован |
| Принят к решению | Комментарии к обзору приняты к решению |
| Отложен | Комментарии к обзору отложены для включения в отчет по проблемам |

Последовательность шагов выполнения процедуры Для сбора, анализа данных и составления отчетов используется следующая последовательность шагов:

1) определить показатели для сбора информации;

2) собрать необходимую информацию по проекту;

- провести сравнительный анализ и подготовить отчет по показателям качества;

- проанализировать показатели с целью их улучшения;

- применить полученные результаты для повышения качества управления проектом;

- использовать собранную информацию при подготовке отчета об окончании работ.

9.10. КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ

Процедура

Цель данной процедуры — установить, каким образом документы по проекту будут создаваться, рассылаться и пересматриваться. Эта процедура применима ко всей документации, которая создается в ходе проекта. За организацию контроля документов отвечает администратор проекта.

Последовательность шагов выполнения процедуры

Создание контролируемых документов. Для всех документов, предназначенных для обзора, утверждения или пересмотра, должны быть предприняты описанные ниже шаги. Форматирование документов выполняется в соответствии со стандартами контроля документов заказчика. Реализация процедуры производится в следующей последовательности:

- документу присваивается номер версии. Слово «проект» перед номером версии будет обозначать «неутверждаемый» документ. Документу присваивается контрольный номер и оформляется титульный лист;

- составляется таблица с записью изменений, в которой будет отслеживаться история производимых изменений;

- составляется список рецензентов;

- оформляется лист рассылки с указанием лиц, кому будет посылаться документ, а также библиотеки проекта и других возможных мест хранения информации;

- составляется оглавление документа;

- составляется введение. Большинство документов имеют раздел «Введение», в котором кратко описывается, о чем идет речь в документе и для каких специалистов он предназначен;

- создается «тело» документа;

•	документ и его версия регистрируются в списке оригиналов и
индексов.

Обзор, пересмотр и выпуск документов. Каждый документ перед выпуском должен быть отрецензирован и утвержден. Для получения информации о том, кто как минимум должен рецензировать каждый из типов документов необходимо обратиться к плану качества работ. Независимые оценки даются как техническими специалистами, так и персоналом, с деятельностью которого связан данный документ. Обзоры проводятся в соответствии с процедурой «обзор качества». Для каждого обзора указывается номер и тип. Если документ предназначен для заказчика, то предварительно он должен быть отрецензирован персоналом исполнителя. Реализация процедуры производится в следующей последовательности:

- определяются методика обзора и рецензенты, составляется список рецензентов;

- определяется список рассылки. Необходимо убедиться, что одна копия сохраняется в библиотеке проекта;

- проводится обзор с использованием процедуры «обзор качества». Все замечания должны быть представлены в форме «Комментарии к обзору» (для каждого обзора заполняется своя форма);

- каждое замечание направляется соответствующему члену команды проекта для решения. Некоторые замечания, требующие более серьезного исследования, могут рассматриваться как проблемы или спорные вопросы. Запись о действиях по учету указанных замечаний должна заноситься в форму «Комментарии к обзору»;

- документ утверждается — запись об утверждении может производиться на основании протокола или с использованием электронной почты. В этих случаях копии протоколов или почтовых сообщений должны быть сохранены вместе с документом в библиотеке проекта;

- пересмотренный документ готовится к выпуску и рассылается, его новая версия регистрируется в списке оригиналов и индексов.

Поддержка контролируемых документов. Все изменения, вносимые в контролируемые документы, должны быть отрецензированы и утверждены. Изменения в документах, описывающих результаты, утверждаются в соответствии с процедурой «контроль изменений». Менеджер по качеству несет ответственность за наличие механизмов, позволяющих администратору проекта поддерживать безопасность документов. Реализация процедуры производится в следующей последовательности:

- в документ вносятся необходимые изменения. Следует убедиться, что данные о версии, дате и записи изменений обновлены;

- если документ пересматривался не полностью, а изменения касались только отдельных страниц, то измененный текст должен быть выделен вертикальной отметкой в поле отступа;

- если документ утверждается, необходимо указать утверждающие подписи на титульном листе и подготовить список рассылки. В ином случае обновляется список рецензентов;

- подготавливается справка об изменениях в документе, которая размещается перед титульным листом документа;

- если неутверждаемый документ изменяется в результате обзора, то после справки об изменении документа размещается форма «Комментарии к обзору».

Рассылка измененных документов. Автор документа должен обеспечить пользователей информацией о том, каким изменениям подвергся документ. Реализация процедуры производится в следующей последовательности:

- производится рассылка измененного варианта документа. Необходимо проследить, чтобы копия данного документа была помещена в библиотеку проекта;

- если документ контролируется по копиям, то предыдущие копии должны быть возвращены или уничтожены;

- версия документа регистрируется в списке оригиналов и индексов.

Создание и рассылка неконтролируемых документов. Документ может быть неконтролируемым, потому что он в дальнейшем не будет изменяться или в скором времени будет заменен на контролируемый документ. Реализация процедуры производится в следующей последовательности:

- документу присваивается контрольный номер и оформляется титульный лист;

- составляется оглавление, введение и «тело» документа, если это необходимо;

- производится рассылка документа, а его копия сохраняется в библиотеке проекта;

- документ регистрируется в списке оригиналов и индексов.

9.11. КОНТРОЛЬ КОНФИГУРАЦИИ

Процедура

Цель данной процедуры — определить, каким образом создаются, отслеживаются и пересматриваются элементы конфигурации по проекту. Эта процедура применима ко всем элементам, включая программное обеспечение, документацию, данные из файлов и записи, которые описывают или сами являются результатами реализации проекта. За организацию контроля конфигурации отвечает администратор проекта.

Последовательность шагов выполнения процедуры

Создание элементов новой конфигурации. Элементы конфигурации формируются по результатам решения задач из рабочего плана проекта. Типы элементов и их взаимосвязи определяются в разделе 2 данного документа (процедура определения конфигурации проекта). Установка нового элемента конфигурации производится следующим образом:

- новый элемент конфигурации принимается от уполномоченного члена команды проекта;

- определяются тип элемента и его конфигурация;

- элементу конфигурации присваивается идентификатор в соответствии с процедурой определения конфигурации;

- устанавливается начальное состояние в соответствии с процедурой определения конфигурации проекта.

Новый элемент конфигурации физически размещается в репозитарии управления конфигурацией. Устанавливается защита от несанкционированных изменений. Механизмы контроля доступа и хранения данных, используемых в проекте, определяются администратором проекта. По каждому новому элементу конфигурации в форму «Индекс элементов конфигурации» заносится следующая информация:

- идентификатор — присвоенный элементу конфигурации идентификатор;

- тип элемента — в соответствии с процедурой определения конфигурации проекта;

- версия — начальный идентификатор версии;

- описание (в случае необходимости);

- конфигурация — к какой конфигурации принадлежит;

- размещение — место физического хранения в репозитарии управления конфигурацией.

По каждому новому элементу конфигурации в форму «Регистрация состояний элементов конфигурации» заносится следующая информация:

- версия — начальный идентификатор версии;

- состояние — начальное состояние в соответствии с процедурой определения конфигурации проекта;

•	разрешение — утверждается членом команды проекта.

Управление версиями. Ревизия элементов конфигурации возможна только в случае санкционированного изменения версии этих элементов, хранящейся в репозитарии. Ревизия элементов конфигурации может быть связана как с ревизией выполнения работ, так и с изменениями в самой конфигурации, и предполагает:

- разрешение на работу — менеджер проекта или руководитель группы определяют те элементы конфигурации, которые требуют изменения по ходу выполнения текущих задач рабочего плана;

- разрешение на изменения — разрешение на внесение изменений в существующую версию элементов конфигурации получают через утверждение форм «Запрос на изменение» и «Отчет по проблеме».

Менеджер по конфигурации обеспечивает доступ к необходимым элементам конфигурации таким образом, что участники группы могут получить («проверить») текущую версию этих элементов для модификации. Когда элемент конфигурации получен, менеджер по конфигурации должен гарантировать, что никто более не сможет получить ту же версию данного элемента. Члены команды проекта сохраняют («регистрируют») рабочий вариант элемента конфигурации («рабочий файл») в репозитарии сколь угодно часто. Когда происходит первая такая регистрация в ходе работы, в репозитарии создается новая версия элемента конфигурации. Новой версии присваивается начальное состояние — «рабочее».

На новую версию устанавливается блокировка таким образом, чтобы гарантировать надежную работу. Последующее восстановление/регистрация рабочего файла не требует установки новой версии, равно как и разблокировки. Когда ревизия завершается, член команды проекта выполняет финальную регистрацию и устанавливает запрет на удаление элемента конфигурации. Менеджер по конфигурации определяет для этой версии элемента конфигурации новое состояние, соответствующее начальной версии элемента данного типа (в соответствии с процедурой определения конфигурации).

Обеспечение справочными версиями. Справочные («только для чтения») копии версий элементов конфигурации в репозитарии управления конфигурацией доступны для членов команды проекта в любое время. Справочная версия не может использоваться как основа для ревизии элементов конфигурации.

Поддержка версий. Поддержка версии элементов конфигурации — изменение состояния, представляющее собой изменение в оценке качества данной версии. Поддержка версии не изменяет ее содержание. Допустимые переходы состояний для каждого типа элементов конфигурации описаны в процедуре определения конфигурации проекта.

Управление конфигурацией. В порядке поддержания контроля конфигурации по проекту определены следующие процедуры.

1.	Добавление/удаление конфигурации и элементов конфигурации включает следующие шаги:

- конфигурация задается в процедуре определения конфигурации проекта. Для добавления или удаления конфигурации необходима утвержденная менеджером проекта форма «Запрос на изменение». Изменения, вносимые в процедуру определения конфигурации проекта, согласуются с менеджером по конфигурации;

- менеджер по конфигурации санкционирует назначение элемента другой конфигурации. Регистрация данного назначения производится путем занесения новой информации в форму «Индекс элементов конфигурации»;

- менеджер по конфигурации санкционирует удаление элемента конфигурации. Регистрация данного удаления производится путем занесения новой информации в форму «Индекс элементов конфигурации».

2.	Задание базового набора. Менеджер по конфигурации определяет новый базовый набор при помощи следующих процедур:

- задаются наименование и цель базового набора;

- определяется конфигурация, для которой задается базовый набор;

- регистрируется по одной версии для каждого элемента конфигурации с использованием формы «Индекс элементов конфигурации».

3.	«Замораживание» версий. Менеджер по конфигурации решает, когда элемент конфигурации должен быть защищен («заморожен») от дальнейших изменений. Обычно это происходит по завершении аудита конфигурации или ключевых событий, когда стабилизация проекта достигает критической отметки. «Замораживание» версии элемента конфигурации отменяет все действия, связанные с работой этого элемента, если нет специального указания менеджера проекта.

9.12. УПРАВЛЕНИЕ РЕЛИЗАМИ

Процедура

Цель данной процедуры состоит в определении основных инструкций для формирования релизов конфигурации, их доставки пользователям (в том числе и заказчику), представления в специальном формате или рабочей среде. В ходе выполнения проекта должны быть получены различные варианты релизов. Типы релизов и их цели описываются в стандартах описания конфигурации. Детальные инструкции для получения специальных типов релизов должны быть задокументированы в качестве приложения к данной процедуре. Организацией процедуры занимается администратор проекта.

Последовательность шагов выполнения процедуры

План релиза. Все релизы конфигурации, выпускаемые по проекту, хранятся в репозитарии управления конфигурацией. Релизы контролируются администратором проекта. Каждому релизу должен быть присвоен специальный тип. Определяется базовый набор или тип базового набора для релиза. Если релизы выпускаются неоднократно (например, при тестировании конфигурации программного обеспечения), то должна быть установлена процедура, позволяющая обеспечивать преемственность типов релизов. Если релиз передается заказчику, то с заказчиком согласовываются его цель, рабочая среда и содержание, а также уточняется, кто из персонала будет подтверждать получение релиза.

Формирование релиза. Релиз формируется на основе установленной процедуры. Контроль содержания релиза осуществляется путем тестирования или проведения инспекций. В случае необходимости в релиз вносятся изменения. Для возможного использования в дальнейшем создается архив процедуры по созданию релиза.

Доставка релиза. Необходимо проверить, чтобы адресат был подготовлен к получению релиза. Если необходима рассылка в несколько рабочих мест, проверяется, чтобы доставка была организована для каждого рабочего места и в соответствующем формате. Необходимо проконтролировать получение релиза. Если релиз предназначен для заказчика, то заполняется форма «Справка о релизе» с дополнительными страницами, описывающими содержание релиза. Первая страница этой справки служит извещением о доставке и подписывается заказчиком. Подпись заказчика является подтверждением того, что релиз доставлен и все перечисленные элементы конфигурации представлены. Затем «Справка о релизе» помещается в библиотеку проекта.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Опишите процедуры контроля процесса «контроль и отчетность».

- Опишите процедуры контроля процесса управления работами.

- Опишите процедуры контроля процесса управления качеством.

- Опишите процедуры контроля процесса управления конфигурацией.

- Какие вопросы затрагиваются в ходе проведения аудита качества управления проектом?