Часть II

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. ОБЗОР

В данной главе описывается стадия планирования проекта, входящая в жизненный цикл управления проектом. На этой стадии определяются цели проекта и подход к области его применения, качеству работ, их срокам и стоимости.

Целями планирования проекта являются: 1) определение области применения, технических целей и бизнес-целей, а также распределение ресурсов и разработка графика проекта; 2) составление базового рабочего плана обучения заказчика и подготовки требований к ресурсам проекта; 3) подготовка финансового плана проекта, который будет использоваться для контроля финансового состояния работ; 4) получение подтверждения со стороны заказчика и исполнителя на выполнение проекта; 5) определение показателей, на основе которых будет оцениваться качество процессов и результатов проекта.

Критическими факторами успеха при проведении планирования проекта являются следующие моменты: а) область применения проекта, его цели и подход согласованы и однозначно трактуются всеми сторонами, включенными в проект; б) атмосфера вокруг проекта соответствует настрою на его успешную реализацию; в) проектные риски идентифицированы и установлены меры по их сдерживанию; г) заказчик считает рабочий план проекта приемлемым с точки зрения области применения проекта и оценки степени риска; д) заказчик осознает свои обязательства по обеспечению ресурсами для поддержки выполнения рабочего плана проекта.

На рис 3.1. представлены исходная информация, процессы и ключевые результаты стадии планирования проекта. Приведенная в табл. 3.1 информация является исходной для стадии планирования проекта, т.е. для того чтобы ею пользоваться, она должна быть в наличии до начала выполнения работ по проекту.

Рис. 3.1. Схема реализации стадии планирования проекта

Если какая-либо информация отсутствует, то в этом случае следует установить, приведет ли это к невыполнению задач по планированию проекта и возникновению каких-либо проектных рисков.

Таблица 3.1

Исходная информация

| Исходим информация | Источник информации |
| --- | --- |
| Требования заказчике | Заказчик |
| Предложение исполнителя | Менеджер по подготовке предложения |
| Договорные соглашения | Менеджер по подготовке предложения |
| Политика заказчика | Заказчик |
| Политика исполнителя | Бизнес-менеджер исполнителя |
| Стоимость ресурсов | Бизнес-менеджер исполнителя |
| Требования к рабочей среде | Процессе выполнения |

В табл. 3.2 приводится описание процессов, которые задействованы на стадии планирования проекта.

Таблица 3.2

Процессы

| Процесс | Описание процесса |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность | Согласование между исполнителем и заказчиком области применения проекта, его целей и подходе, подготовке плене качества работ по проекту (плана качества) |
| Управление работами | Оценка затрат по проекту, подготовка рабочего плана и финансового плана |
| Управление ресурсами | Составление планов по персоналу и инфраструктуре |
| Управление качеством | Представление в документированном виде системы мер по обеспечению качества |
| Управление конфигурацией | Составление планов с описанием подхода к контролю и созданию документов и оценке результатов проекта |

В табл. 3.3 приводится описание ключевых результатов стадии планирования проекта.

Таблица 3.3

Ключевые результаты

| Результат | Описание результата |
| --- | --- |
| Область применения проекта, его цели и подход | Основные положения, цели, область применения, ограничения и допущения проекта |
| План качества работ по проекту (плен качества) | Набор подходов, стандартов и процедур, которые будут использоваться при управлении проектом |
| Рабочий плен | Представление взаимосвязей между задачами проекта с описаниями назначений персонала и графиков по проекту (в соответствии с областью применения, целями и подходом) |
| Инфраструктура проекта | Материальные ресурсы (офисное оборудование, аппаратно-программное обеспечение и др.), образующие базу рабочей среды выполнения проекта |

3.2. ПОДХОД

В этом разделе приводится описание подхода, который используется на стадии планирования проекта. Данный подход включает описание задач и результатов, управление рисками, описание технологии работы, оценку трудоемкости и составление графика проекта.

3.2.1. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 3.4 приводится перечень задач и результатов стадии планирования проекта. На рис 3.2 показаны зависимости между задачами при планировании проекта. Сформулируем основные задачи планирования проекта.

Рис. 32. Зависимость между задачами на стадии планирования проекта

Таблица 3.4

Задачи и результаты стадии планирования проекта

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Контроль отчетность |  |
| Установить область применения проекта, его цели и подход | Область применения проекта, его цели и подход |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса «контроль и отчетность» |
| Разработать планы управления | План качества работ по проекту |
| Уиромоиие работами |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления работами |
| Разработать рабочий план | Рабочий план |
| Разработать финансовый план | Финансовый план |
| Управление ресурсами |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления ресурсами |
| Разработать план по персоналу и организационный план | План по персоналу и организационный план |
| Спланировать организационную подготовку | Организационная подготовка |
| Разработать план по материальным ресурсам | План по материальным ресурсам |
| Создать инфраструктуру проекта | Подготовка инфраструктуры |
| Управление качеством |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления качеством |
| Уорнлоино конфигурацией |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры | Стратегии, стандарты и процедуры процесса управления конфигурацией |

Установишь область применения проекта, его цели и подход (контроль и отчетность). В рамках данной задачи устанавливаются и согласовываются область применения, цели и подход, связанные с данным проектом. Под областью применения проекта понимается требуемый заказчиком набор продуктов и услуг с предписанными характеристиками, который должен быть предоставлен по завершении проекта. Выполнение данной задачи означает, что и исполнитель, и заказчик достигли понимания на уровне определения области применения проекта, его целей и рисков. Для идентификации рисков и установления мер по их сдерживанию должна быть представлена оценка рисков.

Определить стратегии, стандарты и процедуры (контроль и отчетность). В рамках данной задачи определяется, каким образом процесс «контроль и отчетность» поддерживает и реализует принципы и положения, которые были установлены в документе «Область применения проекта, его цели и подход». Сюда же включается подробное описание таких процедур, как управление спорными вопросами и проблемами, контроль изменений, отчетность о состоянии проекта.

Разработать планы управления (контроль и отчетность). В рамках данной задачи разрабатываются или корректируются планы управления проектом и составляется план качества работ по проекту.

Определить стратегии, стандарты и процедуры (управление работами). В рамках данной задачи устанавливаются или корректируются планы, определяющие, каким образом процесс управления работами будет поддерживать и реализовывать принципы и положения документа «Область применения проекта, его цели и подход».

Составить рабочий план (управление работами). В этой задаче представлен порядок организации всех работ по проекту: их взаимодействие, стоимость и график выполнения. Данная задача может быть выполнена с той или иной степенью детализации в зависимости от обстоятельств, в которых она выполняется, в целях прогнозирования, получения разного рода оценок, планирования, анализа воздействия.

Разработать финансовый план (управление работами). В результате выполнения этой задачи должны быть сформулированы финансовые показатели проекта; расходы, доходы, затраты материальных ресурсов и рабочего времени, график платежей и т.д. На основе этих показателей будет составляться периодическая отчетность о финансовом состоянии проекта. Финансовый план составляется на основе договорных обязательств между исполнителем и заказчиком.

Определить стратегии, стандарты и процедуры (управлениересурсами). В рамках данной задачи устанавливаются или корректируются планы, определяющие, каким образом процесс управления ресурсами будет поддерживать и реализовывать принципы и положения документа «Область применения проекта, его цели и подход».

Разработать план по персоналу и .организационный план (управление ресурсами). В рамках данной задачи устанавливается порядок организации работы персонала проекта и проверяется, насколько ресурсы соответствуют плану.

Спланировать организационную подготовку (управление ресурсами). В рамках данной задачи составляется план подготовки персонала проекта для выполнения назначенных по проекту ролей.

Разработать план по материальным ресурсам (управление ресурсами). В рамках данной задачи определяются общие требования к материальным ресурсам и связанная с ними ответственность, а также рассматриваются процедуры поддержки, необходимые для выполнения задач проекта. Здесь же рассматриваются требования к рабочей среде процессов управления в рамках данного проекта.

Создать инфраструктуру (управление ресурсами). В рамках данной задачи рассматриваются вопросы приобретения и поставки необходимых материальных ресурсов.

Определить стратегии, стандарты и процедуры (управление качеством). В рамках данной задачи устанавливаются или корректируются планы, определяющие, каким образом в процессе управления качеством будут поддерживаться и реализовываться принципы и положения документа «Область применения проекта, его цели и подход». Ряд стандартов данного процесса сформулированы в плане качества работ по проекту, однако по мере выполнения проекта для процесса управления качеством дополнительно должны быть подготовлены свои стандарты. Данный процесс подразумевает возможную модификацию по ходу проекта существующих стандартов и процедур.

Определить стратегии, стандарты и процедуры (управление конфигурацией). В рамках данной задачи устанавливаются или корректируются планы, определяющие, каким образом процесс управления конфигурацией будет поддерживать и реализовывать принципы и положения документа «Область применения проекта, его цели и подход». Кроме того, здесь описывается, каким образом элементы конфигурации идентифицируются, организуются и контролируются.

3.2.2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Среди наиболее вероятных областей риска на стадии планирования проекта можно отметить следующие: 1) определение области применения проекта неясное или неправильное; 2) не определен спонсор проекта; 3) стратегия сдерживания риска не определена или не отражена в планах проекта; 4) не определено в полной мере, что ожидают от проекта все заинтересованные стороны; 5) нет ясности, кто несет ответственность за обеспечение проекта материальными и финансовыми ресурсами. Для смягчения этих рисков можно использовать следующие пути:

• в документе «Область применения проекта, его цели и подход» четко определить, какие должны быть получены результаты и каковы основные допущения и предположения. Также данный документ можно использовать как средство распределения полномочий и ответственности между участвующими в проекте сторонами;

- необходимо убедиться, что со стороны заказчика существует правильное понимание целей проекта и выполнение проекта соответствующим образом организовано. В проектную организацию необходимо включить спонсора проекта и лиц, прини-1 мающих решения со стороны заказчика, а также определить, каким образом будет осуществляться согласованное управление1 рисками, спорными вопросами и изменениями в области применения проекта;

- сделать приблизительный обзор рисков, выявленных на стадии подготовки исполнителем технико-коммерческого предложения. В рабочем и финансовом планах проекта для каждого «количественно измеримого» риска создать резерв и предусмотреть меры по сдерживанию рисков;

- в план по материальным ресурсам включить все необходимые требования и согласовать с заказчиком области инфраструктуры проекта, за которые несет ответственность заказчик.

3.2.3. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

В этом подразделе рассматривается технология проведения работ на стадии планирования проекта. Подраздел включает ряд практических рекомендаций и комментариев по каждому из процессов управления проектом.

Контроль и отчетность. Результаты процесса «контроль и отчетность» используются для того, чтобы задокументировать и согласовать требования к проекту с заказчиком и исполнителем. В качестве отправной точки для планирования проекта служит оценка технико-коммерческого предложения. В какой мере ожидания, связанные с проектом, нашли свое отражение в этом предложении? Произошли ли какие-либо изменения после того, как технико-коммерческое предложение было принято? Документ «Область применения проекта, его цели и подход» охватывает все области выявленных рисков, согласованные подходы, способы взаимодействия по проекту, стратегии реализации и др. Некоторые из этих вопросов затрагивались в технико-коммерческом предложении. Однако при подготовке этого предложения мог быть сделан ряд предположений, которые затем при разработке проектной документации подверглись изменению на основе появившейся информации и новых фактов.

Отметим, что если документ «Область применения проекта, его цели и подход» проигнорирован, то существует риск лишиться базы для проведения контроля изменений. Тогда следует рассчитывать на устные договоренности, которые зачастую ведут к возникновению серьезных разногласий с заказчиком и ставят под сомнение выполнение договорных обязательств. В некоторых случаях заказчику может понадобиться разъяснение и обоснование полученных результатов. Документ «Область применения проекта, его цели и подход» может быть использован, чтобы объяснить причину использования тех или иных методов, подходов и технологий. Если документ составлен грамотно, то он может служить в качестве обоснования всевозможных вопросов, возникающих при рассмотрении результатов по проекту.

Если есть возможность, то целесообразно подготовить список контрольных вопросов для включения их в обзоры планов управления. Цель — подготовить обзор планов с точки зрения рисков и убедиться, что существует взаимопонимание с заказчиком относительно процедур контроля и завершения проекта. Отметим, что на совещании, посвященном запуску проекта, необходимо планы управления довести до сведения заинтересованных сторон. Для менеджмента заказчика и для персонала проекта желательно провести раздельные совещания. Для спонсора проекта как минимум должна быть организована презентация.

Основными методами, используемыми на стадии планирования проекта, являются оценка риска, экспертные оценки, проведение переговоров и презентаций. Эти методы позволяют выявить и нейтрализовать все факторы, которые могли бы в конечном счете поставить под сомнение успех проекта.

Управление работами. Менеджер по подготовке предложения должен предоставить предварительный рабочий план проекта (план работ по проекту). Этот план, очевидно, будет нуждаться в корректировке, потому что технико-коммерческое предложение и непосредственное выполнение проекта имеют разные цели. Основная цель планирования при подготовке технико-коммерческого предложения заключается в разработке общего графика проекта и расчете затрат на выполнение работ, а следовательно, в определении осуществимости проекта в целом. При реализации проекта цель работ по планированию заключается в эффективной организации выполнения задач проекта и осуществлении действенного контроля над проектом.

Отметим, что планирование проекта включает планирование по укрупненным позициям (на верхнем уровне), но в то же время охватывает проект в целом. Тем не менее параллельно с разработкой планов верхнего уровня должна вестись работа по детальному планированию каждого этапа. Надо отметить, что подготавливаемый рабочий план не включает конкретные персоналии, но для каждой роли должен быть предусмотрен реалистичный бюджет. Основными методами, используемыми в данном процессе на стадии планирования проекта, являются планирование и оценка работ, планирование мер по снижению риска и подготовка бюджета проекта. Эти методы предназначены для поддержки разработки предварительных вариантов рабочего и финансового планов. Для разработки бюджета по группам работ можно прибегнуть к одной или более методикам оценки (например, оценка «снизу вверх»). Чтобы проверить полученные оценки, можно использовать методику оценки «сверху вниз». Кроме того, в бюджете надо создать резерв для мероприятий по сдерживанию рисков.

Управление ресурсами. В ходе процесса управления ресурсами на стадии планирования проекта кроме планирования ресурсов производится наблюдение за тем, как используются человеческие и материальные ресурсы на начальном этапе проекта. Кроме того, как и при управлении работами, не предусматривается долгосрочное планирование (рассчитанное на всю длительность проекта), а составляется план по основным ресурсам, необходимым для реализации первого этапа проекта. Основными применяемыми здесь методами являются разработка организационной структуры проекта, подбор персонала и ведение переговоров.

Как правило, для того чтобы спланировать единую организационную структуру проекта, включающую как персонал исполнителя, так и персонал заказчика, работа-должна проводиться совместно с менеджером проекта со стороны заказчика. Эта работа включает ведение переговоров как с заказчиком (для согласования того уровня, на котором должно производиться утверждение выделяемых ресурсов заказчика), так и с менеджментом исполнителя (для обсуждения обязательств персонала исполнителя по формированию команды проекта). Администратор проекта должен подготовить документ «Введение в проект» с целью облегчить новым членам команды проекта процесс «вхождения» в проект. Отметим два основных момента, касающихся материальных ресурсов. Во-первых, используя план по материальным ресурсам, следует определить инфраструктуру проекта и ответственных за обеспечение оборудованием и предоставление услуг, таких, как резервное копирование и т.д. Во-вторых, выполнение конкретных шагов задачи проектирования и работ по созданию инфраструктуры проекта необходимо поручить конкретным лицам или команде проекта. Состояние данной работы нуждается в обязательном надзоре. Как минимум должно быть обеспечено создание рабочей среды и библиотеки проекта. Отметим, что часто создание инфраструктуры проекта является первой технической задачей проекта, и в связи с этим может возникнуть потребность в специалисте по технической архитектуре.

Персонал проекта должен иметь выделенную рабочую зону на рабочих местах фирмы-заказчика. Для каждого члена команды проекта должны быть доступны рабочие станции, телефоны, необходимое офисное оборудование. Необходимо согласовать с заказчиком, если понадобится, размещение в рабочей зоне новых членов команды проекта, чтобы приход нового члена команды не влиял на эффективность работы. Для проведения встреч и совещаний с членами команды проекта должны быть зарезервированы специальные переговорные комнаты, конференц-зал и т.п. Для средних и крупных проектов могут также понадобиться учебные аудитории, оснащенные терминалами, персональными компьютерами, принтерами.

Управление качеством. Важно с самого начала определить требования к качеству работ по проекту и учесть эти требования при планировании проекта. В основном это касается выработки стратегий, стандартов и процедур, которые будут использованы при управлении проектом. Кроме того, в планах должно быть отражено распределение ресурсов, ролей и обязанностей, имеющих отношение к задачам по управлению качеством проектных работ. Отметим, что для небольших проектов план качества работ по проекту может использоваться для определения процедур и стандартов процесса управления качеством. Каждый член команды проекта должен нести ответственность за качество своей работы. Для этого в плане качества работ по проекту должны быть установлены обязанности участников команды с точки зрения обеспечения качества проектных работ. Кроме того, в плане качества должны быть указаны меры по обеспечению качества продукта, выпуск которого предусматривается проектом.

Ключевыми ролями в процессе управления качеством являются менеджер по качеству, аудитор качества и рецензент. Менеджер по качеству назначается исполнителем и может привлекаться в течение всего проекта или периодически для анализа состояния качества работ по проекту. Аудитор качества привлекается периодически для проведения аудита качества проектных работ. В качестве рецензентов получаемых в ходе проекта результатов обычно выступают представители высшего управленческого персонала. Но мнения рядовых членов команды, касающиеся качества проектных работ, также должны быть учтены.

Управление конфигурацией. Основным методом, используемым в данном процессе на стадии планирования проекта, является определение конфигурации. Используя этот метод, проводят анализ результатов и устанавливают структуру и организацию элементов конфигурации. Рабочая среда процесса управления конфигурацией должна включать по крайней мере библиотеку проекта. Библиотека проекта, в которой хранятся его материалы, облегчает взаимодействие между членами команды проекта и организацию работ по проекту. Информационные материалы библиотеки проекта должны быть доступны всем членам команды проекта.

3.2.4.	ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ

В табл. 3.5 приводится распределение затрат для выполнения каждой задачи. В выполнении задач управления принимают участие следующие роли: менеджер по подготовке предложения, менеджер проекта со стороны заказчика, менеджер по конфигурации, бизнес-менеджер исполнителя, администратор проекта, координатор проекта, менеджер проекта, спонсор проекта, персонал проекта и менеджер по качеству. Как видно из таблицы, основная нагрузка на стадии планирования проекта ложится на координатора, менеджера проекта и менеджера проекта со стороны заказчика. Отметим, что в таблице представлены роли, выполнение которых могут совмещать один или несколько членов команды, а иногда роли могут выполняться отдельными компаниями и организациями.

3.2.5.	ГРАФИК ПРОЕКТА

Задачи планирования проекта выполняются на начальной стадии жизненного цикла проекта до начала выполнения задач по этапам.

Таблица 3.5

Оценка трудоемкости (в процентах)

| Распределение затрат участников проекта / Задачи | Менеджер по подготовке предложения |  | Менеджер проекта со стороны заказчика |  | Менеджер по конфигурации |  | !i |  |  | Администратор проекта |  |  |  | Координатор проекта |  |  |  | Менеджер проекта |  |  | Спонсор проекта |  |  |  |  | Персонал проекта |  |  |  |  | Менеджер по качеству |  | Доля в общих затратах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
| Установить область применения проекта, его цели и подход | … |  | … |  |  |  | … |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | … |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 21,1 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
| Разработать планы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 7,5 |
| Управление работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
| Составить рабочий план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |
| Разработать финансовый план |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |
| Управление ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
| Разработать план по персоналу и организационный план |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |
| Спланировать организационную подготовку |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
| Разработать план по материальным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |
| Создать инфраструктуру проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Управление качеством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 4,2 |
| Управление конфигурацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |

Примечание.... — нет данных (затраты не оцениваются).

Ниже приводится диаграмма Гантта для задач, относящихся к стадии планирования проекта. Закрашенными прямоугольниками обозначаются задачи, образующие критический путь проекта на стадии его планирования (рис. 3.3).

Рис. 3.3. График реализации стадии планирования проекта: масштаб = 1 неделя

Параллельное выполнение ряда задач позволяет сжать график реализации стадии планирования проекта. Например, в процессе управления работами задача составления рабочего плана может перекрываться (до 50%) задачами определения стратегий, стандартов и процедур, разработки финансового плана, плана по персоналу и организационного плана. .

Контроль и отчетность. Время, необходимое для установления области применения проекта, его целей и подхода, в большой степени зависит от ситуации, сложившейся на старте проекта. Необходимо иметь достаточный запас времени для проведения совещаний со всеми заинтересованными сторонами, а также для проведения обзора и утверждения данного документа. Может потребоваться дополнительное время и в том случае, если в технико-коммерческом предложении не была проведена оценка рисков.

В план качества работ по проекту включаются стратегии, стандарты и процедуры, определяемые для каждого из процессов управления. Для небольших проектов может использоваться сокращенный состав стандартов и процедур, предусмотренных планом качества. Ряд стандартов и процедур может быть разработан позже, если потребность в них на начальной стадии проекта отсутствует.

Управление работами. Должно быть запланировано дополнительное время, если в ходе составления технико-коммерческого предложения не был подготовлен предварительный вариант рабочего плана. Кроме того, необходимо дополнительное время, если в качестве базиса структуры распределения работ не был выбран стандартный метод. При составлении рабочего плана необходимо учитывать наличие повторяющихся шагов и перекрывающихся задач, а также доступность ресурсов. На детальное планирование работ на начальной стадии проекта также должно быть отведено достаточное время.

Управление ресурсами и другие процессы. Планирование создания инфраструктуры проекта зависит от объема и типа ресурсов. Для каждого этапа составляется план приобретения оборудования, необходимого в первую очередь, а затем дополнительных ресурсов по мере того, как они станут доступны. Нужно предусмотреть время для введения в проект и обучения ключевого персонала проекта. Любые пересечения задач управления ресурсами с исполняемыми задачами проекта должны быть оценены с точки зрения риска.

С планированием процессов управления качеством и управления конфигурацией на данной стадии не существует каких-либо значительных проблем.

3.3. РОЛЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В данном разделе приводится перечень ролей участников управления проектом и тех задач планирования проекта, в выполнении которых данная роль принимает участие.

3.3.1. МЕНЕДЖЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Менеджер по подготовке предложения несет ответственность за подготовку технико-коммерческого предложения, ведение переговоров и согласование расценок. Также в сферу его ответственности входит обеспечение менеджера проекта всеми материалами и информацией, накопленными в период подготовки предложения.

3.3.2. МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

Менеджер проекта со стороны заказчика ответственен за ежедневный контроль договорных обязательств заказчика по проекту. Менеджер проекта со стороны заказчика должен понимать цели бизнеса заказчика, что необходимо для разрешения проблем, конфликтов интересов и выбора оптимального решения. Менеджер проекта со стороны заказчика получает в свое распоряжение материальные ресурсы, такие, как офисное пространство, офисное оборудование, компьютеры, материалы, а также организует работу персонала заказчика. Менеджер проекта со стороны заказчика является связующим звеном между исполнителем и заказчиком. Также в его обязанности входит наблюдение за ходом выполнения проекта: контроль состояния, согласованность работ, качество работ, поиск путей разрешения возникающих проблем. Обычно менеджер проекта со стороны заказчика утверждает промежуточные отчеты и отчеты об окончании этапов проекта (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Функции менеджера проекта со стороны заказчика

| Задача (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль о отчетность |  |
| Установить область применения проекта, его цели и подход (документ «Область применения проекта, его цели и подход») | Утверждение области применения проекта, его целей и подхода |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса «контроль и отчетность») | Согласование требований к процессу «контроль и отчетность», определение подходов к процессу со стороны заказчика |
| Разработать планы управления (план качества работ по проекту) | Анализ и одобрение разделов плана качества работ |
| Управление работам» |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления работами) | Согласование требований к процессу управления работами |
| Составить рабочий план (рабочий план) | Анализ и утверждение рабочего плана |
| Разработать финансовый план (финансовый план) | Анализ и утверждение разделов финансового плана |
| Управление ресурсами |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления ресурсами) | Согласование требований к процессу управления ресурсами |
| Разработать план по персоналу и организационный план (план по персоналу и организационный план) | Проведение бесед с персоналом |
| Спланировать организационную подготовку (организационный план) | Участие в процессе подготовки персонала для работы над проектом |
| Разработать план по материальным ресурсам (план по материальным ресурсам) | Согласование обязательств заказчика |
| Создать инфраструктуру проекта (инфраструктура проекта) | Согласование обязательств заказчика |
| Управление качеством |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления качеством) | Согласование требований к процессу управления качеством |
| Управление конфигурацией |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления конфигурацией) | Согласование требований к процессу управления конфигурацией |

3.3.3.	МЕНЕДЖЕР ПО КОНФИГУРАЦИИ

Менеджер по конфигурации несет ответственность за планирование, функционирование и контроль процесса управления конфигурацией. В его обязанности входит: 1) разработка, документирование и реализация планов и процедур процесса управления конфигурацией; 2) определение базовых положений проекта и содержания релизов; 3) контроль того, чтобы не вносились неутвержденные изменения в базовые положения проекта; 4) проведение в жизнь процедур процесса управления конфигурацией в течение всего жизненного цикла проекта; 5) контроль того, чтобы репозитарий процесса управления конфигурацией соответствующим образом сопровождался и был защищен от несанкционированных изменений.

3.3.4.	БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР ИСПОЛНИТЕЛЯ

Бизнес-менеджер ответственен за успешное осуществление проекта в организации-исполнителе. Он управляет практической деятельностью персонала исполнителя и распределяет ресурсы между проектами. Бизнес-менеджер представляет организацию-исполнителя в договорных соглашениях с заказчиком и решает вопросы бизнеса со спонсором проекта. Бизнес-менеджер участвует как в обзорах по проекту, так и во внутренних обзорах о состоянии проекта (табл. 3.7).

Таблица 3.7

Функции бизнес-менеджера исполнителя

| Задача [результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Установить область применения проекта, его цели и подход (документ «Область применения проекта, его цели и подход») | Участие в согласовании области применения проекта, его целей и подхода, а также оценке риска |
| Разработать планы управления (план качества работ по проекту) | Анализ и утверждение рабочего плана, финансового плана и плана качества работ по проекту |
| Управление работами |  |
| Разработать финансовый план (финансовый план) | Предоставление информации о стоимости материальных ресурсов и цене труда |
| Контроль изменений (результаты подпроцесса «контроль изменений») | Утверждение по изменениям, которые влекут запуск процедуры анализа предложения |
| Мониторинг и отчетность состояния проекта (результаты подпроцесса «мониторинг и отчетность состояния проекта») | Ознакомление и анализ отчетов, участие в совещаниях |

3.3.5.	АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА

Администратор проекта содействует менеджеру проекта и координатору проекта в выполнении текущих задач. Он подготавливает и поддерживает ведение отчетов, журналов, учетной информации, получает данные о состоянии работ от руководителей проекта, занимается рассылкой протоколов совещаний, повестки дня предстоящих совещаний, информации о календарных мероприятиях. В обязанности администратора проекта входит: 1) организация библиотеки проекта, доставка документов в эту библиотеку и осуществление контроля документов; 2) введение в курс новых членов команды проекта относительно рабочей среды, процедур и направлений проекта; 3) координация действий с администраторами организаций заказчика и субподрядчика; 4) подготовка отчетов о состоянии проекта; 5) регистрация и рассылка протоколов, решений и другой информации по итогам проводимых совещаний; 6) формирование информации о текущем статусе документов; 7) ведение информации о персонале проекта (образование, квалификация, обучение, вхождение в организационную единицу, телефон/адрес, история назначений по проекту и др.).

3.3.6.	КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

Координатор помогает менеджеру проекта в повседневном управлении проектом. Обычно эта роль используется в крупных проектах. Менеджер проекта может делегировать координатору

проекта какие-то специфические обязанности, но, как правило, в круг обязанностей координатора проекта входит: 1) введение в действие и поддержка плана качества работ по проекту, его стандартов и процедур; 2) контроль того, чтобы управление на этапах проекта проводилось согласованно и эффективно; 3) введение в действие и поддержка рабочего и финансового планов; 4) обеспечение персоналом или материальными ресурсами; 5) мониторинг и анализ рисков, спорных вопросов и проблем, требующих проведения корректирующих действий со стороны менеджера проекта; 6) выполнение координационных и связующих функций внутри организации-исполнителя (табл. 3.8).

Таблица 3.8

Функции координатора проекта

| Задача (результат) | Функция |
| --- | --- |
| Контроль и отчетность |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса «контроль и отчетность») | Подготовка стратегий, стандартов и процедур |
| Разработать планы управления (план качества работ по проекту) | Подготовка планов и обзоров с целью обеспечения координации работы |
| Управление работами |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления работами) | Подготовка стратегий, стандартов и процедур |
| Составить рабочий план (рабочий план) | Выполнение всех шагов задачи |
| Разработать финансовый план (финансовый план) | Выполнение всех шагов задачи |
| Управление ресурсам* |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления ресурсами) | Подготовка стратегий, стандартов и процедур |
| Разработать план по персоналу и организационный план (план по персоналу и организационный план) | Подготовка предварительной системы назначений, поиск подходящих кандидатур |
| Спланировать организационную подготовку (организационная подготовка) | Наблюдение и контроль за проведением обучения, регистрацией информации об обучении |
| Разработать план по материальным ресурсам (план по материальным ресурсам) | Подготовка требований к рабочей среде и инфраструктуре проекта, а также предварительного плана поставок и соглашений о сервисном обслуживании |
| Создать инфраструктуру проекта (инфраструктура проекта) | Организация установки оборудования и сервисного обслуживания. Координация действий с поставщиками, провайдерами услуг и членами команды проекта |

3.3.7. МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Менеджер проекта отвечает в конечном счете за успех или неудачу проекта. Он должен понимать цели бизнеса проекта, как со стороны заказчика, так и стороны исполнителя, и ясно представлять пути достижения этих целей. Менеджер проекта согласует область применения проекта с заказчиком и разрешает спорные вопросы. Он несет ответственность за планирование проекта, обеспечение ресурсами, а также мониторинг и составление отчетности о состоянии проекта. Менеджер проекта получает в распоряжение материальные ресурсы, набирает персонал, а также (в случае необходимости) увольняет персонал. Он отвечает за то, чтобы работа по обеспечению качества проектных работ велась в соответствии с планом качества (табл. 3.9). Внутренние обязанности менеджера проекта могут быть делегированы подчиненным ему руководителям команды проекта, как это представлено в организационном плане проекта.

Таблица 3.9

Функции менеджера проекта

| Задача (результат! | Функций |
| --- | --- |
| Контроль к отчетность |  |
| Установить область применения проекта, его цели и подход (документ «Область применения проекта, его цели и подход») | Выработка основных положений проекта, определение области применения проекта, его целей и подхода, оценка риска и обеспечение утверждения проекта |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса «контроль и отчетность») | Анализ и согласование информации по стратегиям, стандартам и процедурам |
| Разработать планы управления (план качества работ по проекту) | Анализ и согласование информации по стратегиям, стандартам и процедурам. Подготовка и проведение совещаний по запуску проекта |
| Управление работами* |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, .стандарты и процедуры процесса управления работами) | Анализ и утверждение стратегий, стандартов и процедур |
| Составить рабочий план (рабочий план) | Анализ и утверждение разделов рабочего плана |
| Разработать финансовый план (финансовый план) | Анализ и утверждение финансового плана |
| Управление ресурсами |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления ресурсами) | Анализ и утверждение стратегий, стандартов и процедур |
| Разработать план по персоналу и организационный план (план по персоналу и организационный план) | Определение степени загруженности персонала и подготовка собеседований |
| Спланировать организационную подготовку (организационная подготовка) | Утверждение дат начала работы, согласование графика обучения, прием нового персонала |
| Разработать план по материальным ресурсам (план по материальным ресурсам) | Утверждение требований, планов и соглашений с исполнителем и заказчиком |
| Создать инфраструктуру проекта (инфраструктура проекта) | Отслеживание сроков выполнения задачи, а также рисков, связанных с непригодностью (недоступностью) ресурсов |
| Управление качеством |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления качеством) | Анализ и утверждение стратегий, стандартов и процедур |
| Управление конфигурацией |  |
| Определить стратегии, стандарты и процедуры (стратегии, стандарты и процедуры процесса управления конфигурацией) | Анализ и утверждение стратегий, стандартов и процедур |

3.3.8.	СПОНСОР ПРОЕКТА

В ведении спонсора проекта находятся бюджет и платежи по проекту. Эту роль обычно выполняет человек из высшего управленческого звена. Данная роль подразумевает четкое понимание цели проекта, особенно в области получения прибыли. Спонсор проекта является последней инстанцией в разрешении конфликтов по бизнес-требованиям (если они не были разрешены на более низком уровне управления) и изменениям в области применения проекта. Спонсор проекта рассчитывает, что проект будет выполнен в отведенные сроки и не выйдет за рамки бюджета. Спонсор проекта обычно является лицом, которое окончательно утверждает решения по проекту.

3.3.9.	ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

Члены команды проекта несут ответственность непосредственно перед менеджерами проекта с обеих сторон. На стадии планирования проекта персонал участвует в согласовании технических требований заказчика на предмет их выполнимости и в совещаниях по запуску проекта.

3.3.10.	МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ

Менеджер по качеству ответственен за планирование и управление всеми вопросами, которые оказывают влияние на систему качества проекта. Он также отвечает за выполнение требований по качеству, определенных в договоре и плане качества работ по проекту, реализацию соответствующих стандартов и процедур, контроль проведения обзоров и аудита качества.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каковы цели и критические факторы успеха на стадии планирования проекта?

- Опишите процессы и ключевые результаты стадии планирования проекта.

- Какие зависимости существуют между задачами при планировании проекта. Опишите задачи на одном из примеров. Например, вы собираетесь в отпуск и для организации отдыха привлекаете одну из туристических компаний.

- Каковы наиболее вероятные риски при планировании проекта и действия для их уменьшения?

- На что необходимо обратить внимание при организации процессов на стадии планирования проекта? Опишите технологию работы на стадии планирования проекта.

- С какой целью строится временной график реализации проекта? Какие задачи лежат на критическом пути проекта на стадии его планирования?

- Перечислите ролевые обязанности при планировании проекта. Какие действия на стадии планирования проекта будет ожидать спонсор проекта от менеджера проекта, давая задание на выполнение работ?